## 1 полугодие
Приложение № 4
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа Жигулевск
их формирования и реализации от 28.01.2015 № 2 нпа
Отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа Жигулевск по состоянию на "01" июля 2016 года
№ | Наименование программы (подпрограммы) | Вид средств | Финансирование программы, тыс.руб |  | % исполнения | Целевые индикаторы и показатели программ
|  |  | Предусмотрено на 2016 год в разрезе источников финансирования | Профинансировано в отчетном периоде в разрезе источников финансирования |  | Наименование индикатора | Предусмотрено программой на 2016 год | Достигнуто значение целевых индикаторов | Пояснения по отклонению от плановых показателей
1 | Муниципальная программа"Создание условий для развития туризма и обустройство отдельных рекреационных зон на территории городского округа Жигулевск" на 2014-2017 годы | МБ | 0 | 0 |  | 1. Объем внутреннего и въездного туристского потока на территорию городского округа Жигулевск при проведении событийных мероприятий:
|  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 1.1. Ширяевская ярмарка | 0 | 0
[6 empty] | 1.2. Фестиваль «Жигулевская Вишня» | 7000 | 0 | мероприятие состоится в 3 квартале 2016г.
[6 empty] | 2. Количество конкурентноспособных туристских продуктов | 0 | 0
[6 empty] | 3. Количество публикаций и информации в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере туризма в городском округе Жигулевск. (только от администрации) | 8 | 4
[6 empty] | 4. Наличие единого календаря событийных мероприятий на территории городского округа Жигулевск | 1 | 1
[6 empty] | 5. Количество обустроенных рекреационных зон на территории городского округа Жигулевск | 0 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 0 | 0
2 | Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Жигулевск» на 2014-2017 годы | МБ | 35806.36 | 19175.11 | 53.5522 | Задача 1: 1.1. Площадь усовершенствованных покрытий, убираемых механизированным способом, включая остановки общественного транспорта, м2 | 118430 | 118430
|  | ОБ (стимулирующие субсидии) | 8931 | 2523.13 | 28.2514 | 1.2. Площадь неусовершенствованных покрытий, убираемых вручную, м2 | 384325 | 309856 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 1.3. Площадь окашиваемых территорий, м2 | 505260 | 176605 | Показатель будет достигнут в 3 квартале
[6 empty] | 1.4. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров, м3 | 450 | 55 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 1.5. Количество отремонтированных подпорных стенок, шт. | 1 | 0 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 1.6. Количество спиленных аварийных деревьев, куб.м. | 1900 | 0 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 1.7. Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке, куб.м. | 2055 | 0 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 1.8. Количество высаженных зеленых насаждений, шт. | 200 | 0 | Показатель будет достигнут в 3 квартале
[6 empty] | 1.9. Количество высаженной цветочной рассады, шт. | 4000 | 4000
[6 empty] | Задача 2: 2.1. Количество оборудованных мест сбора и удаления отходов на территории жилищного фонда элементами сбора и удаления отходов на территории городского округа Жигулевск, шт. | 2 | 2
[6 empty] | 2.2. Количество выгрузок контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп, шт. | 50 | 1 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 2.3. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов, м3 | 2500 | 1613
[6 empty] | 2.4. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории городского округа Жигулевск, шт. | 3 | 1 | Показатель будет достигнут в 3 квартале
[6 empty] | 2.5. Количество обустроенных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов, шт. | 1 | 1
[6 empty] | Задача 3: 3.1. Протяженность промытых трубопроводов ливневой канализации (различных диаметров), п.м. | 450 | 0 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 3.2. Объем очищенных камер, проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, м3 | 187 | 0 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 3.3. Площадь очищенных ливневых ручьев от ила, грязи, мусора, ТБО и сорной растительности, м2 | 5400 | 0 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | Задача 4: 4.1. Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству, м2 | 393112 | 393112
[6 empty] | 4.2. Доля очищенной территории кладбищ от случайного мусора, % | 100 | 100
[6 empty] | 4.3. Процент по выполнению работ по уборке негабаритного мусора с территории кладбищ, % | 100 | 100
[6 empty] | 4.4. Степень очистки территории кладбища от свежевыпавшего снега, % | 100 | 100
[6 empty] | 4.5. Доля обработанных асфальтовых покрытий на кладбищах противогололедными материалами, % | 100 | 100
[6 empty] | 4.6. Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенногона полигон ТБО с территории кладбищ (городское кладбище), % | 100 | 100
[6 empty] | 4.7. Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенногона полигон ТБО с территории кладбищ (сельские кладбища), % | 100 | 100
[6 empty] | 4.8.Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами спецквартала кладбища, шт. | 1380 | 1380
[6 empty] | 4.9. Количество выявленных нарушений правил пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении работ по содержанию кладбищ, ед. | 0 | 0
[6 empty] | 4.10. Количество выявленныъх нарушений соблюдения рядности захоронений, ед. | 0 | 0
[6 empty] | 4.11. Количество выявленных нарушений обеспечения водоснабжения территории кладбищ согласно графику завоза воды, ед. | 0 | 0
[6 empty] | Задача 5: 5.1.Количество отловленных безнадзорных животных на территории городского округа Жигулевск, шт. | 656 | 304 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | Задача 6: 6.1. Количество замененных ламп уличного освещения городского округа Жигулевск, шт. | 600 | 0 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 6.2. Количество реконструированных светоточек уличного освещения городского округа Жигулевск от общего количества светоточек, установленных на территории городского округа Жигулевск, шт. | 250 | 0 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | 6.3. Объем потребленной электроэнергии для осуществления уличного освещения, тыс.кВт/ч | 2919 | 1082 | Показатель будет достигнут в 4 квартале
| ИТОГО по Программе: |  | 44737.36 | 21698.24 | 48.5014
3 | Муниципальная программа «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок общественного транспорта на территории городского округа Жигулевск» на 2014-2017 годы | МБ | 44081.73 | 14443.91 | 32.7662 | Задача 1: Доля протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, % | 48.2 | 48.8
|  | ОБ | 13384.14 | 4643.52 | 34.6942
|  | ОБ (в рамках софинансирования государственной программы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)" |  |  | 34.6942 | Протяженность отремонтированных дорог местного значения, км | 4 | 0 | Контракт на ремонт дорог до 31.10.2016
[6 empty] | Площадь ямочного ремонта, кв.м. | 2400 | 1687
[6 empty] | Задача 2: Количество отремонтированных существующих остановочных павильонов, ед. | 0 | 0
[6 empty] | Количество вновь установленных остановочных павильонов, ед. | 2 | 2
[6 empty] | Задача 3: Площадь капитально отремонтированных внутриквартальных дорог, кв.м. | 13000 | 0 | Контракт на ремонт дорог до 31.10.2016
[6 empty] | Площадь ямочного ремонта, кв.м. | 4000 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 57465.87 | 19087.43 | 33.2152
4. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Жигулевск» на 2016-2022 годы | МБ | 1600 | 1257.3 | 78.5812 | Задача 1: Количество народных дружин, действующих на территории городского округа Жигулевск, ед. | 1 | 1
[6 empty] | Задача 2: 1.Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Жигулевск, ед. | 0 | 0
[6 empty] | 2. Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед. | 28 | 15 | срок достижения показателей 31.12.2016
[6 empty] | 3. Количество проведенных проверок выполнения минимальных требований антитеррористической защищенности предприятий и организаций, ед. | 35 | 35
| ИТОГО по Программе: |  | 1600 | 1257.3 | 78.5812
5. | Муниципальная программа: «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе Жигулевск» на 2016-2022 годы | МБ | 1654 | 621.3 | 37.5635 | Задача 1: 1.1. Протяжённость минерализированных полос в местах примыкания территории городского округа Жигулёвск к лесным массивам, км | 16.5 | 16.5 | Работы запланированы на 2 квартал 2016 г.
[6 empty] | 1.2. Количество работников ДПК, человек | 9 | 9
[6 empty] | 1.3. Количество проведённых пожарно-профилактических мероприятий, шт. | 100 | 65
[6 empty] | 1.4. Количество статей на противопожарную тематику выпущенных в печатных изданиях, шт. | 9 | 5
[6 empty] | 1.5. Количество проведённых соревнований по пожарно-прикладным видам спорта, шт. | 2 | 1 | Запланировано во 2,3 квартале 2016 г.
[6 empty] | 1.6. Количество приобретённых пожарных мотопомп, шт. | 1 | 0 | отсутствие финансирования
[6 empty] | Задача 2: 2.1. Количество замененных пожарных гидрантов, шт. | 56 | 0
[6 empty] | 2.2. Количество пожарных гидрантов, на которых произведен капитальный ремонт водопроводных колодцев с пожарными гидрантами, ед. | 7 | 0
[6 empty] | 2.3. Количество установленных люков на колодцы с пожарными гидрантами, ед. | 16 | 0
[6 empty] | 2.4. Количество установленных светоотражающих знаков «Пожарный гидрант», ед. | 86 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 1654 | 621.3 | 37.5635
6. | Муниципальная программа: «Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Жигулевск» на 2016-2022 годы | МБ | 200 | 0 | 0 | 1. Поэтапное сокращение больных наркоманией, человек | 375 | 321
[6 empty] | 2. Увеличение количества профилактических мероприятий антинаркотической направленности, ед. | 435 | 26 | срок достижения показателей 31.12.2016
[6 empty] | 3. Увеличение количества участников мероприятий по формированию здорового образа жизни, человек | 5450 | 2365
[6 empty] | 4. Количество наркозависимых, участвующих в реабилитации и ресоциализации, человек | 81 | 3
| ИТОГО по Программе: |  | 200 | 0 | 0
7. | Муниципальная программа: «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в городском округе Жигулевск» на 2016-2022 годы | МБ | 12225 | 5969.52 | 48.8304 | Задача 1: 1.1. Выполнение Плана комплектования учебных учреждений Самарской области на учебный год от городского округа Жигулевск, % | 100 | 100
|  | ОБ (стимулирующие субсидии) | 1772 | 0 |  | 1.2. Количество обученных специалистов организаций в МБОУ ДПО (ПК) С "Курсы ГО", ед. | 165 | 111 | срок достижения показателей 31.12.2016
[6 empty] | 1.3. Количество статей в печатных изданиях и выступлений по радио на тематику в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,ед. | 15 | 8
[6 empty] | Задача 2: 2.1. Объем созданных запасов имущества гражданской обороны администрации городского округа Жигулевск, % | 20 | 20
[6 empty] | 2.2. Объем созданных запасов имущества администрации городского округа Жигулевск для ликвидации чрезвычайных ситуаций, % | 100 | 100
[6 empty] | 2.3. Количество аттестованных видов работ личного состава муниципального аварийно-спасательного формирования,ед. | 10 | 10
[6 empty] | Задача 3: 3.1. Охват системой централизованного оповещения населения городского округа Жигулевск, % | 100 | 90
[6 empty] | 3.2. Установка системы мониторинга и управлений инженерными сетями потенциально опасных объектов, ед | 4 | 0 | Отсутствие финансирования
| ИТОГО по Программе: |  | 13997 | 5969.52 | 42.6486
8. | Муниципальная программа: "Молодой семье - доступное жилье" на 2015-2020 годы | ФБ (в рамках гос.программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года" | 2183.96 | 124.84 | 5.7162 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 10 | 0 | отсутствие финансирования
|  | ОБ (в рамках гос.программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года" | 4272.11 | 284.62 | 6.6623
|  | ОБ (стимулирующие субсидии) | 0 | 0
|  | МБ | 1718.97 | 80.674 | 4.6932
| ИТОГО по Программе: |  | 8175.04 | 490.134 | 5.9955
9. | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области" на 2016-2020 годы | МБ | 12039.021 | 43 | 0.35717 | 1. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, ед | 29 | 6 | срок достижения показателей 31.12.2016
[6 empty] | 2. Годовой объем ввода жилья, тыс.м2 | 15.5 | 2.5 | срок достижения показателей 31.12.2016
| ИТОГО по Программе: |  | 12039.021 | 43 | 0.35717
10. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области» на 2013-2017 годы | ОБ (средства фонда содействия реформированию ЖКХ) | 422871.83 | 73670.55 | 17.4215 | 1. Число жителей, планируемых к переселению, человек | 2015-2016гг - 875 2016-2017гг - 917 | 2015-2016гг - 161 2016-2017гг - 0 | срок достижения показателей 31.12.2016, 31.07.2017
[6 empty] | 2. Количество расселяемых жилых помещений, количество квартир | 2015-2016гг - 314 2016-2017гг - 328 | 2015-2016гг - 43 2016-2017гг - 0 | срок достижения показателей 31.12.2016, 31.07.2017
|  | ОБ (в рамках областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" до 2017 года) | 171102.58 | 101173.13 | 59.1301 | 3. Общая площадь приобретаемых или построенных жилых помещений для переселения из аварийного фонда, кв.м. | 2015-2016гг - 16005,85 2016-2017гг - 17323,05 | 2015-2016гг - 14452,95 2016-2017гг - 0 | срок достижения показателей 31.12.2016, 31.07.2017
|  | МБ | 44267.84 | 3466.95 | 7.8318 | 4. Общая площадь аварийных домов подлежащих сносу, кв.м | 20879.62 | 5148.4 | срок достижения показателей 31.12.2016, 31.07.2017
| ИТОГО по Программе: |  | 638242.25 | 178310.63 | 27.9378
11 | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального теплоснабжения городского округа Жигулевск" на 2014-2016 годы | МБ | 1105.107 | 0 | 0 | Протяженность капитально отремонтированных объектов теплоснабжения городского округа Жигулевск, км в 2-х трубном измерении | 3.621 | 0
|  | ОБ (в рамках государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014-2020 годы) | 24030.15 | 9786.55 | 40.7261
| ИТОГО по Программе: |  | 25135.257 | 9786.55 | 38.9355
12 | Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения городского округа Жигулевск» на 2014-2020 годы | МБ | 2867.53 | 0 | 0 | 1. Протяженность реконструированных сетей водоотведения в городском округе Жигулевск, пог.км. |  |  | Значения целевых индикаторов будут определены отдельным постановлением администрации городского округа Жигулевске
|  | ОБ (в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области" на 2014-2020 годы) | 45443.72 | 7346.55 | 16.1663
[6 empty] | 2. Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации, пог.км | 0 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 48311.25 | 7346.55 | 15.2067
13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Жигулевск» на 2015-2018 годы | МБ | 99.0775 | 0 | 0 | 1. Количество маршрутных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, шт | 200 | 0 | срок достижения показателей 31.12.2016
[6 empty] | 2. Количество установленных камер фото-видео наблюдения, шт | 2 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 99.0775 | 0 | 0
14 | Муниципальная программа «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в городском округе Жигулевск" на 2016-2022 годы | МБ | 1082 | 406.83 | 37.5998 | Площадь, на которой проведены дератизационные обработки от грызунов, га | 600 | 0 | достижение планового показателя предусмотрено до конца года
[6 empty] | Площадь, на которой проведены акарицидные обработки от клещей, всего, га | 45.2 | 45.2
[6 empty] | Число очагов инфекционных заболеваний, где проводится очаговая заключительная дезинфекция, ед | 900 | 0 | отсутствие финансирования
[6 empty] | Площадь муниципальных объектов, на которой ежемесячно проведены обработки от грызунов и членистоногих, кв.м | 51996 | 25998 | срок достижения показателей 31.12.2016
[6 empty] | Площадь лагерей дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений, Га | 18 | 18
| ИТОГО по Программе: |  | 1082 | 406.83 | 37.5998
15 | Муниципальная программа "Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск" на 2014-2018 годы | МБ | 89765.82 | 17865.31 | 19.9021 | Задача 1. 1.1.Количество случаев отключения потребителей от источников энергоресурсов по причине несвоевременных расчетов за поставленные ресурсы, шт | 0 | 0
|  | ОБ (стимулирующие субсидии) | 28460 | 7097.86 | 24.9398 | Задача 2. 2.1.Количество жалоб потребителей на несвоевременное оказание услуг по причине неудовлетворительного технического обслуживания, шт | 5 | 0
[6 empty] | 2.2. Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения противопожарного режима и несвоевременного устранения предписаний ОГПН, % | 0 | 0
[6 empty] | 2.3. Количество случаев закрытия объектов образования на срок более одних суток по причине несвоевременного устранения аварий систем инженерного обеспечения (электро, тепло, водоснабжения) , шт | 0 | 0
[6 empty] | 2.4. Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения санэпидемиологического состояния и несвоевременного устранения предписаний ОРПН, шт | 0 | 0
Задача 3: 3.1.Экономия энергетических ресурсов за счёт их рационального расходования, %
[6 empty] | тепловая энергия | 1.4 | 0
[6 empty] | электроэнергия | 1.2 | 0
[6 empty] | водоснабжение | 1.6 | 0
[6 empty] | Задача 4: 4.1. Капитальный ремонт зданий учреждений образования, шт | 1 | 0 | срок достижения показателей 31.12.2016
[6 empty] | 4.2. Подготовка учреждений образования к новому учебному году, шт | 11 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 118225.82 | 24963.17 | 21.1148
16 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск» на 2014-2017 годы | МБ | 23630.92 | 12424.4 | 52.5769 | Задача 1: 1.1.Количество проведенных мероприятий, ед. | 101 | 28 | достижение показателя до 31.12.2016
|  | ОБ (стимулирующие субсидии) | 300 | 194.87 | 64.9567 | 1.2. Доля жителей городского округа Жигулевск, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 31 |  | Рассчитывается по итогам года
[6 empty] | 1.3. Количество предоставленных услуг в рамках муниципального задания МБУ «Атлант», услуг | 69210 | 11287 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | 1.4. Количество предоставленных услуг в рамках муниципального задания МБУ «Кристалл», услуг | 53500 | 7469 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | Задача 2: 2.1. Количество опубликованных материалов о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и спортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | 101 | 28 | достижение показателя до 31.12.2016
| ИТОГО по Программе: |  | 23930.92 | 12619.27 | 52.7321
17 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск «Культура» на 2014-2017 годы | МБ | 44389.27 | 24065.83 | 54.2154 | Задача 1. 1.1.Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области, в общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры, % | 62 | 66.7
|  | ОБ (стимулирующие субсидии) | 41403 | 17753.66 | 42.8801 | Задача 2. 2.1. Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 91 | 91
[6 empty] | 2.2. Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед | 1343 | 934 | Перевыполнение плана связано с заниженными плановыми показателями, установленными министерством культуры в "дорожной карте". По указанию Министерства в августе 2016 года "дорожная карта" будет откорректирована исходя из достигнутых в предыдущий период показателях.
[6 empty] | 2.3. Объем электронного каталога муниципальных библиотек, ед. | 27931 | 32747
[6 empty] | Задача 3. 3.1.Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек | 446 | 717
[6 empty] | Задача 4. 4.1. Количество городских культурно-досуговых мероприятий, ед. | 41 | 25
[6 empty] | 4.2. Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, человек | 150314 | 77073
[6 empty] | Задача 5. 5.1. Доля специалистов сферы культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, в общем количестве специалистов учреждений культуры городского округа Жигулевск, % | 19 | 11
[6 empty] | Задача 6. 6.1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Жигулевск Самарской области и средней заработной платы в Самарской области, % | 79.3 | 76
| ИТОГО по Программе: |  | 85792.27 | 41819.49 | 48.7451
18 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Молодежь Жигулевска" на 2014-2017 годы | МБ | 6298 | 2963.9 | 47.061 | Задача 1. 1.1.Количество несовершеннолетних граждан, принявших участие в мероприятиях в период каникул и свободное от учебы время, человек | 113 | 80 | достижение показателя во 2,3 квартале
|  | ОБ (стимулирующие субсидии) | 1491.14 | 1220.94 | 81.8796 | 1.2. Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях по временному трудоустройству, человек | 60 | 64
[6 empty] | Задача 2: 2.1. Количество молодежных объединений, принявших участие в мероприятиях всех уровней, ед. | 21 | 13
[6 empty] | Задача 3: 3.1. Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений и клубов, человек | 88 | 60 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | Задача 4: 4.1. Количество общегородских мероприятий в сфере молодежной политики, ед. | 37 | 21
[6 empty] | 4.2. Количество посещений мероприятий, ед. | 40300 | 32780
[6 empty] | Задача 5: 5.1. Количество мероприятий, направленных на профилактику распространения негативных социальных явлений среди молодежи, ед. | 11 | 14
[6 empty] | Задача 6: 6.1. Количество детей, пребывающих в лагерях дневного пребывания, чел. | 641 | 641 | достижение показателя во 2,3 квартале
[6 empty] | Задача 7: 7.1. Количество организованных мероприятий в рамках текущей деятельности, ед. | 147 | 117 | достижение показателя до 31.12.2016
| ИТОГО по Программе: |  | 7789.14 | 4184.84 | 53.7266
19 | Муниципальная программа «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Жигулевск» на 2014-2018 годы
19.1. | Подпрограмма № 1: "Ветераны" на 2014-2018 годы | МБ | 0 | 0 |  | Задача 1. 1.1. Количество консультаций, данных ветеранам, по вопросам предоставления мер социальной поддержки, чел. | 6600 | 1780 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | Задача 2. 2.1. Количество ветеранов, прошедших ежегодный медицинский осмотр, чел. | 450 | 0
[6 empty] | 2.2. Количество ветеранов, получивших социальные услуги, чел. | 1270 | 233
[6 empty] | 2.3. Количество ветеранов, получивших услуги пункта проката технических средств реабилитации, чел. | 180 | 2
[6 empty] | 2.4. Количество ветеранов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 200 | 4
[6 empty] | 2.5. Количество ветеранов, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение, чел. | 90 | 26
[6 empty] | Задача 3. Количество ветеранов, охваченных культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, чел. | 2200 | 325
| Итого по подпрограмме №1: |  | 0 | 0
19.2. | Подпрограмма № 2: "Доступная среда" на 2014-2018 годы | МБ | 0 | 0 |  | Задача 1. 1. Количество инвалидов, которым определены показания для проведения инвалидам эндопротезирования, глазопротезирования, кардиохирургических операций, чел. | 30/1/5 | 10/0/3 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | 2. Количество инвалидов, поставленных на диспансерный учет для восстановительно-поддерживающей терапии, чел. | 270 | 104
[6 empty] | 3. Количество лиц, прошедших диспансеризацию из числа лиц, впервые признанных инвалидами и инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 270/105 | 104/43
[6 empty] | 4. Количество обследованных инвалидов по рекомендации БМСЭ, чел. | 520 | 285
[6 empty] | 5. Количество инвалидов, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение, чел. | 300 | 67
[6 empty] | 6. Количество безработных инвалидов, направленных на обучение согласно индивидуальной программе реабилитации (ИПР), чел. | 3 | 5
[6 empty] | 7. Количество безработных инвалидов, получивших профориентационные консультации, чел. | 30 | 24
[6 empty] | 8. Количество безработных инвалидов, получившие государственные услуги по социальной адаптации, чел. | 12 | 7
[6 empty] | 9. Количество безработных инвалидов, направленных на временные работы, чел. | 12 | 11
[6 empty] | 10. Количество безработных инвалидов, направленных на общественные работы, чел. | 16 | 8
[6 empty] | 11. Количество безработных инвалидов, получивших государственные услуги по психологической поддержке, чел. | 16 | 7
[6 empty] | Задача 1.2. 1.Количество инвалидов, обеспеченных вспомогательными техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, чел. | 450/205 500 | 610/88536 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | 2. Количество инвалидов, получивших услуги пункта проката вспомогательных технических средств реабилитации, чел. | 100 | 78
[6 empty] | 3. Количество инвалидов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 500 | 227
[6 empty] | Задача 2.1. 1. Количество инвалидов, получивших услуги «Социального такси» со спец.подъемником, чел. | 50 | 9 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | 2. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов пандусами и поручнями, ед. | 1 | 0
[6 empty] | 3. Количество социально-значимых объектов муниципальной собственности, адаптированных с учетом требований их доступности для моломобильных граждан, ед. | 1 | 0
[6 empty] | Задача 2.2. 1.Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных для инвалидов и детей-инвалидов, ед./чел. | 8/350 | 19/325
[6 empty] | Задача 2.3. 1. Количество публикаций и телерепортажей, посвященных актуальным проблемам инвалидов, деятельности их общественных организаций; освещающих мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в г.о.Жигулевск, ед. | 6 | 2
[6 empty] | 2. Количество консультаций, данных инвалидам по вопросам предоставления мер социальной поддержки, ед. | 2650 | 1304
| Итого по подпрограмме №2: |  | 0 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 0 | 0
20 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2019 годы
20.1. | Подпрограмма №1: "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск» на 2014-2019 годы | МБ | 110 | 20 | 18.1818 | 1. Количество малых и средних предприятий г.о.Жигулевск, единиц | 686 | 582 | уменьшение значения показателя связано с высокой налоговой нагрузкой
[6 empty] | 2. Количество предпринимателей без образования юридического лица, единиц | 1314 | 1315
[6 empty] | 3. Количество организаций (субъектов) малого бизнеса – всего, единиц | 2000 | 1898 | уменьшение значения показателя связано с высокой налоговой нагрузкой
[6 empty] | 4. Оборот малых предприятий, млн.руб. | 1474 |  | годовой показатель (в апреле 2017г.)
[6 empty] | 5. Численность работников, занятых на малых предприятиях, чел. | 5488 | 5221 | уменьшение значения показателя связано с высокой налоговой нагрузкой
[6 empty] | 6. Численность работников, занятых у предпринимателей без образования юридического лица, чел. | 428 | 471
[6 empty] | 7. Количество СМСП, получивших правовую, информационную, аналитическую и финансовую поддержку, единиц | 480 | 45
| Итого по подпрограмме №1: |  | 110 | 20 | 18.1818
20.2. | Подпрограмма №2: "Развитие торговли городского округа Жигулевск» на 2014-2019 годы | привлеченные средства торговых организаций, инвесторов | 0 | 0 | 0 | 1.Рост оборота розничной торговли к предыдущему году, % | 110.3 |  | годовой показатель (в апреле 2017г.)
[6 empty] | 2. Рост оборота розничной торговли на душу населения к предыдущему году, % | 108.7 |  | годовой показатель (в апреле 2017г.)
| Итого по подпрограмме №2: |  | 0 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 110 | 20 | 18.1818
21 | Муниципальная программа «Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск» на 2014-2017 годы | МБ | 7730.25 | 1089.73 | 14.097 | Задача 1 1.1. Количество объектов муниципального имущества, находящегося в казне, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, ед. | 40 | 3 | достижение показателя до 31.12.2016
|  | ОБ (стимулирующие субсидии) | 825 | 0 | 0 | Задача 2,3 Количество объектов муниципального имущества, на которые подготовлена техническая документация, ед. | 230 | 0
[6 empty] | Задача 4: 4.1. Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, содержание которых осуществляется за счет средств программы, ед. | 7 | 7
[6 empty] | 4.2. Количество объектов обслуживаемого внутридомового газового оборудования, ед. | 6 | 3 | 3 квартиры приватизированы
[6 empty] | Задача 5: 5.1. Наличие отдельного блока и штрих-кода в квитанции ресурсоснабжающих организаций для сбора платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда | 1 | 1
[6 empty] | Задача 6: 6.1. Количество незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, содержание которых осуществляется за счет средств программы | 0 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 8555.25 | 1089.73 | 12.7376
22 | Муниципальная программа «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» на 2016-2018 годы
22.1. | Подпрограмма №1: «Развитие муниципальной службы в городском округе Жигулевск» на 2016-2018 годы | МБ | 200 | 103.715 | 51.8575 | Задача 1. 1.1.Доля принятых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа Жигулевск, актуальность сформированной нормативной правовой базы, % | 100 | 100
[6 empty] | Задача 2. 2.1.Подготовленная информация о качественном составе муниципальных служащих, ед. | 1 | 1
[6 empty] | 2.2. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (от количества муниципальных служащих, которым необходимо обучение), % | не менее 35 |  | годовой показатель
[6 empty] | 2.3. Количество муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, проводимых Правительством Самарской области, человек | не менее 30 | 10 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | Задача3. 3.1. Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в Реестр муниципальных служащих городского округа Жигулевск (от общего количества муниципальных служащих), % | 100 | 100
[6 empty] | 3.2. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям, установленным муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск, % | 100 | 100
[6 empty] | Задача 4. 4.1. Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, % | 70 | 70
[6 empty] | 4.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (по отношению к общему количеству назначенных на вакантные должности муниципальной службы), % | не менее 50 | 0 | отсутствие вакансий
[6 empty] | 4.3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде), % | не менее 80 |  | Годовой показатель
[6 empty] | 4.4. Наличие программного продукта АКС управления персоналом (с необходимым количеством специальных модулей), ед. | 1 | 1
[6 empty] | 4.5. Количество поощренных муниципальных служащих по результатам их профессиональной деятельности, чел. | не менее 10 | 1 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | Задача 5. 5.1. Количество случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, количества обращений граждан на телефон доверия по фактам коррупционной направленности муниципальных служащих, чел. | не более 5 | 0
[6 empty] | 5.2. Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе "Лучший муниципальный служащий Самарской области", чел. | не менее 1 | 0 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | 5.3. Количество нарушений муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе, чел. | не более 3 | 0
[6 empty] | 5.4. Объем размещенной информации по вопросам муниципальной службы, % | 100 | 100
[6 empty] | 5.5. Доля сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей, в отношении которых проведен внутренний мониторинг на их полноту и достоверность (от общего количества представленных сведений), % | 60 | 0 | Оценка показателя во 2 квартале 2016
| Итого по подпрограмме №1: |  | 200 | 103.715 | 51.8575
22.2. | Подпрограмма № 2: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» на 2016-2018 годы | МБ | 16109.7 | 3078.421 | 19.1091 | 1. Соблюдение сроков оказания государственных и муниципальных услуг (в том числе предельных сроков осуществления административных процедур, указанных в соглашениях с органами власти и организациями, ответственными за оказание государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ), % | 100% | 100%
|  | ОБ (стимулирующие субсидии) | 4894 | 4894 | 100 | 2. Отсутствие жалоб потребителей государственных и муниципальных услуг, жалоб | Не более 3 | 0
[6 empty] | 3. Удовлетворенность потребителей государственных и муниципальных услуг работой МФЦ, % | 97 | 97
| Итого по подпрограмме № 2: |  | 21003.7 | 7972.421 | 37.9572
22.3. | Подпрограмма № 3: «Опубликование нормативно-правовых актов городского округа Жигулевск» на 2016-2018 годы | МБ | 3400 | 2224.357 | 65.4223 | Соблюдение сроков, полноты и достоверности донесения информации, % | 100% | 100%
[6 empty] | Объем публикаций нормативно - правовых актов городского округа Жигулевск, тыс.кв.см. | 308 | 109.2
| Итого по подпрограмме № 3: |  | 3400 | 2224.357 | 65.4223
| ИТОГО по Программе: |  | 24603.7 | 10300.493 | 41.8656
23 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2016-2020 годы | МБ | 1487.1 | 373.551 | 25.1194 | Задача 1. 1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих, чел. | 0 | 0.246 | 6 несчастных случаев
[6 empty] | 1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих чел. | 0 | 0
[6 empty] | 1.3. Число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, дней | 0 | 113 | 6 несчастных случаев
[6 empty] | 1.4. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к аттестации (специальная оценка условий труда), %. | 40 | 48.96
[6 empty] | 1.5. Количество замененных светильников в кабинетах работников, у которых выявлены вредные условия труда по результатам проведенной специальной оценки условий труда, ед. | 75 | 73 | окончание работ запланировано на 3 квартал 2016
[6 empty] | Задача 2. 2.1. Удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, запланирован-ных к обучению, %. | 20 | 75.81
[6 empty] | Задача 3. 3.1. Количество опубликованных в городской газете и на сайте администрации статей с публикаций по проблемам охраны труда, ед. | 4 | 37 | 7 - в газете, 27 - на сайте, 3 - в соцсетях.
[6 empty] | 3.2. Количество проведенных городских семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда, ед. | 4 | 4
[6 empty] | Задача 4. 4.1. Доля организаций, состоящих на учете, ежеквартально предоставляющих отчеты установленной формы в бюро охраны труда администрации городского округа Жигулевск, % | 100 | 100
[6 empty] | Задача 5. 5.1. Количество работников, прошедших обязательные медосмотры (обследования), чел. | 240 | 71
[6 empty] | Задача 6. 6.1. Доля работников, обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, % | 100 | 100
| ИТОГО по Программе: |  | 1487.1 | 373.551 | 25.1194
24 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Жигулевск" на 2016-2020 годы | МБ | 200 | 0 | 0 | Задача 1. 1.1. Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку, ед. | 1 | 0 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | Задача 2. 2.1. Количество СОНКО, получивших информационную, методическую и консультационную поддержку, ед. | 25 | 25
[6 empty] | 2.2. Количество объектов, включенных в Перечень имущества городского округа Жигулевск, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО, ед. | 7 | 0 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | 2.3. Количество представителей СОНКО, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению квалификации, чел. | 5 | 0
[6 empty] | 2.4. Количество СОНКО, принявших участие в конкурсах грантов,ед. | 5 | 0
[6 empty] | Задача 3. Количество волонтеров, вовлеченных в реализацию социально-значимых мероприятий и проектов на территории городского округа Жигулевск, чел. | 150 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | 200 | 0
25 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в городском округе Жигулевск на 2014-2016 годы" |  | 0 | 0 |  | Задача 1 1. Количество принятых нормативно-правовых актов городского округа Жигулевск по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики,ед. | 3 | 1
[6 empty] | 2. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде,% | 100 | 100
[6 empty] | 3. Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций,ед. | 2 | 1
[6 empty] | Задача 2 1. Доля проведенных проверок достоверности представленных сведений о доходах муниципальных служащих администрации городского округа Жигулевск,% | 100 | 0 | достижение показателя до 31.12.2016
[6 empty] | 2. Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения,% | 0 | 0
[6 empty] | 3. Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих, % | 0 | 0
[6 empty] | Задача 3 1. Доля проведенных служебных проверок, проведенных по выявленным фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления городского округа Жигулевск, в том числе на основании опубликованных в СМИ материалов журналистских расследований и авторских материалов, % | 100 | 100
[6 empty] | 2. Количество правовых актов и других документов антикоррупционной направленности, размещенных в сети Интернет и опубликованных в СМИ,ед. | 10 | 3
[6 empty] | 3. Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период, % | 0 | 0
26 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Жигулевск" | средства собственников жилья |  |  |  | 1.Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту, шт. | 28 | 4 | достижение показателя до 31.12.2016
| МБ |  | 352067.6955 | 109673.808 | 31.1513
| ОБ(стимулирующие субсидии) |  | 88076.14 | 33684.46 | 38.2447
| ОБ (в рамках софинансирования госпрограмм) |  | 260416.66 | 123359.21 | 47.3699
| ОБ (целевые субсидии) |  | 0 | 0
| Фонд реформирования ЖКХ |  | 422871.83 | 73670.55 | 17.4215
| ВСЕГО: |  | 1123432.3255 | 340388.028 | 30.2989
Новикова Л.В. 2 27 86