## Лист1
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа Жигулевск
их формирования и реализации от 07.04.2020 № 37 нпа
Отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа Жигулевск по состоянию на "01" октября 2022 года
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Тип средств | Финансирование программы, тыс.руб |  | Уровень освоения, % | Целевые индикаторы и показатели программ
|  |  | Предусмотрено на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано в отчетном периоде, тыс. руб. |  | Наименование индикатора | Предусмотрено на 2022 год | Достигнуто в отчетном периоде | Степень достижения индикатора, % | Пояснения по отклонению от плановых показателей
1 | Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма и обустройство отдельных рекреационных зон на территории городского округа Жигулевск" на 2018-2024 годы | МБ | 10468.19 | 3436.468 | 32.83% | Задача 1. Развитие приоритетных направлений туризма на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество участников Фестиваля народных традиций «Жигулевская Вишня», чел. | 5000 | 5000 | 100%
[6 empty] | Наличие проекта "Визит-Центра" в селе Ширяево | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Наличие положительного заключения гос. экспертизы "Визит-Центра" в селе Ширяево | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Проведение летнего фестиваля на территории городского пляжа | 2000 | 2100 | 105%
[6 empty] | Количество участников фестиваля "Жигулевский окунь-Жигулевская уха 2022" | 300 | 315 | 105%
Задача 2. Проведение активной информативной политики, направленной на формирование и поддержку позитивного имиджа городского округа Жигулевск как территории, благоприятной для туризма
[6 empty] | Количество публикаций и информации в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере туризма в городском округе Жигулевск, ед. | 10 | 67 | 670%
Задача 4. Обеспечение деятельности МБУ "Центр развития туризма" по развитию туризма в городском округе Жигулевск
[6 empty] | Количество мероприятий в рамках муниципального задания, шт. | 3 | 3 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 10468.19 | 3436.468 | 32.83%
2 | Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Жигулевск» на 2018-2024 годы | МБ | 101127.95 | 61446.211 | 60.76% | Задача 1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий городского округа
[6 empty] | Площадь усовершенствованных покрытий, убираемых механизированным способом, включая остановки общественного транспорта, м2 | 167520 | 167520 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
|  | ОБ | 4564.7 | 3382.57 | 74.1% | Площадь неусовершенствованных покрытий, убираемых вручную, м2 | 384325 | 384325 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% | Площадь окашиваемых территорий, м2 | 1129664 | 1129664 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров, м3 | 400 | 320 | 80% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Количество высаженной цветочной рассады, шт. | 5000 | 5000 | 100% | выполнено
[6 empty] | Количество обустроенных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов (шт). | 1 | 1 | 100% | выполнено
[6 empty] | Количество спиленных аварийных деревьев, куб.м. | 181 | 38 | 20.99% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке, куб.м. | 170 | 50 | 29.41% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Количество благоустроенных территоррий общего пользования в рамках реализации мероприятий государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" | 2 | 2 | 0% | выполнено
[6 empty] | Количество обслуживаемых фонтанов в сквере около ДК "Жигулевский", шт. | 1 | 1 | 100% | выполнено
[6 empty] | Количество благоустроенных сельских территорий, шт. | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Благоустройство территорий по наказам избирателей, шт. | 10 | 8 | 80% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Количество приобретенной техники по лизингу, ед. | 2 | 1 | 50% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Организация уличного освещения площадки ТБО по ул. | 1 | 1 | 100% | выполнено
[6 empty] | Количество засыпанных погребов на месте снесенных домов | 10 | 0 | 0% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
Задача 2. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
[6 empty] | Количество оборудованных мест сбора и удаления отходов на территории жилищного фонда элементами сбора и удаления отходов на территории городского округа Жигулевск, шт. | 8 | 8 | 100% | выполнено
[6 empty] | Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов, м3 | 1589.41 | 1589.41 | 100% | выполнено
[6 empty] | Количество проведенных месячников санитарной очистки территории городского округа Жигулевск, шт. | 2 | 2 | 100% | выполнено
[6 empty] | Количество приобретенных мусоросборников, шт. | 41 | 0 | 0% | в случае выделения денежных средств
Задача 3. Содержание в надлежащем состоянии ливневых ручьев и ливневой канализации, предназначенных для приема и отвода талых и дождевых вод
[6 empty] | Протяженность промытых трубопроводов ливневой канализации (различных диаметров), п.м. | 450 | 450 | 100% | выполнено
[6 empty] | Объем очищенных камер, проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, м3 | 187.3 | 187.3 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Площадь очищенных ливневых ручьев от ила, грязи, мусора, ТБО и сорной растительности, м2 | 5400 | 5400 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
Задача 4. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ городского округа Жигулевск в нормативном состоянии
[6 empty] | Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству, м2 | 393112 | 393112 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Доля очищенной территории кладбищ от случайного и негабаритного мусора, % | 100 | 100 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Процент по выполнению работ по уборке негабаритного мусора с территории кладбищ, % | 100 | 100 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Степень очистки территории кладбища от свежевыпавшего снега, % | 100 | 100 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Доля обработанных асфальтовых покрытий на кладбищах противогололедными материалами, % | 100 | 100 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенного на полигон ТБО с территории кладбищ (городское кладбище), % | 100 | 100 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенного на полигон ТБО с территории кладбищ (сельские кладбища), % | 100 | 100 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами спецквартала кладбища, шт. | 1380 | 1380 | 100% | Работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Площадь отремонтированной кровли домика смотрителя на городском кладбище | 75 | 75 | 100% | выполнено
[6 empty] | Количество приобретенных земельных участков под размещение нового кладбища | 1 | 0 | 0% | Показатель будет достигнут в 4 квартале
Задача 5. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество единиц оборудования, применяемых при проведении работ по ремонту уличного освещения г.о.Жигулевск шт. | 50 | 53 | 106% | выполнено
[6 empty] | Количество отремонтированных (реконструированных) светоточек уличного освещения городского округа Жигулевск, шт. | 34 | 34 | 0% | выполнено
[6 empty] | Объем потребленной электроэнергии для осуществления уличного освещения, тыс.кВт/ч | 1360 | 991 | 72.87% | Показатель будет достигнут в 4 квартале
[6 empty] | Наличие линии уличного освещения по ул.Инженерная к школе-интернат № 2, шт. | 1 | 0 | 0% | Показатель будет достигнут в 4 квартале
Задача 6
[6 empty] | Количесто снесенного ветхого аварийного жилья, шт. | 2 | 2 | 100% | выполнено
| ИТОГО по Программе: |  | 105692.65 | 64828.78 | 61.34%
3 | Муниципальная программа «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок общественного транспорта на территории городского округа Жигулевск» на 2022-2024 годы | МБ | 73682.06 | 50241.86 | 68.19% | Задача 1
[6 empty] | 1. Число погибших в ДТП, чел. | 2 | 3 | 150% | 1. ДТП 17.06.2022 на пересечении улиц Комсомольская и Никитинская. 1 погибший. Причина ДТП: несоблюдение очередности проезда; 2. ДТП 30.08.2022 на транспортной развязке в г.Жигулевске км 964 - км 965 на автодороге "Москва-Самара" с путепроводом и пешеходным переходом (дорога регионального значения). 1 погибший. Причина ДТП: непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе; 3. ДТП 09.09.2022 на 35 км дороги "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево" (дорога регионального значения) . 1 погибший. Причина ДТП - нарпушение ПДД пешеходом.
|  | ОБ | 249000 | 98579.9 | 39.59% | 2. Протяженность отремонтированных дорог местного значения, км. | 7.228 | 0 | 0% | выполнение в 4 квартале
[6 empty] | 3. Площадь ямочного ремонта дорог местного значения, м2 | 3125.4 | 3125.4 | 100%
[6 empty] | 4. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог, м2 | 4355 | 0 | 0% | выполнение работ в 4 квартале
[6 empty] | 5. Площадь ямочного ремонта внутриквартальных дорог, м2 | 5071,8 | 0 | 0% | выполнение работ в 4 квартале
[6 empty] | 6. Количество приобретенной техники в лизинг, ед. | 9 | 9 | 100%
[6 empty] | 7. Протяженность автодорог и дорог частного сектора, включенных в муниципальное задание МБУ "Благоустройство" | 196,135 | 196.135 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 322682.06 | 148821.76 | 46.12%
4 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Жигулевск» на 2022-2027 годы | МБ | 17188.39 | 12658.014 | 73.64% | Задача 1
[6 empty] | Уровень преступности на 10 тысяч населения, ед. | 101 | 78.44 | 77.66% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о.Жигулевск
[6 empty] | Количество народных дружин, действующих на территории городского округа Жигулевск, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 2
[6 empty] | Количество межнациональных конфликтов, ед. | 0 | 0 | 100%
Задача 3
[6 empty] | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, шт. | 10 | 8 | 80% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о.Жигулевск
|  | ОБ | 3105.501 | 1523.276 | 49.05% | Количество участников преступлений в возрасте от 14 до 18 лет, шт. | 6 | 8 | 133.3% | Из 8 несовершеннолетних преступников, 5-иногородние
Задача 4
[6 empty] | Количество зарегистророванных проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Жигулесвк, ед. | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед. | 28 | 21 | 75% | выполнение в 4 кв.
[6 empty] | Количество проведенных проверок выполнения минимальных требований антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств, ед. | 35 | 45 | 128.6%
[6 empty] | Количество проведенных проверок выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, ед. | 2 | 1 | 50% | выполнение в 4 кв.
Задача 5
[6 empty] | Поэтапное сокращение больных наркоманией, ед. | 195 | 185 | 105.4% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует облагоприятной динамике
[6 empty] | Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности, ед. | 435 | 410 | 94.25% | выполнение в 4 кв.
[6 empty] | Количество участников мероприятий по формированию здорового образа жизни, ед. | 5450 | 4986 | 91.49% | выполнение в 4 кв.
Задача 6
[6 empty] | Доля нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную эксперизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества выявленных коррупционных факторов, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Колличество проведенных обследований антикоррупционной деятельности структурных подразделений админситрации городского округа Жигулевск, ед. | 10 | 7 | 70% | выполнение в 4 кв.
[6 empty] | Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах от общего числа муницппальных служащих, представляющих указанные сведения, % | 0 | 16 | 0% | Сведения о доходах муниципальный служащих скорректированы, устранены неточности, наложены дисциплинарные замечания
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, ед. | 12 | 10 | 83.33% | выполнение в 4 кв.
[6 empty] | Количество проведенных плановых проверок при размещении мунципального заказа в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов, ед. | 5 | 4 | 80% | выполнение в 4 кв.
[6 empty] | Количество проведенных проверок информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у муниципального служащего, поступающей представителю нанимателя в установленном законодательством порядке, ед. | 5 | 4 | 80% | выполнение в 4 кв.
[6 empty] | Количество проведенных проверок, направленных на выявление факторов неправомерного отчуждения муниципальной ответственности, ед. | 5 | 5 | 100%
Задача 7
[6 empty] | Протяженность минерализированных полос в местах примыкания территории городского округа Жигулевск к лесным массивам, км. | 18 | 18 | 100%
[6 empty] | Количество добровольных пожарных, чел. | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных пожарно-профилактических мероприятий, ед. | 120 | 110 | 91.67% | выполнение в 4 кв.
Задача 8
[6 empty] | Количество обученных специалистов организации в МБУ "Центр гражданской защиты" городского округа Жигулевск, чел. | 91 | 92 | 101.1%
[6 empty] | Выполнение Плана комплектования учебных учреждений Самарской области на учебный год от городского округа Жигулевск, % | 100 | 0 | 0% | выполнение в 4 кв.
[6 empty] | Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории городского округа Жигулевск, ед. | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | Число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, чел. | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | Доля выездов спасателей аварийной спасательной группы МБУ «Центр гражданской защиты» г.о. Жигулевск на вызовы, в результате которых оказана помощь населению городского округа Жигулевск, оказавшемуся в ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью и (или) сохранности имущества, в том числе пожары, аварийно-спасательные работы, поисково-спасательные работы, дорожно-транспортные происшествия и происшествия на водных объектах, от общего количества выездов, % | 62 | 49.3 | 79.52% | выполнение в 4 кв.
Задача 9
[6 empty] | Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ед. | 120 | 160 | 133.3%
[6 empty] | Количество установленных занков на водных объектах, ед. | 28 | 28 | 100%
Задача 10
[6 empty] | Площадь, на которой проведены дератизационные обработки от грызунов, га. | 600 | 600 | 100%
[6 empty] | Площадь на которой проведены акарицидные обработки от клещей, га | 63.2 | 63.2 | 100%
[6 empty] | Площадь муниципальных объектов, на которой проведены обработки от грызунов и членистоногих (дератизация, дезинсекция), га | 29.46 | 28.4 | 96.4% | выполнение производится в течении календарного года
[6 empty] | Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 96 | 196 | 204.2%
Задача 11
[6 empty] | Количество зарегистрированных утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, ед. | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | Количество нарушений установленных российким законодательством требований по защите такой информации персональных данных в администрации городского округа Жигулевск, а также в муниципальных предприятиях (учреждениях), ед. | 0 | 0 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 20293.891 | 14181.29 | 69.88%
5 | Муниципальная программа: "Молодой семье - доступное жилье" на 2015-2024 годы | МБ | 4010.89 | 4010.89 | 100% | Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
[6 empty] | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 13 | 13 | 100%
|  | ОБ | 5825.435 | 5825,435 | 100%
|  | ФБ | 1034.563 | 1034,563 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 10870.888 | 10870,89 | 100%
6 | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области" на 2016-2024 годы | МБ | 5645.93 | 701.94 | 12.43% | Задача 1. Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для строительства жилья экономкласса
[6 empty] | Годовой объем ввода жилья, кв.м | 14334 | 11303 | 78.85% | выполнение в 4 кв.
Задача 2. Развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья экономкласса
|  | ОБ | 222384.02 | 40991.2 | 18.43% | Количество реконструированных котельных, шт. | 3 | 1 | 33.33% | выполнение в 4 кв.
| ИТОГО по Программе: |  | 228029.95 | 41693.14 | 18.28%
7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Жигулевск» на 2019-2024 годы | МБ | 1067.18 | 109.98 | 10.31% | Количество маршрутных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, шт. | 15 | 0 | 0% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
|  | ОБ | 5000 | 0 | 0% | Количество проведенных субботников "Зеленая весна" на территории г.о.Жигулевск, шт | 1 | 1 | 100% | выполнено
[6 empty] | Корректировка проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов, в том числе реконструкция их элементов, шт. | 1 | 0 | 0% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
| ИТОГО по Программе: |  | 6067.18 | 109.98 | 1.813%
8 | Муниципальная программа "Строительство, содержание и ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск" на 2022-2024 годы | МБ | 83802.12 | 51527.421 | 61.49% | Задача 1. Своевременная оплата коммунальных расходов, на содержание зданий с целью обеспечения беперебойной поставки энергоресурсов потребителям
[6 empty] | Количество случаев отключения потребителей от источников энергоресурсов по причине несвоевременных расчетов за поставленные ресурсы, шт | 0 | 0 | 100%
|  | ОБ | 3297.29 | 978.96 | 29.69% | Задача 2. Устранение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения образовательных учреждений , повышение противопожарной безопасности объектов
[6 empty] | Количество жалоб потребителей на несвоевременное оказание услуг по причине неудовлетворительного технического обслуживания, шт | 1 | 0 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% | Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения противопожарного режима и несвоевременного устранения предписаний ОГПН, % | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | Количество случаев закрытия объектов образования на срок более одних суток по причине несвоевременного устранения аварий систем инженерного обеспечения (электро, тепло, водоснабжения) , шт | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения санэпидемиологического состояния и несвоевременного устранения предписаний ОРПН, шт | 0 | 0 | 100%
Задача 3. Проведение капитального ремонта и подготовка учреждений образования к новому учебному году
[6 empty] | Капитальный ремонт зданий общеобразовательх учреждений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ТО и ЭЗ", шт. | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Подготовка зданий общеобразовательных учреждений находящихся в оперативном управлении МКУ "ТО и ЭЗ", к новому учебному году, шт | 11 | 11 | 100%
[6 empty] | Установка систем оповещения и управления эвакуацией в зданиях учреждений образования, шт. | 3 | 3 | 100%
[6 empty] | Количество отремонтированных пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, шт. | 2 | 2 | 100%
Задача 4. Проектирование и строительство дошкольных образовательных учреждений
[6 empty] | Проектирование и строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках национальных проектов | х | х | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 87099.41 | 52506.381 | 60.28%
9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск» на 2018-2024 годы | МБ | 24076.54 | 15753.18 | 65.43% | Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта
[6 empty] | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, ед. | 100 | 88 | 88% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
[6 empty] | Доля жителей городского округа Жигулевск, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 51.5 |  |  | По итогам года
[6 empty] | Количество предоставленных услуг МАУ "ЦРФКИС", услуг | 110000 | 113842 | 103.5%
[6 empty] | Количество созданных спортивных площадок по месту жительства, ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель будет достигнут в 4 кв.
[6 empty] | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 36.3 |  |  | По итогам года
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта
[6 empty] | Количество опубликованных материалов о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и спортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ ед. | 100 | 88 | 88% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
[6 empty] | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, % | 12.3 | - |  | По итогам года
| ИТОГО по Программе: |  | 24076.54 | 15753.18 | 65.43%
10 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск «Культура» на 2018 -2024 годы | МБ | 117700 | 82828.35 | 70.37% | Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области, ед. | 1 | 0 | 0% | Итоговое значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года
Задача 2. Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | Доля расходов, напрвленных на приобретение основных средств, в общем объеме расходов муниципальтных учреждений культуры | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед | 2443 | 2039 | 83.46% | Итоговое значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года
Задача 3. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества
[6 empty] | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек | 1000 | 897 | 89.7% | Итоговое значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года
Задача 4. Формирование положительного имиджа городского округа Жигулевск Самарской области
|  | ОБ | 10607.391 | 127.856 | 1.205% | Количество городских культурно-досуговых мероприятий, ед. | 41 | 37 | 90.24% | Итоговое значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года
|  | ФБ | 227.3 | 227.3 | 100% | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, человек | 225570 | 169897 | 75.32% | Итоговое значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года
|  | Прочие средства | 0 | 0 | 0% | Задача 5. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
[6 empty] | Доля специалистов сферы культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, в общем количестве специалистов учреждений культуры городского округа Жигулевск, % | 12 | 8 | 66.67% | Итоговое значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года
Задача 6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
[6 empty] | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Жигулевск Самарской области и средней заработной платы в Самарской области, % | 95 | 88.6 | 93.26% | Итоговое значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года
| ИТОГО по Программе: |  | 128534.7 | 83183.506 | 64.72%
11 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Молодежь Жигулевска" на 2018-2024 годы | МБ | 8092.8 | 5720.89 | 70.69% | Задача 1. Вовлечение молодежи в самостоятельную социально-экономическую деятельность, содействие занятости молодежи.
[6 empty] | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, принявших участие в мероприятиях в период каникул и свободное от учебы время, ед. | 150 | 204 | 136%
[6 empty] | Количество созданных рабочих мест для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, учавствующих в мероприятиях по временному трудоустройству | 15 | 17 | 113.3%
Задача 2. Поддержка молодежных инициатив, деятельности детских и молодежных обьединений городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество молодежных объединений, принявших участие в мероприятиях городского и (или) областного и (или) всероссийского уровней | 24 | 27 | 112.5%
[6 empty] | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, человек | 850 | 739 | 86.9% | Итоговое значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года
Задача 3. Приобщение молодежи к вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания
|  | ОБ | 3092.346 | 3053.897 | 98.76% | Количество граждан, регулярно учавствующих в работе патриотических объединений и клубов, человек | 95 | 115 | 121, 05% | ВСТК Бумеранг, "Вестники добра" участники городского конкурса смотра Пост№1
[6 empty] | Количество учащихся в казачьем кадетском классе | x | x | x | x
Задача 4. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, приобщение к здоровому образу жизни
[6 empty] | Количество городских мероприятий в сфере молодежной политики, ед. | 45 | 50 | 111.1%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | Количество посещений мероприятий, ед. | 32000 | 46601 | 145.6%
[6 empty] | Количество молодежи, вовлеченной в творческую деятельность, человек | x | x | x | x
Задача 5. Профилактика негативных процессов в развитии молодежи и компенсация недостатка жизненного опыта, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества и формирование единого реабилитационного пространства
[6 empty] | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, ед. | 16 | 21 | 131.2%
Задача 6
[6 empty] | Количество детей, пребывающих в лагерях дневного пребывания, чел. | 700 | 0 | 0% | выполнение во 2 кв.
Задача 6. Огранизация отдыха, оздоровления детей и подростковв каникулярное время
[6 empty] | Количество детей, пребывающих в лагарях дневного пребывания | 700 | 700 | 100%
Задача 7.
[6 empty] | Количество организованных мероприятий в рамках текущей деятельности, ед. | 125 | 182 | 145.6%
| ИТОГО по Программе: |  | 11185.046 | 8774.796 | 78.45%
12 | Муниципальная программа «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Жигулевск» на 2018-2024 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача 1. Координация взаимодействия администрации городского округа Жигулевск, общественных объединений, других учреждений и организаций при решении проблем ветеранов.
[6 empty] | Количество консультаций, данных ветеранам, по вопросам предоставления мер социальной поддержки, чел. | 3000 | 2525 | 84.17% | количество ветеранов обратившихся
Задача 2
[6 empty] | Количество ветеранов, прошедших ежегодный медицинский осмотр, чел. | 500 | 10 | 2% | количество обратившихся (услуга носит заявительный характер)
[6 empty] | Количество ветеранов, получивших социальные услуги, чел. | 1200 | 1173 | 97.75%
Задача 2. Организация медико-социальной реабилитации ветеранов и граждан пожилого возраста
[6 empty] | Количество ветеранов, прошедших ежегодный медицинский осмотр, чел. | 500 | 338 | 67.6% | количество обратившихся в ГБУЗ СО ЦГБ
[6 empty] | Количество ветеранов, получивших социальные услуги, чел. | 1200 | 1173 | 97.75% | количество ветеранов/пенсионеров состоящих на социальном обслуживании
[6 empty] | Количество ветеранов, получивших услуги пункта проката технических средств реабилитации, чел. | 30 | 0 | 0% | количество обратившихся в КЦСО
| Подпрограмма № 1: "Ветераны" на 2018-2024 годы |  |  |  |  | Количество ветеранов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 100 | 128 | 128%
[6 empty] | Количество ветеранов, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение, чел. | 30 | 46 | 153.3%
Задача 3 . Создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни, упрочение социальных связей
[6 empty] | Количество ветеранов, охваченных культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, чел. | 2200 | 4413 | 200.6%
| Итого по подпрограмме №1: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 2: "Доступная среда" на 2018-2024 годы |  |  |  |  | Задача 1.1. Обеспечение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов
|  | МБ | 0 | 0 | 0% | Количество инвалидов, которым определены показания для проведения эндопротезирования, глазопротезирования, кардиохирургических операций, чел. | 25/1/6 | 15/0/12 | 60/0/200% | количество направлений выделенных министерством здравоохранения в 2022
[6 empty] | Количество инвалидов, поставленных на диспансерный учет для восстановительно-поддерживающей терапии, чел. | 250 | 80 | 32% | количество обратившихся на БМСЭ
[6 empty] | Количество лиц, прошедших диспансеризацию из числа лиц, впервые признанных инвалидами и инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 250/100 | 27/17 | 59,7/93 | количество обратившихся (услуга носит заявительный характер)
[6 empty] | Количество обследованных инвалидов по рекомендации БМСЭ, чел. | 350 | 13 | 3.714% | количество обратившихся (услуга носит заявительный характер)
[6 empty] | кКоличество лиц, прошедших диспансеризацию из числа лиц, впервые признанных инвалидами и инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 250/100 | 80/39 | 54,4/62% | количество обратившихся на БМСЭ
[6 empty] | Количество обследованных инвалидов по рекомендации БМСЭ, чел. | 350 | 192 | 54.86% | количество обратившихся на БМСЭ
[6 empty] | Количество инвалидов, направленных в реабилитационные центры, чел. | 35 | 32 | 91.43% | количество путевок выделяемых МСДиСП в 2022
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, направленных на обучение согласно индивидуальной программе реабилитации (ИПР), чел. | 10 | 2 | 20% | будет выполнено в 4 квартале
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, получивших профориентационные консультации, чел. | 30 | 26 | 86.67% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2022 году
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, получившие государственные услуги по социальной адаптации, чел. | 10 | 14 | 140%
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, направленных на временные работы, чел. | 30 | 6 | 20% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2022 году
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, направленных на общественные работы, чел. | 16 | 0 | 0% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2022 году
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, получивших государственные услуги по психологической поддержке, чел. | 16 | 13 | 81.25% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2022 году
Задача 1.2. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации и приспособлениями, облегчающими их труд и быт
[6 empty] | Количество инвалидов, обеспеченных вспомогательными техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, чел. /средств (шт.) | 100/120 | 47/72 | 47/60% | количество средств выделенных МСДиСП в 2022 году
[6 empty] | Количество инвалидов, получивших услуги пункта проката вспомогательных технических средств реабилитации за счет средств областного бюджета, чел. | 100 | 79 | 79% | количество средств выделенных МСДиСП в 2022 году
[6 empty] | Количество инвалидов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 200 | 101 | 50.5% | количество обратившихся (услуга носит заявительный характер)
[6 empty] | Количество муниципальных учреждений, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов пандусами и поручнями и парковочными местами,ед. | 2 | 0 | 0% | отсутствие финансирования
[6 empty] | 16. Количество обустроенных колясочных съездов на перекрестках улиц |  |  | 0%
[6 empty] | Количество инвалидов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел | 200 | 235 | 117.5%
Задача 2.1. Обеспечение беспрепятственного доступа и пользования инвалидами объектами социальной и транспортной инфраструктуры
[6 empty] | Количество инвалидов, получивших "Транспортные услуги" | 0 | 0 | 0% | отсутствие финансирования
[6 empty] | Количество обустроенных колясочных съездов на перекрестках улиц | 0 | 0 | 0% | отсутствие финансирования
[6 empty] | Количество социально-значимых объектов муниципальной собственности, адаптированных с учетом требований их доступности для маломобильных граждан, ед. | 1 | 0 | 0% | отсутствие финансирования
[6 empty] | Количество муниципальных учреждений, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов пандусами и поручнями и парковочными местами,ед. | 2 | 0 | 0% | отсутствие финансирования
Задача 2.2. Обеспечение социокультурной реабилитации инвалидов
[6 empty] | Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных для инвалидов и детей-инвалидов, ед./чел. | 75/2000 | 121/2120 | 161,33/106%
Задача 2.3. Информационное, кадровое и методическое обеспечение системы реабилитации инвалидов.
[6 empty] | Количество публикаций и телерепортажей, посвященных актуальным проблемам инвалидов, деятельности их общественных организаций; освещающих мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для малогаборитных групп населения в г.о.Жигулевск | 10 | 8 | 80% | будет выполнено в 4 квартале
[6 empty] | Количество консультаций, данных инвалидам по вопросам предоставления мер социальной поддержки, ед. | 2700 | 1415 | 52.41% | количество обратившихся в УСЗН, КЦСОН и КСПН в 2022 году
| Итого по подпрограмме №2: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 3: «Социальная поддержка многодетных семей» на 2018-2024 годы |  | 204 | 72.61 | 35.59% | Компенсация гражданам расходов за питание в общеобразовательных учреждениях детям из многодетных семей, получающих пенсию по потере кормильца, детям — инвалидам и детям, имеющим иностранное гражданство либо являющимися лицами без гражданства, прибывшим с территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины (одного вида, обед или завтрак), а также компенсация гражданам 50% расходов за питание (завтрак) детям из многодетных семей, признанных в установленном порядке малоимущими, пор. | 3000 | 1067 | 35.57% | количество обратившихся граждан за компенсацией
|  |  | 487.2 | 363.6 | 74.63% | Приобретение и установка автономных пожарных дымовых извещателей многодетным семьям, получающим пенсию по потере кормильца, семьям с детьми-инвалидами многодетным семьям, признанным в установленном порядке малоимущими, а также семьям с детьми находящимися в социально опасном положении, ед. | 400 | 400 | 100%
| Итого по подпрограмме №3: |  | 691.2 | 436.21 | 63.11%
| ИТОГО по Программе: |  | 691.2 | 436.21 | 63.11%
13 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли и потребительского рынка в городском округе Жигулевск» на 2022-2024 годы |  |  |  |  | Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
|  | МБ | 4000 | 1009 | 25.22% | Количество центров "Мой бизнес" расположенных на территории городского округа Жигулевск, оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субьектами МСП, ед. | 1 | 0 | 0 | будет выполнено в 4 квартале
|  | ОБ | 8445 | 0 | 0% | Задача 2. Развитие системы информационной и консультативной поддержки СМСП , а также физических лицам, желающим организовать свой бизнес
[6 empty] | Количество информационных и консультационных услуг, предоставленных СМСП, а также физическим лицам, желающим организовать собственный бизнес, ед. | 838 | 513 | 61.22% | будет выполнено в 4 квартале
[6 empty] | Количество СМСП,получивших услуги центра "Мой бизнес" | 64 | 142 | 221.9%
[6 empty] | Количество субьектов МСП, получивших поддержку при реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | 135 | 292 | 216.3%
Задача 3. Развитие системы финансовой поддержки СМСП, путем обеспечения доступа СМСП к финансовым ресурсам
[6 empty] | Количество займов, предоставленных СМСП в Фонде, ед. | 3 | 4 | 133.3%
[6 empty] | Объем займов, предоставленных СМСП в Фонде, млн.руб. | 3.5 | 3.65 | 104.3%
[6 empty] | Количество направленных в АО "ГФСО" заявок от СМСП, заинтересованных в получении финансовой поддержке | x | x | x
[6 empty] | Количество СМСП, действующих более 1 года | 8 | 10 | 125%
[6 empty] | Количество СМСП, действующих до 1 года | 3 | 4 | 133.3%
Задача 4. Развитие и поддержка предпринимательской инициативы. Пропаганда предпринимательства.
[6 empty] | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых | 1926 | 2638 | 137%
[6 empty] | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | 7263 | 7754 | 106.8%
[6 empty] | Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства | 131 | 125 | 95.42% | выполнение в 4 кв
[6 empty] | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | 48 | 23 | 47.92% | будет выполнено в 4 квартале
[6 empty] | Количество СМСП, участников региональных предпринимательских конкурсов | 5 | 4 | 80% | будет выполнено в 4 квартале
Задача 5. Реализация образовательных программ для СМСП, а также физических лиц, желающих организовать собственный бизнес. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМСП
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности), ед. | 7 | 11 | 157.1%
Задача 6. Содействие развитию социально ориентированного предпринимательства
[6 empty] | Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО) | 4 | 6 | 150%
Задача 7. Выведение на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки ориентированных СМСП
[6 empty] | Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ | 4 | 7 | 175%
[6 empty] | Объем поддержанного экспорта СМСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | 758.8 | 714.22 | 94.12% | будет выполнено в 4 квартале
Задача 8. Развитие торговли городского округа Жигулевск и повышение конкурентоспособности товаров местного производства
[6 empty] | Рост оборота розничной торговли к предыдущему году, % | 105.7 | 0 | 0% | годовой индикатор
[6 empty] | Количество отчетов специализированной организации об оценке рыночной стоимости платы за размещение нестационарного торгового объекта в отношении свободных мест размещения нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Жигулевск, ед. | 17 | 18 | 105.9%
[6 empty] | Количество организованных ярмарок на территории городского округа Жигулевск в соответствии с действующим законодательством, ед. | 8 | 6 | 75% | будет выполнено в 4 квартале
[6 empty] | Количество выявленных административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 6.1. Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", в целях упорядочивания торговой деятельности на территории городского округа Жигулевск, ед. | 18 | 7 | 38.89% | будет выполнено в 4 квартале
Задача 9. Развитие общественного питания городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество мест нестационарных торговых объектов и мобильных объектов общественного питания, включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Жигулевск | 4 | 13 | 325%
Задача 10. Реализация комплекса мер по защите прав потребителей в городском округе Жигулевск.
[6 empty] | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, ед. | 4 | 2 | 50% | будет выполнено в 4 квартале
| ИТОГО по Программе: |  | 12445 | 1009 | 8.108%
14 | Муниципальная программа «Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск» на 2018-2024 годы | МБ | 10246.5 | 7471.795 | 72.92% | Задача 1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества
[6 empty] | Количество объектов муниципального имущества, находящегося в казне, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, ед. | 21 | 14 | 66.67% | В соответствии с заключенными договорами
| Подпрограмма № 1: Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск на 2018-2024 годы |  |  |  |  | Задача 2. Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости. Признание и регистрация прав муниципальной собственности
[6 empty] | Количество объектов муниципального имущества, на которые подготовлена техническая документация, ед. | 20 | 4 | 20% | выполнение в 4 квартале
Задача 3. Поддержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, в надлежащем состоянии
[6 empty] | Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, содержание которых осуществляется за счет средств Программы, ед. | 13 | 17 | 130.8%
[6 empty] | Количество объектов обслуживаемого внутридомового газового оборудования, ед. | 0 | 0
Задача 4. Обеспечение содержания незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
[6 empty] | Количество незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, содержание которых осуществляется за счет средств программы | 53 | 76 | 143.4% | В соответствии с заключенными договорами на незаселенные муниципальные квартиры
Задача 5. Обеспечение возможности проведения капитального ремонты жилых домов, в которых расположены муниципальные жилые помещения, нежилые помещения казны
[6 empty] | Количество помещений муниципального жилищного фонда и нежилых помещений казны для оплаты взносов на капитальный ремонт, единиц | 570 | 558 | 97.89% | В соответствии с заключенными договорами на незаселенные муниципальные квартиры
Итого по подпрограмме № 1:
| Подпрограмма № 2: Управление муниципальным имуществом городского округа Жигулевск по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2018-2024 годы |  |  |  |  | Задача 6, 7, 8, 9, 10
[6 empty] | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне имущества городского округа Жигулевск, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 65 | 66 | 101.5%
[6 empty] | Количество земельных участков (любого назначения) в перечне, ед. | 2 | 6 | 300% | Контрольным является общий количественный показатель
[6 empty] | Количество иных объектов недвижимого имущества в перечне, ед. | 63 | 60 | 95.24%
[6 empty] | Доля сданных в аренду субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества. включенных в перечень, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в данный перечень, % | 80 | 92.5 | 115.6%
| Итого по подпрограмме № 2: |  | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 10246.5 | 7471.795 | 72.92%
15 | Муниципальная программа «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» на 2022-2024 годы Подпрограмма №1: «Развитие муниципальной службы в городском округе Жигулевск» на 2022-2024 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача 1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в городском округе Жигулевск
[6 empty] | Актуальность сформированной нормативной нормативной базы, регулирующей вопросы муниципальной службы на территории городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 2. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих
[6 empty] | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (от количества муниципальных служащих, которым необходимо обучение), % | не менее 25 | 4 | 16% | выполнение в 4 квартале
[6 empty] | Количество муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, проводимых Правительством Самарской области, человек | не менее 25 | 25 | 100%
Задача 3. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
[6 empty] | Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в Реестр муниципальных служащих городского округа Жигулевск (от общего количества муниципальных служащих), % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям, установленным муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 4. Формирование системы функционального кадрового резерва, применение методов подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного роста
[6 empty] | Доля должностей муниципальной службы, для которых сформирован кадровый резерв от общего количества должностей муниципальной службы, для которых требуется формирование кадрового резерва, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Наличие программного продукта АКС управления персоналом (с необходимым количеством специальных модулей), ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Количество поощрений муниципальных служащих, ед. | не менее 5 в год | 8 | 160%
Задача 5. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной службы в городском округе Жигулевск; развитие и совершенствование механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе
[6 empty] | Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов на муниципальной службе, ед. | не менее 10 в год | 18 | 180%
[6 empty] | Актуализация размещенной информации по вопросам муниципальной службы, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Доля сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей, в отношении которых проведен внутренний мониторинг на их полноту и достоверность (от общего количества предоставленных сведений), % | 100 | 100 | 100%
| Итого по подпрограмме №1: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 2: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» на 2022-2024 годы |  |  |  |  | Задача 1. Развитие качества предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг.
|  | МБ | 23115.58 | 15480.82 | 66.97% | Соблюдение сроков оказания государственных и муниципальных услуг (в том числе предельных сроков осуществления административных процедур, указанных в соглашениях с органами власти и организациями, ответственными за оказание государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ), % | 100 | 100 | 100%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | Отсутствие жалоб потребителей государственных и муниципальных услуг, жалобы | не более 2 | 0 | 100%
[6 empty] | Удовлетворенность потребителей государственных и муниципальных услуг работой МФЦ, % | 99 | 99 | 100%
Итого по подпрограмме № 2:
| Подпрограмма № 3: «Опубликование нормативно-правовых актов городского округа Жигулевск» на 2022-2024 годы |  | 0 | 0 | 0% | Задача 1
|  | МБ | 23115.58 | 15480.82 | 66.97% | Соблюдение сроков, полноты и достоверности донесения информации, % | 100 | 100 | 100%
| Итого по подпрограмме №2: |  | 23115.58 | 15480.82 | 66.97%
| Подпрограмма №3: "Опубликование нормативно-правовых актов и иной официальной информации городского округа Жигулевск" на 2022-2024 годы | МБ | 3800,0 | 2606.158 | 68.58% | Соблюдение сроков, полноты и достоверности донесения информации, % | 100 | 100 | 100%
| Итого по подпрограмме № 3: |  | 3800 | 2606.16 | 68.58%
| ИТОГО по Программе: |  | 26915.58 | 18086.98 | 67.2%
16 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2022-2026 годы | МБ | 122.81 | 18.1 | 14.74% | Задача 1. Обеспечение оценки условий и охраны труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах
[6 empty] | 1.1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к проведению специальной оценке условий труда, % | 98 | 99.1% | 101.1%
Задача 2. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда
|  | МБ | 15 | 0 | 0 | 2.1. Удельный вес замененных светильников, от общего количества светильников, подлежащих замене для устранения вредных факторов и приведения в соответствие с нормами освещенности рабочих мест, % | 100 | 100% | 100%
Задача 3. Обеспечение оценки профессиональных рисков
|  | МБ | 38.75 | 18.75 | 48.39% | 3.1. Удельный вес должностей и профессий, на которых проведена оценка профессиональных рисков, от общего количества должностей и профессий, % | 100 | 100% | 100%
Задача 4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
|  | МБ | 215.54 | 85.66 | 39.74 | 4.1. Удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению, % | 100 | 139.9% | 139.9%
Задача 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
[6 empty] | 5.1. Количество опубликованных в городской газете и на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск статей по вопросам охраны труда, Ед. | 160 | 151 | 94.38%
[6 empty] | 5.2. Доля организаций, разработавших корпоративную программу «Нулевой травматизм», от общего количества организаций, % | 100 | 100% | 100%
|  | МБ | 3 | 0 | 0 | 5.3. Количество проведенных городских семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда, Ед. | 8 | 8 | 100%
[6 empty] | 5.4. Количество приобретенных (обновленных) стендов по охране труда, Ед. | 0 | 0 | 100%
|  | МБ | 35 | 0 | 0 | 5.5. Количество подписок на журналы по охране труда, Ед. | 2 | 0 | 0% | Заключение договора планируется в 4 квратлае 2022 года
Задача 6. Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
[6 empty] | 6.1. Доля организаций, состоящих на учете, ежеквартально предоставляющих отчеты установленной формы в бюро охраны труда администрации городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 7. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения
[6 empty] | 7.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, Чел. | 4 | 0 | 0%
[6 empty] | 7.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, Чел. | 13 | 4 | 30.77% | 1 квартал: 1) ГБУЗ СО "ЖЦГБ" - 2 н/с.; 2 квартал: 2) ООО "Озон» - 1 н/с; 3 квартал: 2) ООО "Экспресс 2016" - 1 н/с
[6 empty] | 7.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, Дн. | 34 | 25 | 73.53% | 73,53% (в 3 квартале: всего 28 дней + 72 в 1 и 2 кварталах, в расчете на 4 пострадавших/=25 (25/34*100)= 73,53%
[6 empty] | 7.4.Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, Чел. | 4 | 0 | 0%
|  | МБ | 1507.7343 | 570.8564 | 37.86% | 7.5. Доля работников, прошедших обязательные медосмотры (обследования), от общего количества запланированных к прохождению медосмотров, % | 100 | 66.39% | 66.39% | выполнение в 4 квартале
|  | МБ | 1019.7647 | 363.9717 | 35.69% | 7.6. Доля работников, обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, от количества запланированных к обеспечению сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, % | 100 | 100 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 2957.599 | 1057.338 | 35.75%
17 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Жигулевск" на 2016-2024 годы | МБ | 586.47 | 586.47 | 100% | Задача 1. Оказание финансовой поддержки СОНКО
[6 empty] | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку, ед. | 2 | 8 | 400%
Задача 2. Оказание информационной, методической и имущественной поддержки СОНКО, содействие в повышении квалификации работников и добровольцев СОНКО
[6 empty] | Количество СОНКО, получивших информационную, методическую и консультационную поддержку, ед. | 37 | 37 | 100%
[6 empty] | Количество объектов, включенных в Перечень имущества городского округа Жигулевск, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО, ед. | 7 | 10 | 142.9%
[6 empty] | Количество представителей СОНКО, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению квалификации, чел. | 23 | 22 | 95.65% | Показатель будет выполнен в 4 кв.
[6 empty] | Количество СОНКО, принявших участие в конкурсах грантов,ед. | 8 | 12 | 150%
Задача 3. Содействие СОНКО в развитии гражданского общества
|  | ОБ | 970.51 | 970.51 | 100% | Количество волонтеров, вовлеченных в реализацию социально-значимых мероприятий и проектов на территории городского округа Жигулевск, чел. | 1200 | 1233 | 102.8%
| ИТОГО по Программе: |  | 1556.98 | 1556.98 | 100%
18 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Жигулевск" | Средства жильцов МКД |  |  |  | Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту, шт. | 57 | 20 | 35.09% | Показатель будет выполнен в 4 кв.
ИТОГО по Программе:
19 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Медицинские кадры" на 2016-2022 годы | МБ | 864 | 396.11 | 45.85% | Количество медицинских работников, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, чел. | 9 | 9 | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0% | Количество врачей ГБУЗ СО "ЖЦГБ" прошедших повышение квалификации | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0% | Количествол терапевтов и педиатров, воспользовавшихся бесплатным проездом на общественном транспорте для обслуживания вызовов. | 0 | 0 | 0%
|  |  | 252 | 0 | 0% | Количество студентов высших учебных заведений и ординаторов, получающих денежную выплату | 21 | 0 | 0% | Выплата будет осуществлена в ноябре и декабре текущего года.
| ИТОГО по Программе: |  | 1116 | 396.11 | 35.49%
20 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018-2024 годы" | МБ | 5076.34 | 2811.822 | 55.39% | Задача 1
[6 empty] | Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. | 3 | 3 | 100% | выполненено
[6 empty] | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, шт. | 9 | 8 | 88.89% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
[6 empty] | Доля благоустроенных дворовых территорий, % | 1.74 | 1.74 | 100% | выполнено
[6 empty] | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % | 28.12 | 24.99 | 88.87% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
|  | ОБ | 36151.85 | 14174.76 | 39.21% | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы | 626/1778 | 626/1778 | 100% | выполнено
|  | ФБ | 58170.55 | 37901.97 | 65.16% | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, чел./часы | 225/675 | 225/675 | 100% | выполнено
| Итого по Программе: |  | 99398.74 | 54888.554 | 55.22%
21 | Муниципальная программа "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на 2019-2024 годы | МБ | 795 | 560.975 | 70.56% | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, ед | 10 | 7 | 70% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | Отчет о рыночной стоимости земельного участка, ед. | 8 | 5 | 62.5% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
| Итого по Программе: |  | 795 | 560.98 | 70.56%
22 | Муниципальная программа "Инвентаризация ветхого жилищного фонда на территории городского округа Жигулевск Самарской области" на 2019 - 2022 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача 1.Выявление ветхого жилищного фонда на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество визуальных осмотров многоквартирных жилых домов, шт. | 39 | 22 | 56.41% | Показатель будет достигнут в 4 кв.
Задача 2. Инвентаризация имеющегося ветхого жилищного фонда и принятие решения о дальнейшем его использовании.
[6 empty] | Количество изготовленных технических паспортов с текущей степенью износа МКД ветхого жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Количествообследований ветхого жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
Задача 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.
[6 empty] | Число граждан, переселенных из аврийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | Количество расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Общая площадь приобретаемых или построенных жилых помещений для переселения из аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Приобретение программного обеспечения "Технокад-муниципалитет" | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество расселенных жилых помещений, которые не были расселены в процессе реализации областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области, признанного таковым до 01.01.2012 | 0 | 0 | 0%
| Итого по Программе: |  | 0 | 0 | 0%
23 | Муниципальная программа "Оздоровление Волги. Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Жигулевск" на 2019 - 2023 годы | МБ | 545.359 | 432.43 | 99.07% | Объем сбросов загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга Самарской области на территории городского округа Жигулевск в результате реконструкции канализационных очистных сооружений, тыс.м3/год | 70.79 | 70.79 | 100%
|  | ОБ | 8291.4 | 8213.93 | 99.07%
|  | ФБ | 53613.6 | 53112.64 | 99.07%
| Итого по Программе: |  | 62341.51 | 61758.987 | 99.07%
24 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья среди населения городского округа Жигулевск" на 2020-2024 годы | х | х | х | х | Количество проведенных скрининговых обследований | х | х | х
[6 empty] | Количество публикаций в СМИ и в сети Интернет направленных на формирование здорового образа жизни, шт. | 130 | 112 | 86.15% | Показатель будет выполнен в 4 кв.
[6 empty] | Количество проведенных городских мероприятий мотивирующих граждан к здоровому образу жизни, шт. | 100 | 73 | 73%
[6 empty] | Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию, человек | 29297 | 24741 | 84.45% | Показатель будет выполнен в 4 кв.
[6 empty] | Количество участников молодежных акций антиалкогольной, анитнаркотической и антитабачной направленности, чел. | 3300 | 3402 | 103.1%
| Итого по Программе: |  | х | х | х
25 | Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения городского округа Жигулевск» на 2014-2022 годы | МБ | 1703.8 | 56.93 | 3.34% | Наличие ХВС для многодетных семей в мкр. В-2 | 1 | 0 | 0% | Показатель будет выполнен в 4 кв.
|  | ОБ | 14821.83 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 16525.63 | 56.93 | 3.34%
ВСЕГО:
| Местный бюджет |  | 501495.738 | 321341.262 | 64.08%
| Областной бюджет |  | 575557.273 | 177 822,278 | 30.9%
| Федеральный бюджет |  | 113046.013 | 92276.473 | 81.63%
| Безвозмездные поступления |  | 0 | 0 | 0%
| ВСЕГО: |  | 1190099.024 | 591440.013 | 49.7%

## Лист2
3 КВАРТАЛ
№ п/п | Программа | Бюджетные ассигнования на 01.10.2022 |  |  | Итого | Касса на 01.10.2022 |  |  | Итого
|  | Местый | Областной | Федеральный |  | Местый | Областной | Федеральный
1 | Предпринимательство | 4000000 | 8445000 |  | 12445000 | 1009000 |  |  | 1009000
2 | Повышение качества МУ | 26915580 | 0 | 0 | 26915580 | 18086981.22 | 0 | 0 | 18086981.22
| КАДРЫ | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| МФЦ | 23115580 |  |  | 23115580 | 15480822.51 |  |  | 15480822.51
| Жигулевский рабочий | 3800000 |  |  | 3800000 | 2606158.71 |  |  | 2606158.71
3 | Вода | 1703801 | 14821830 |  | 16525631 | 56931 | 0 |  | 56931
4 | Дороги | 73682056.6 | 249000000 |  | 322682056.6 | 50241860.21 | 98579899.14 |  | 148821759.35
5 | Охрана труда | 2957599 |  |  | 2957599 | 1057338.09 |  |  | 1057338.09
6 | ТОиЭЗ | 83802122.18 | 3297288.81 |  | 87099410.99 | 51527421.19 | 978955.81 |  | 52506377
7 | Молодая семья | 4010888.85 | 5825435.06 | 1034563.39 | 10870887.3 | 4010888.85 | 5825435.06 | 1034563.39 | 10870887.3
8 | Строительство | 5645915.98 | 222383992.36 |  | 228029908.34 | 701942.05 | 40991199.69 |  | 41693141.74
9 | Мед.кадры | 1116000 |  |  | 1116000 | 396111.83 |  |  | 396111.83
10 | НКО | 586465 | 970510 |  | 1556975 | 586465 | 970510 |  | 1556975
11 | КУМИ | 10246505.28 |  |  | 10246505.28 | 7471795.17 |  |  | 7471795.17
12 | Благоустройство | 101127952.4 | 4564700 |  | 105692652.4 | 61446211.48 | 3382566.05 |  | 64828777.53
13 | Туризм | 10468192 |  |  | 10468192 | 3436468.03 |  |  | 3436468.03
14 | Спорт | 24076547.61 |  |  | 24076547.61 | 15753185.74 |  |  | 15753185.74
15 | Молодежь | 8092700 | 3092346 |  | 11185046 | 5720899.25 | 3053897.11 |  | 8774796.36
16 | Культура | 117700002.44 | 10607391.32 | 227300.13 | 128534693.89 | 82828355.04 | 127856.32 | 227300.13 | 83183511.49
17 | Соц.поддержка | 691200 |  |  | 691200 | 436215.05 |  |  | 436215.05
18 | ФКГС | 5076279 | 36151853.94 | 58170547.06 | 99398680 | 2811822.65 | 14174757.67 | 37901974.57 | 54888554.89
19 | Инвентаризация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Охрана ОС | 1067181.49 | 5000000 |  | 6067181.49 | 109980.56 | 0 |  | 109980.56
21 | Земля | 795000 |  |  | 795000 | 560975 |  |  | 560975
22 | Волга | 545359.6 | 8291400 | 53613600 | 62450359.6 | 432426.31 | 8213925.41 | 53112636.18 | 61758987.9
23 | Общественная безопасность | 17188390 | 3105501.03 |  | 20293891.03 | 12658014.36 | 1523276 |  | 14181290.36
24 | Здоровье |  |  |  | - |  |  |  | -
25 | Кап.ремонт |  |  |  | - |  |  |  | -
| ВСЕГО: | 501495738.43 | 575557248.52 | 113046010.58 | 1190098997.53 | 321341288.08 | 177822278.26 | 92276474.27 | 591440040.61
* | по бюджету
| разница | #VALUE! | 575557248.52 | 113046010.58 | 1190098997.53 | 321341288.08 | 177822278.26 | 92276474.27 | 591440040.61
92276474.27
Показатель будет достигнут в 4 кв.