## Лист1
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа Жигулевск
их формирования и реализации от 07.04.2020 № 37 нпа
Отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа Жигулевск по состоянию на "01" апреля 2023 года
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Тип средств | Финансирование программы, тыс.руб |  | Уровень освоения, % | Целевые индикаторы и показатели программ
|  |  | Предусмотрено на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано в отчетном периоде, тыс. руб. |  | Наименование индикатора | Предусмотрено на 2023 год | Достигнуто в отчетном периоде | Степень достижения индикатора, % | Пояснения по отклонению от плановых показателей
1 | Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма и обустройство отдельных рекреационных зон на территории городского округа Жигулевск" на 2018-2025 годы | МБ | 11143.62 | 1388.87 | 12.46% | Задача 1. Развитие приоритетных направлений туризма на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество участников Фестиваля народных традиций «Жигулевская Вишня», чел. | 5000 | 0 | 0% | выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество участников летнего фестиваля на территории городского пляжа | 3000 | 0 | 0% | выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество участников фестиваля "Жигулевский окунь-Жигулевская уха 2023" | 300 | 0 | 0% | выполнение во 2 кв.
[6 empty] | Проведение экскурсий в музей "Жигулевская мозаика",музей Николы Теслы,музей промышленных предприятий г.о.Жигулевск | 2000 | 59 | 2.95% | выполнение 2-4 кв.
[6 empty] | Наличие проекта "Визит-Центра" в селе Ширяево | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Наличие положительного заключения гос.экспертизы проекта "Визит-Центра" в селе Ширяево | 1 | 0 | 0%
Задача 2. Проведение активной информативной политики, направленной на формирование и поддержку позитивного имиджа городского округа Жигулевск как территории, благоприятной для туризма
[6 empty] | Количество публикаций и информации в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере туризма в городском округе Жигулевск, ед. | 10 | 8 | 80% | выполнение 2-4 кв.
Задача 4. Обеспечение деятельности МБУ "Центр развития туризма" по развитию туризма в городском округе Жигулевск
[6 empty] | Количество мероприятий в рамках муниципального задания, шт. | 4 | 1 | 25% | выполнение 2-4 кв.
| ИТОГО по Программе: |  | 11143.62 | 1388.87 | 12.46%
2 | Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Жигулевск» на 2018-2025 годы | МБ | 97170.38 | 17599.88 | 18.11% | Задача 1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий городского округа
[6 empty] | Площадь усовершенствованных покрытий, убираемых механизированным способом, включая остановки общественного транспорта, м2 | 174062.5 | 174063 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
|  | ОБ | 5079.8 | 0 | 0% | Площадь неусовершенствованных покрытий, убираемых вручную, м2 | 384325 | 384325 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% | Площадь окашиваемых территорий, м2 | 1138182 | 0 | 0% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство. Выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров, м3 | 400 | 75 | 18.75% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Количество высаженной цветочной рассады, шт. | 5000 | 0 | 0% | выполнение во 2 кв
[6 empty] | Количество обустроенных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов (шт). | 1 | 0 | 0% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство. Выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество спиленных аварийных деревьев, куб.м. | 180 | 0 | 0% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство. Выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке, куб.м. | 150 | 0 | 0% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство. Выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество благоустроенных территоррий общего пользования в рамках реализации мероприятий государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество обслуживаемых фонтанов в сквере около ДК "Жигулевский", шт. | 1 | 0 | 0% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство. Выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество благоустроенных сельских территорий, шт. | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Благоустройство территорий по наказам избирателей, шт. | 10 | 0 | 0% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство. Выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество приобретенной техники по лизингу, ед. | 2 | 0 | 0% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство. Выполнение в 3 кв.
Задача 2. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
[6 empty] | Количество оборудованных мест сбора и удаления отходов на территории жилищного фонда элементами сбора и удаления отходов на территории городского округа Жигулевск, шт. | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов, м3 | 1000 | 0 | 0% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство. Выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество проведенных месячников санитарной очистки территории городского округа Жигулевск, шт. | 2 | 0 | 0% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство. Выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество изготтовленных табличек на контейнерные площадка для ТБО(график работы,наименование обслуживающей организации и перевозчика) и наклеек на контейнера для раздельного сбора ТБО,шт | 120 | 0 | 0% | в случае выделения денежных средств
Задача 3. Содержание в надлежащем состоянии ливневых ручьев и ливневой канализации, предназначенных для приема и отвода талых и дождевых вод
[6 empty] | Протяженность промытых трубопроводов ливневой канализации (различных диаметров), п.м. | 450 | 150 | 33.33% | выполнение в 4 кв.
[6 empty] | Объем очищенных камер, проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, м3 | 187.3 | 100 | 53.39% | выполнение в 4 кв.
[6 empty] | Площадь очищенных ливневых ручьев от ила, грязи, мусора, ТБО и сорной растительности, м2 | 5400 | 1100 | 20.37% | выполнение в 4 кв.
Задача 4. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ городского округа Жигулевск в нормативном состоянии
[6 empty] | Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству, м2 | 393112 | 393112 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Доля очищенной территории кладбищ от случайного и негабаритного мусора, % | 100 | 100 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Процент по выполнению работ по уборке негабаритного мусора с территории кладбищ, % | 100 | 100 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Степень очистки территории кладбища от свежевыпавшего снега, % | 100 | 100 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Доля обработанных асфальтовых покрытий на кладбищах противогололедными материалами, % | 100 | 100 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенного на полигон ТБО с территории кладбищ (городское кладбище), % | 100 | 100 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенного на полигон ТБО с территории кладбищ (сельские кладбища), % | 100 | 100 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
[6 empty] | Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами спецквартала кладбища, шт. | 1380 | 1380 | 100% | работы проводятся в рамках МЗ МБУ "Благоустройство" в течение календарного года
Задача 5. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество единиц оборудования, применяемых при проведении работ по ремонту уличного освещения г.о.Жигулевск шт. | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество отремонтированных (реконструированных) светоточек уличного освещения городского округа Жигулевск, шт. | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Объем потребленной электроэнергии для осуществления уличного освещения, тыс.кВт/ч | 1460 | 437 | 29.93% | выполнение в 4 кв.
Задача 6
[6 empty] | Количесто снесенного ветхого аварийного жилья, шт. | 1 | 0 | 0% | выполнение в 4 кв.
| ИТОГО по Программе: |  | 102250.18 | 17599.88 | 17.21%
3 | Муниципальная программа «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок общественного транспорта на территории городского округа Жигулевск» на 2022-2025 годы | МБ | 73614.33 | 15256.45 | 20.72% | Задача 1
[6 empty] | 1. Число погибших в ДТП, чел. | 2 | 0 | 100%
|  | ОБ | 116000 | 0 | 0% | 2. Протяженность отремонтированных дорог местного значения, км. | 2,46 | 0 | 0% | работы планируется выполнить до 01.09.2023.
[6 empty] | 3. Площадь ямочного ремонта дорог местного значения, м2 | 1500 | 0 | 0% | работы планируется выполнить до 01.09.2023.
[6 empty] | 4. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог, м2 | 5000 | 0 | 0% | работы планируется выполнить до 01.09.2023.
[6 empty] | 5. Площадь ямочного ремонта внутриквартальных дорог, м2 | 5000 | 0 | 0% | работы планируется выполнить до 01.09.2023.
[6 empty] | 7. Протяженность автодорог и дорог частного сектора, включенных в муниципальное задание МБУ "Благоустройство" | 196,445 | 196.445 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 189614.33 | 15256.45 | 8.046%
4 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Жигулевск» на 2022-2027 годы | МБ | 18997.14 | 3492.63 | 18.39% | Задача 1
[6 empty] | Уровень преступности на 10 тысяч населения, ед. | 100 | н/д
[6 empty] | Количество народных дружин, действующих на территории городского округа Жигулевск, ед. | 1 | н/д
Задача 2
[6 empty] | Количество межнациональных конфликтов, ед. | 0 | н/д
Задача 3
[6 empty] | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, шт. | 10 | н/д
|  | ОБ | 3854.67 | 0 | 0% | Количество участников преступлений в возрасте от 14 до 18 лет, шт. | 6 | н/д
Задача 4
[6 empty] | Количество зарегистророванных проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Жигулесвк, ед. | 0 | н/д
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед. | 30 | н/д
[6 empty] | Количество проведенных проверок выполнения минимальных требований антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств, ед. | 35 | н/д
[6 empty] | Количество проведенных проверок выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, ед. | 2 | н/д
Задача 5
[6 empty] | Поэтапное сокращение больных наркоманией, ед. | 190 | н/д
[6 empty] | Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности, ед. | 437 | н/д
[6 empty] | Количество участников мероприятий по формированию здорового образа жизни, ед. | 5470 | н/д
Задача 6
[6 empty] | Доля нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную эксперизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде, % | 100 | н/д
[6 empty] | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества выявленных коррупционных факторов, % | 100 | н/д
[6 empty] | Колличество проведенных обследований антикоррупционной деятельности структурных подразделений админситрации городского округа Жигулевск, ед. | 10 | н/д
[6 empty] | Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах от общего числа муницппальных служащих, представляющих указанные сведения, % | 0 | н/д
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, ед. | 12 | н/д
[6 empty] | Количество проведенных плановых проверок при размещении мунципального заказа в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов, ед. | 5 | н/д
[6 empty] | Количество проведенных проверок информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у муниципального служащего, поступающей представителю нанимателя в установленном законодательством порядке, ед. | 5 | н/д
[6 empty] | Количество проведенных проверок, направленных на выявление факторов неправомерного отчуждения муниципальной ответственности, ед. | 5 | н/д
Задача 7
[6 empty] | Протяженность минерализированных полос в местах примыкания территории городского округа Жигулевск к лесным массивам, км. | 20 | н/д
[6 empty] | Количество добровольных пожарных, чел. | 16 | н/д
[6 empty] | Количество проведенных пожарно-профилактических мероприятий, ед. | 125 | н/д
Задача 8
[6 empty] | Количество обученных специалистов организации в МБУ "Центр гражданской защиты" городского округа Жигулевск, чел. | 91 | н/д
[6 empty] | Выполнение Плана комплектования учебных учреждений Самарской области на учебный год от городского округа Жигулевск, % | 100 | н/д
[6 empty] | Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории городского округа Жигулевск, ед. | 0 | н/д
[6 empty] | Число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, чел. | 0 | н/д
[6 empty] | Доля выездов спасателей аварийной спасательной группы МБУ «Центр гражданской защиты» г.о. Жигулевск на вызовы, в результате которых оказана помощь населению городского округа Жигулевск, оказавшемуся в ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью и (или) сохранности имущества, в том числе пожары, аварийно-спасательные работы, поисково-спасательные работы, дорожно-транспортные происшествия и происшествия на водных объектах, от общего количества выездов, % | 65 | н/д
Задача 9
[6 empty] | Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ед. | 130 | н/д
[6 empty] | Количество установленных занков на водных объектах, ед. | 28 | н/д
Задача 10
[6 empty] | Площадь, на которой проведены дератизационные обработки от грызунов, га. | 600 | н/д
[6 empty] | Площадь на которой проведены акарицидные обработки от клещей, га | 63.2 | н/д
[6 empty] | Площадь муниципальных объектов, на которой проведены обработки от грызунов и членистоногих (дератизация, дезинсекция), га | 29.9 | н/д
[6 empty] | Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 117 | н/д
Задача 11
[6 empty] | Количество зарегистрированных утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, ед. | 0 | н/д
[6 empty] | Количество нарушений установленных российким законодательством требований по защите такой информации персональных данных в администрации городского округа Жигулевск, а также в муниципальных предприятиях (учреждениях), ед. | 0 | н/д
| ИТОГО по Программе: |  | 22851.81 | 3492.63 | 15.28%
5 | Муниципальная программа: "Молодой семье - доступное жилье" на 2015-2025 годы | МБ | 4000 | 1918.12 | 47.95% | Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
[6 empty] | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 12 | 6 | 50% | срок освоения социальной выплаты до сентября 2023 г.
|  | ОБ | 4703,8 | 2330.91 | 49.55%
|  | ФБ | 1217.43 | 603.28 | 49.55%
| ИТОГО по Программе: |  | 9921.23 | 4852.31 | 48.91%
6 | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области" на 2016-2025 годы | МБ | 7220.79 | 316.26 | 4.38% | Задача 1. Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для строительства жилья экономкласса
[6 empty] | Годовой объем ввода жилья, кв.м | 17200 | 2313 | 13.45% | выполнение 4 кв.
Задача 2. Развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья экономкласса
|  | ОБ | 172700.27 | 94871.28 | 54.93% | Количество реконструированных котельных, шт. | 4 | 0 | 0% | выполнение 4 кв.
| ИТОГО по Программе: |  | 179921.06 | 95187.54 | 52.91%
7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Жигулевск» на 2019-2025годы | МБ | 7723.33 | 0 | 0% | Количество маршрутных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, шт. | 20 | 0 | 0% | выполнение в 4 кв.
|  | ОБ | 46914.16 | 0 | 0% | Количество проведенных субботников "Зеленая весна" на территории г.о.Жигулевск, шт | 1 | 0 | 0% | выполнение во 2 кв.
[6 empty] | Корректировка проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов, в том числе реконструкция их элементов, шт. | 1 | 0 | 0% | выполнение в 4 кв.
| ИТОГО по Программе: |  | 54637.49 | 0 | 0%
8 | Муниципальная программа "Строительство, содержание и ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск" на 2022-2025 годы | МБ | 95231.56 | 17941.74 | 18.84% | Задача 1. Своевременная оплата коммунальных расходов, на содержание зданий с целью обеспечения бесперебойной поставки энергоресурсов потребителям
[6 empty] | Количество случаев отключения потребителей от источников энергоресурсов по причине несвоевременных расчетов за поставленные ресурсы, шт | 0 | 0 | 0%
|  | ОБ | 27963.74 | 0 | 0% | Задача 2. Устранение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения образовательных учреждений , повышение противопожарной безопасности объектов
[6 empty] | Количество жалоб потребителей на несвоевременное оказание услуг по причине неудовлетворительного технического обслуживания, шт | 1 | 0 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% | Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения противопожарного режима и несвоевременного устранения предписаний ОГПН, % | 0 | 0
[6 empty] | Количество случаев закрытия объектов образования на срок более одних суток по причине несвоевременного устранения аварий систем инженерного обеспечения (электро, тепло, водоснабжения) , шт | 0 | 0
[6 empty] | Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения санэпидемиологического состояния и несвоевременного устранения предписаний ОРПН, шт | 0 | 0
Задача 3. Проведение капитального ремонта и подготовка учреждений образования к новому учебному году
[6 empty] | Капитальный ремонт зданий общеобразовательх учреждений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ТО и ЭЗ", шт. | 2 | 0 | 0% | выполнение 2-3 кв.
[6 empty] | Подготовка зданий общеобразовательных учреждений находящихся в оперативном управлении МКУ "ТО и ЭЗ", к новому учебному году, шт | 11 | 0 | 0% | выполнение 2-3 кв.
[6 empty] | Установка систем оповещения и управления эвакуацией в зданиях учреждений образования, шт. | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество отремонтированных пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 0%
Задача 4. Проектирование и строительство дошкольных образовательных учреждений
[6 empty] | Проектирование и строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках национальных проектов | х | х | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 123195.3 | 17941.74 | 14.56%
9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск» на 2018-2025 годы | МБ | 24903.5 | 4397.79 | 17.66% | Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта
[6 empty] | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, ед. | 105 | 28 | 26.67%
[6 empty] | Доля жителей городского округа Жигулевск, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 53.6 |  |  | по итогам года
[6 empty] | Количество предоставленных услуг МАУ "ЦРФКИС", услуг | 115000 | 39487 | 34.34%
[6 empty] | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 36.5 |  |  | по итогам года
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта
[6 empty] | Количество опубликованных материалов о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и спортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ ед. | 105 | 28 | 26.67%
[6 empty] | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, % | 13.4 |  |  | по итогам года
| ИТОГО по Программе: |  | 24903.5 | 4397.79 | 17.66%
10 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск «Культура» на 2018 -2025 годы | МБ | 136321.46 | 25284.44 | 18.55% | Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области, ед. | 1 | 0 | 0%
Задача 2. Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | Доля расходов, направленных на приобретение основных средств, в общем объеме расходов муниципальтных учреждений культуры | 1.16 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед | 2443 | 1800 | 73.68% | выполнение в 4 кв.
Задача 3. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества
[6 empty] | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек | 1000 | 497 | 49.7% | выполнени в 4 кв.
Задача 4. Формирование положительного имиджа городского округа Жигулевск Самарской области
|  | ОБ | 61780.36 | 0 | 0% | Количество городских культурно-досуговых мероприятий, ед. | 41 | 9 | 21.95% | ыполнение в 4 кв.
|  | ФБ | 178.74 | 0 | 0% | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, человек | 246080 | 63117 | 25.65% | выполнение в 4 кв.
|  | Прочие средства | 0 | 0 | 0% | Задача 5. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
[6 empty] | Доля специалистов сферы культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, в общем количестве специалистов учреждений культуры городского округа Жигулевск, % | 12 | 1 | 8.333% | выполнение в 4 кв.
Задача 6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
[6 empty] | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Жигулевск Самарской области и средней заработной платы в Самарской области, % | 95 | 95.2 | 100.2%
| ИТОГО по Программе: |  | 198280.56 | 25284.44 | 12.75%
11 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Молодежь Жигулевска" на 2018-2025 годы | МБ | 9244.67 | 1713.29 | 18.53% | Задача 1. Вовлечение молодежи в самостоятельную социально-экономическую деятельность, содействие занятости молодежи.
[6 empty] | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, принявших участие в мероприятиях в период каникул и свободное от учебы время, ед. | 160 | 13 | 8.125% | трудоустройство несовершеннолетних планируется начать с июня 2023 г.
[6 empty] | Количество созданных рабочих мест для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, учавствующих в мероприятиях по временному трудоустройству | 15 | 4 | 26.67%
Задача 2. Поддержка молодежных инициатив, деятельности детских и молодежных обьединений городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество молодежных объединений, принявших участие в мероприятиях городского и (или) областного и (или) всероссийского уровней | 25 | 7 | 28%
[6 empty] | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, человек | 900 | 467 | 51.89%
Задача 3. Приобщение молодежи к вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания
|  | ОБ | 3413.64 | 8.65 | 0.2534% | Количество граждан, регулярно учавствующих в работе патриотических объединений и клубов, человек | 100 | 30 | 30%
Задача 4. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, приобщение к здоровому образу жизни
[6 empty] | Количество городских мероприятий в сфере молодежной политики, ед. | 45 | 17 | 37.78%
|  | ФБ | 633.83 | 53.11 | 8,38 | Количество посещений мероприятий, ед. | 33000 | 10056 | 30.47%
Задача 5. Профилактика негативных процессов в развитии молодежи и компенсация недостатка жизненного опыта, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества и формирование единого реабилитационного пространства
[6 empty] | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, ед. | 17 | 8 | 47.06%
Задача 6. Огранизация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время
[6 empty] | Количество детей, пребывающих в лагарях дневного пребывания | 700 | 0 | 0% | выполнение во 2 квартале
Задача 7. Оказание муниципальной услуги "Организация реализации государственной молодежной политики, занятости подростков во внеурочное время" МБУ "ДМО" в рамках муниципального задания
[6 empty] | Количество организованных мероприятий в рамках текущей деятельности, ед. | 127 | 103 | 81.1%
| ИТОГО по Программе: |  | 13292.14 | 1775.05 | 13.35%
12 | Муниципальная программа «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Жигулевск» на 2018-2025 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача 1. Координация взаимодействия администрации городского округа Жигулевск, общественных объединений, других учреждений и организаций при решении проблем ветеранов.
[6 empty] | Количество консультаций, данных ветеранам, по вопросам предоставления мер социальной поддержки, чел. | 3000 | 323 | 10.77% | количество ветеранов обратившихся
Задача 2
[6 empty] | Количество ветеранов, прошедших ежегодный медицинский осмотр, чел. | 500 | 170 | 34% | количество обратившихся в ГБУЗ СО ЦГБ
[6 empty] | Количество ветеранов, получивших социальные услуги, чел. | 1200 | 1179 | 98.25% | количество ветеранов/пенсионеров состоящих на социальном обслуживании
[6 empty] | Количество ветеранов, получивших услуги пункта проката технических средств реабилитации, чел. | 30 | 78 | 260% | количество обратившихся в КЦСО
| Подпрограмма № 1: "Ветераны" на 2018-2025 годы |  |  |  |  | Количество ветеранов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 100 | 78 | 78% | количество ветеранов обратившихся в КЦСО
[6 empty] | Количество ветеранов, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение, чел. | 30 | 21 | 70% | количество путевок выделяемых МСДиСП
Задача 3 . Создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни, упрочение социальных связей
[6 empty] | Количество ветеранов, охваченных культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, чел. | 2200 | 395 | 17.95% | количество принявших участие в мероприятиях
| Итого по подпрограмме №1: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 2: "Доступная среда" на 2018-2025 годы |  |  |  |  | Задача 1.Обеспечение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов
|  | МБ | 0 | 0 | 0% | Количество инвалидов, которым определены показания для проведения эндопротезирования, глазопротезирования, кардиохирургических операций, чел. | 25/1/6 | 3/0/5 | 12%/0%/83,33% | количество направлений выделенных министерством здравоохранения в 2023
[6 empty] | Количество инвалидов, поставленных на диспансерный учет для восстановительно-поддерживающей терапии, чел. | 250 | 92 | 36.8% | количество обратившихся на БМСЭ
[6 empty] | Количество лиц, прошедших диспансеризацию из числа лиц, впервые признанных инвалидами и инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 250/100 | 92/38 | 36,8%/38% | количество обратившихся на БМСЭ
[6 empty] | Количество обследованных инвалидов по рекомендации БМСЭ, чел. | 350 | 108 | 30.86% | количество обратившихся на БМСЭ
[6 empty] | Количество инвалидов, направленных в реабилитационные центры, чел. | 35 | 11 | 31.43% | количество путевок выделяемых МСДиСП в 2023
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, направленных на обучение согласно индивидуальной программе реабилитации (ИПР), чел. | 10 | 0 | 0% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2023 году
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, получивших профориентационные консультации, чел. | 30 | 4 | 13.33% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2023 году
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, получившие государственные услуги по социальной адаптации, чел. | 10 | 2 | 20% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2023 году
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, направленных на временные работы, чел. | 30 | 0 | 0% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2023 году
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, направленных на общественные работы, чел. | 16 | 0 | 0% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2023 году
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, получивших государственные услуги по психологической поддержке, чел. | 16 | 2 | 12.5% | количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики в 2023 году
Задача 2. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации и приспособлениями, облегчающими их труд и быт
[6 empty] | Количество инвалидов, обеспеченных вспомогательными техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, чел. /средств (шт.) | 100/120 | 31/39 | 31%/32,5% | количество средств выделенных МСДиСП в 2023 году
[6 empty] | Количество инвалидов, получивших услуги пункта проката вспомогательных технических средств реабилитации за счет средств областного бюджета, чел. | 100 | 52 | 52% | количество средств выделенных МСДиСП в 2023 году
[6 empty] | Количество инвалидов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 200 | 52 | 26% | количество обратившихся в ГБУ СО ЦСО
Задача 3 Обеспечение беспрепятственного доступа и пользования инвалидами объектами социальной и транспортной инфраструктуры
[6 empty] | Количество инвалидов, получивших "Транспортные услуги" | 0 | 0 | 0% | отсутствие специального транспорта
[6 empty] | Количество обустроенных колясочных съездов на перекрестках улиц | 0 | 0 | 0% | отсутствие финансирования
[6 empty] | Количество социально-значимых объектов муниципальной собственности, адаптированных с учетом требований их доступности для маломобильных граждан, ед. | 1 | 0 | 0% | отсутствие финансирования
[6 empty] | Количество муниципальных учреждений, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов пандусами и поручнями и парковочными местами,ед. | 2 | 0 | 0% | отсутствие финансирования
Задача 4. Обеспечение социокультурной реабилитации инвалидов
[6 empty] | Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных для инвалидов и детей-инвалидов, ед./чел. | 75/2000 | 84/383 | 112%/19,15% | количество принявших участие в мероприятиях
Задача 5. Информационное, кадровое и методическое обеспечение системы реабилитации инвалидов.
[6 empty] | Количество публикаций и телерепортажей, посвященных актуальным проблемам инвалидов, деятельности их общественных организаций; освещающих мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в г.о.Жигулевск | 10 | 4 | 40% | количесвто публикаций в СМИ и сети интернет в 2023 году
[6 empty] | Количество консультаций, данных инвалидам по вопросам предоставления мер социальной поддержки, ед. | 2700 | 243 | 9% | количество обратившихся в УСЗН, КЦСОН и КСПН в 1 кв.2023 года
| Итого по подпрограмме №2: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 3: «Социальная поддержка многодетных семей» на 2018-2025 годы | МБ | 150 | 57.18 | 38.12% | Компенсация гражданам расходов за питание в общеобразовательных учреждениях детям из многодетных семей, получающих пенсию по потере кормильца, детям — инвалидам, детям, прибывшим из зоны проведения специальной операции, детям супругов и несовершеннолетним родственникам (брат, сестра, племянник и т.д.), находящимся на иждивении гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (одного вида, обед или завтрак), а также компенсация гражданам 50% расходов за питание (завтрак) детям из многодетных семей, признанных в установленном порядке малоимущими | 3000 | 840 | 28% | количество обратившихся граждан за компенсацией
[6 empty] | Приобретение и установка автономных пожарных дымовых извещателей многодетным семьям, получающим пенсию по потере кормильца, семьям с детьми-инвалидами многодетным семьям, признанным в установленном порядке малоимущими, а также семьям с детьми находящимися в социально опасном положении, ед. | 0 | 0 | 0%
| Итого по подпрограмме №3: |  | 150 | 57.18 | 38.12%
| Подпрограмма № 4: «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2018-2025 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Количество поездок в общественном транспорте городского округа Жигулевск,компенсируемых детям, детям супругов и несовершеннолетним родственникам (брат, сестра, племянник и т.д.), находящихся на иждивении гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. | 0 | 0 | 0% | количество обратившихся граждан
|  |  | 175 | 0 | 0% | Количество граждан,получивших социальную поддержку | 3 | 0 | 0% | Количество обратившихся граждан
| Итого по подпрограмме №4: |  | 175 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 325 | 57.18 | 17.59%
13 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли и потребительского рынка в городском округе Жигулевск» на 2022-2025 годы |  |  |  |  | Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
[6 empty] | Количество центров "Мой бизнес" расположенных на территории городского округа Жигулевск, оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субьектами МСП, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 2. Развитие системы информационной и консультативной поддержки СМСП , а также физических лицам, желающим организовать свой бизнес
|  | МБ | 3030.63 | 1428.31 | 47.13%
[6 empty] | Количество СМСП,получивших комплексные услуги центра "Мой бизнес" | 20 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество вновь созданных СМПС, получивших услуги центра "Мой бизнес" | 17 | 47 | 276.5%
[6 empty] | Количество СМСП, зарегистрированных на платформе "МСП РФ" | 104 | 6 | 5.769% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество СМСП, получивших услуги в центре "Мой бизнес" в г.о.Жигулевск, | 820 | 257 | 31.34%
[6 empty] | в том числе уникальных | 165 | 177 | 107.3%
[6 empty] | Количество самозанятых граждан, получивших услуги в центре "Мой бизнес" в г.о.Жигулевск | 70 | 27 | 38.57% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество потенциальных СМСП, получивших услуги в центре "Мой бизнес" в г.о.Жигулевск | 110 | 26 | 23.64% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество обращений в центр "Мой бизнес" в г.о.Жигулевск за услугами и мерами поддержки | 1250 | 306 | 24.48% | срок исполнения декабрь 2023 г.
Задача 3. Развитие системы финансовой поддержки СМСП, путем обеспечения доступа СМСП к финансовым ресурсам
[6 empty] | Количество займов, предоставленных СМСП в Фонде, ед. | 4 | 1 | 25% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Объем займов, предоставленных СМСП в Фонде, млн.руб. | 3.6 | 0.3 | 8.333% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество направленных в АО "ГФСО" заявок от СМСП, заинтересованных в получении финансовой поддержке,в том числе: | 19 | 4 | 21.05%
[6 empty] | Количество СМСП, действующих более 1 года | 8 | 2 | 25% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество СМСП, действующих до 1 года | 3 | 2 | 66.67% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество замозанятых граждан | 8 | 0 | 0% | срок исполнения декабрь 2023 г.
Задача 4. Развитие и поддержка предпринимательской инициативы. Пропаганда предпринимательства.
[6 empty] | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | 48 | 14 | 29.17% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество СМСП, участников региональных предпринимательских конкурсов | 5 | 0 | 0% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество субьектов МСП | 1636 | 1669 | 102%
Задача 5. Реализация образовательных программ для СМСП, а также физических лиц, желающих организовать собственный бизнес. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМСП
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности), ед. | 18 | 2 | 11.11% | срок исполнения декабрь 2023 г.
Задача 6. Содействие развитию социально ориентированного предпринимательства
[6 empty] | Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО) | 4 | 5 | 125%
Задача 7. Выведение на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки ориентированных СМСП
[6 empty] | Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ | 12 | 10 | 83.33% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Объем поддержанного экспорта СМСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | 531.2 | 823.76 | 155.1%
[6 empty] | Количество СМСП, зарегистрированных на платформе экспорта | 6 | 0 | 0% | срок исполнения декабрь 2023 г.
Задача 8. Развитие торговли городского округа Жигулевск и повышение конкурентоспособности товаров местного производства
[6 empty] | Рост оборота розничной торговли к предыдущему году, % | 108.8 | н/д |  | официальная информация Самарастата ожидается в мае 2023 г.
[6 empty] | Количество отчетов специализированной организации об оценке рыночной стоимости платы за размещение нестационарного торгового объекта в отношении свободных мест размещения нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Жигулевск, ед. | 12 | 0 | 0% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество организованных ярмарок на территории городского округа Жигулевск в соответствии с действующим законодательством, ед. | 9 | 4 | 44.44% | срок исполнения декабрь 2023 г.
[6 empty] | Количество выявленных административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 6.1. Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", в целях упорядочивания торговой деятельности на территории городского округа Жигулевск, ед. | 19 | 2 | 950%
Задача 9. Развитие общественного питания городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество мест нестационарных торговых объектов и мобильных объектов общественного питания, включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Жигулевск | 5 | 15 | 300%
Задача 10. Реализация комплекса мер по защите прав потребителей в городском округе Жигулевск.
[6 empty] | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, ед. | 6 | 1 | 16.67% | срок исполнения декабрь 2023 г.
| ИТОГО по Программе: |  | 3030.63 | 1428.31 | 47.13%
14 | Муниципальная программа «Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск» на 2018-2025 годы | МБ | 7735.07 | 512.92 | 6.631% | Задача 1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества
[6 empty] | Количество объектов муниципального имущества, находящегося в казне, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, ед. | 21 | 11 | 52.38% | в соответствии с заключенными договорами
| Подпрограмма № 1: Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск на 2018-2025 годы |  |  |  |  | Задача 2. Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости. Признание и регистрация прав муниципальной собственности
[6 empty] | Количество объектов муниципального имущества, на которые подготовлена техническая документация, ед. | 10 | 2 | 20% | освоение финансирования планиркеся до конца года
Задача 3. Поддержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, в надлежащем состоянии
[6 empty] | Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, содержание которых осуществляется за счет средств Программы, ед. | 13 | 17 | 130.8%
[6 empty] | Количество объектов обслуживаемого внутридомового газового оборудования, ед. | 0 | 0
Задача 4. Обеспечение содержания незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
[6 empty] | Количество незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, содержание которых осуществляется за счет средств программы | 53 | 43 | 81.13% | В соответствии с заключенными договорами на незаселенные муниципальные квартиры
Задача 5. Обеспечение возможности проведения капитального ремонты жилых домов, в которых расположены муниципальные жилые помещения, нежилые помещения казны
[6 empty] | Количество помещений муниципального жилищного фонда и нежилых помещений казны для оплаты взносов на капитальный ремонт, единиц | 570 | 618 | 108.4% | В соответствии с заключенными договорами на незаселенные муниципальные квартиры
| Итого по подпрограмме № 1: |  | 7735.07 | 512.92 | 6.63%
| Подпрограмма № 2: Управление муниципальным имуществом городского округа Жигулевск по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2018-2025 годы |  |  |  |  | Задача 6, 7, 8, 9, 10
[6 empty] | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне имущества городского округа Жигулевск, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, (ед.)в тос числе: | 73 | 75 | 102.7%
[6 empty] | Доля сданных в аренду субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества. включенных в перечень, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в данный перечень, % | 80 | 96 | 120%
| Итого по подпрограмме № 2: |  | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 7735.07 | 512.92 | 6.631%
15 | Муниципальная программа «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» на 2022-2025 годы Подпрограмма №1: «Развитие муниципальной службы в городском округе Жигулевск» на 2022-2025 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача 1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в городском округе Жигулевск
[6 empty] | Актуальность сформированной нормативной нормативной базы, регулирующей вопросы муниципальной службы на территории городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 2. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих
[6 empty] | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (от количества муниципальных служащих, которым необходимо обучение), % | не менее 10 | 0 | 0% | отсутствие финансирования, обучение на бесплатных семинарах
[6 empty] | Количество муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, проводимых Правительством Самарской области, человек | не менее 25 | 7 | 28%
Задача 3. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
[6 empty] | Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в Реестр муниципальных служащих городского округа Жигулевск (от общего количества муниципальных служащих), % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям, установленным муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 4. Формирование системы функционального кадрового резерва, применение методов подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного роста
[6 empty] | Доля должностей муниципальной службы, для которых сформирован кадровый резерв от общего количества должностей муниципальной службы, для которых требуется формирование кадрового резерва, % | 100 | 60 | 60%
[6 empty] | Наличие программного продукта АКС управления персоналом (с необходимым количеством специальных модулей), ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Количество поощрений муниципальных служащих, ед. | не менее 5 в год | 5 | 100%
Задача 5. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной службы в городском округе Жигулевск; развитие и совершенствование механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе
[6 empty] | Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов на муниципальной службе, ед. | не менее 10 в год | 4 | 40%
[6 empty] | Актуализация размещенной информации по вопросам муниципальной службы, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Доля сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей, в отношении которых проведен внутренний мониторинг на их полноту и достоверность (от общего количества предоставленных сведений), % | 100 | 100 | 100%
| Итого по подпрограмме №1: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 2: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» на 2022-2025 годы |  |  |  |  | Задача 1. Развитие качества предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг.
|  | МБ | 24695 | 3993.22 | 16.17% | Соблюдение сроков оказания государственных и муниципальных услуг (в том числе предельных сроков осуществления административных процедур, указанных в соглашениях с органами власти и организациями, ответственными за оказание государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ), % | 100 | 100 | 100%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | Отсутствие жалоб потребителей государственных и муниципальных услуг, жалобы | не более 2 | 0 | 100%
[6 empty] | Удовлетворенность потребителей государственных и муниципальных услуг работой МФЦ, % | 99 | 99 | 100%
| Итого по подпрограмме № 2: |  | 24695 | 3993.22 | 16.17%
| Подпрограмма №3: "Опубликование нормативно-правовых актов и иной официальной информации городского округа Жигулевск" на 2022-2025 годы | МБ | 4044 | 688.64 | 17.03% | Задача 1
[6 empty] | Соблюдение сроков, полноты и достоверности донесения информации, % | 100 | 100 | 100%
| Итого по подпрограмме № 3: |  | 4044 | 688.64 | 17.03%
| ИТОГО по Программе: |  | 28739 | 4681.86 | 16.29%
16 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2022-2026 годы | МБ |  |  |  | Задача 1. Обеспечение оценки условий и охраны труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах
[6 empty] | 1.1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к проведению специальной оценке условий труда, % | 98 | 98.84% | 100.9%
Задача 2. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда
[6 empty] | 2.1. Удельный вес замененных светильников, от общего количества светильников, подлежащих замене для устранения вредных факторов и приведения в соответствие с нормами освещенности рабочих мест, % | 100 | 100% | 100%
Задача 3. Обеспечение оценки профессиональных рисков
[6 empty] | 3.1. Удельный вес должностей и профессий, на которых проведена оценка профессиональных рисков, от общего количества должностей и профессий, % | 100 | 100% | 100%
Задача 4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
[6 empty] | 4.1. Удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению, % | 100 | 54% | 54%
Задача 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
[6 empty] | 5.1. Количество опубликованных в городской газете и на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск статей по вопросам охраны труда, Ед. | 160 | 62 | 38.75%
[6 empty] | 5.2. Доля организаций, разработавших корпоративную программу «Нулевой травматизм», от общего количества организаций, % | 100 | 100% | 100%
|  |  | 3779.75 | 160.19 | 4.238% | 5.3. Количество проведенных городских семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда, Ед. | 8 | 5 | 62.5%
[6 empty] | 5.4. Количество приобретенных (обновленных) стендов по охране труда, Ед. | 1 | 0 | 0% | планируется приобретение в 3 кв.
[6 empty] | 5.5. Количество подписок на журналы по охране труда, Ед. | 2 | 0 | 0% | выполнение в 4 кв.
Задача 6. Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
[6 empty] | 6.1. Доля организаций, состоящих на учете, ежеквартально предоставляющих отчеты установленной формы в бюро охраны труда администрации городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 7. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения
[6 empty] | 7.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, Чел. | 3 | 0 | 100% | В 1 кв.2023 г. несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано
[6 empty] | 7.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, Чел. | 11 | 0 | 100% | в 1 кв.2023 г. несчастных случаев не зарегистрировано
[6 empty] | 7.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, Дн. | 32 | 0 | 100%
[6 empty] | 7.4.Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, Чел. | 3 | 0 | 100% | случаев профессиональной заболеваемости в 1 квартале не установлено
[6 empty] | 7.5. Доля работников, прошедших обязательные медосмотры (обследования), от общего количества запланированных к прохождению медосмотров, % | 100 | 3.02% | 3.02% | большая часть медосмотров запланирована на 2 полугодие 2023 г.
[6 empty] | 7.6. Доля работников, обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, от количества запланированных к обеспечению сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, % | 100 | 100 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 3779.75 | 160.19 | 4.238%
17 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Жигулевск" на 2016-2025 годы | МБ | 300 | 0 | 0% | Задача 1. Оказание финансовой поддержки СОНКО
[6 empty] | 1.1.Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку, ед. | 2 | 0 | 0% | подписание соглашений на предоставление субсидий планируется во 2 кв.
Задача 2. Оказание информационной, методической и имущественной поддержки СОНКО, содействие в повышении квалификации работников и добровольцев СОНКО
[6 empty] | 2.1.Количество СОНКО, получивших информационную, методическую и консультационную поддержку, ед. | 37 | 25 | 67.57%
[6 empty] | Количество объектов, включенных в Перечень имущества городского округа Жигулевск, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО, ед. | 7 | 15 | 214.3%
[6 empty] | 2.2.Количество представителей СОНКО, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению квалификации, чел. | 25 | 21 | 84%
[6 empty] | 2.3. Количество СОНКО, принявших участие в конкурсах грантов,ед. | 8 | 10 | 125%
Задача 3. Содействие СОНКО в развитии гражданского общества
[6 empty] | 3.1.Количество волонтеров, вовлеченных в реализацию социально-значимых мероприятий и проектов на территории городского округа Жигулевск, чел. | 1200 | 757 | 63.08%
| ИТОГО по Программе: |  | 300 | 0 | 0%
18 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Жигулевск" | Средства жильцов МКД |  |  |  | Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту, шт. | 7 | 0 | 0% | выполнение в 4 кв.
ИТОГО по Программе:
19 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Медицинские кадры" на 2016-2025 годы | МБ | 672 | 0 | 0% | Количество медицинских работников, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, чел. | 7 | 0 | 0% | За компенс.братилось 10 мед.раб.Выплата на 10 чел.в сумме 229,21 руб.за 1кв. будет осущ.в теч.20 раб.дней после окончания 1 кв. Будет сформирована заявка на увеличение финансирования.
|  |  | 0 | 0 | 0% | Количество врачей ГБУЗ СО "ЖЦГБ" прошедших повышение квалификации | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0% | Количествол терапевтов и педиатров, воспользовавшихся бесплатным проездом на общественном транспорте для обслуживания вызовов. | 0 | 0 | 0%
|  |  | 336 | 0 | 0% | Количество студентов высших учебных заведений и ординаторов, получающих денежную выплату | 28 | 0 | 0% | Денежная выплата осущ.2 раза в год: 1) не позднее 10 августа текущего финансового года за период с 1 января по 30 июня текущего финансового года. 2) не позднее 10 декабря текущего финансового года за период с 1 июля по 31 декабря текущего финансового года.
| ИТОГО по Программе: |  | 1008 | 0 | 0%
20 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018-2024 годы" | МБ | 8045.22 | 0 | 0% | Задача 1
|  | ОБ | 73494.27 | 0 | 0% | Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. | 4 | 0 | 0% | выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, шт. | 10 | 0 | 0% | выполнение в 3 кв.
|  | ФБ | 154464.83 | 0 | 0% | Доля благоустроенных дворовых территорий, % | 1.77 | 0 | 0% | выполнение в 3 кв.
[6 empty] | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % | 25.64 | 0 | 0% | выполнение в 3 кв.
| Итого по Программе: |  | 236004.32 | 0 | 0%
21 | Муниципальная программа "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на 2019-2025 годы | МБ | 2727 | 377.15 | 13.83% | 1. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, ед | 10 | 2 | 20% | планируется выполнение во 2 кв.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | 2. Отчет о рыночной стоимости земельного участка, ед. | 8 | 0 | 0% | планируется выполнение во 2 кв.
[6 empty] | 3. Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) ед. | 0 | 0 | 0%
| Итого по Программе: |  | 2727 | 377.15 | 13.83%
22 | Муниципальная программа "Инвентаризация ветхого жилищного фонда на территории городского округа Жигулевск Самарской области" на 2019 - 2023 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача 1.Выявление ветхого жилищного фонда на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество визуальных осмотров многоквартирных жилых домов, шт. | 39 | 0 | 0%
Задача 2. Инвентаризация имеющегося ветхого жилищного фонда и принятие решения о дальнейшем его использовании.
[6 empty] | Количество изготовленных технических паспортов с текущей степенью износа МКД ветхого жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Количествообследований ветхого жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
Задача 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.
[6 empty] | Число граждан, переселенных из аврийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | Количество расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Общая площадь приобретаемых или построенных жилых помещений для переселения из аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Приобретение программного обеспечения "Технокад-муниципалитет" | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество расселенных жилых помещений, которые не были расселены в процессе реализации областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области, признанного таковым до 01.01.2012 | 0 | 0 | 0%
Задача 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,признанного таковым после 01 января 2017 г.
[6 empty] | Число граждан, переселенных из аврийного жилищного фонда | 8 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда | 8 | 0 | 0%
[6 empty] | Общая площадь расселенных жилых помещений | 400.3 | 0 | 0%
| Итого по Программе: |  | 0 | 0 | 0%
23 | Муниципальная программа "Оздоровление Волги. Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Жигулевск" на 2019 - 2023 годы | МБ | 1052.7 | 4.08 | 0.3876% | Объем сбросов загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга Самарской области на территории городского округа Жигулевск в результате реконструкции канализационных очистных сооружений, тыс.м3/год | 70.79 | 0 | 0% | выполнение в 3 кв.
|  | ОБ | 9930.7 | 77.48 | 0.7802%
|  | ФБ | 64213.7 | 500.97 | 0.7802%
| Итого по Программе: |  | 75197.1 | 582.53 | 0.7747%
24 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья среди населения городского округа Жигулевск" на 2020-2024 годы | х | х | х | х | Количество проведенных скрининговых обследований | х | х | х
[6 empty] | Количество публикаций в СМИ и в сети Интернет направленных на формирование здорового образа жизни, шт. | 140 | 63 | 45%
[6 empty] | Количество проведенных городских мероприятий мотивирующих граждан к здоровому образу жизни, шт. | 110 | 30 | 27.27%
[6 empty] | Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию, человек | 0 | 8014 | 100%
[6 empty] | Количество участников молодежных акций антиалкогольной, анитнаркотической и антитабачной направленности, чел. | 3400 | 950 | 27.94%
| Итого по Программе: |  | х | х | х
25 | Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения городского округа Жигулевск» на 2014-2023 годы | МБ | 6041.53 | 41.53 | 0.6874% | Наличие ХВС для многодетных семей в мкр. В-2 | 1 | 0 | 0% | выполнение в 3 кв.
|  | ОБ | 373.76 | 0 | 0%
[6 empty] | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Ширяево г.о.Жигулевск | 496 | 0 | 0% | выполнение в 3 кв.
| ИТОГО по Программе: |  | 6415.29 | 41.53 | 0.6474%
| ВСЕГО: |  | 1295272.38 | 195018.37 | 15.06%
| Местный бюджет |  | 548354.68 | 96572.69 | 17.61%
| Областной бюджет |  | 526209.17 | 97288,32 | 18.49%
| Федеральный бюджет |  | 220708.53 | 1157.36 | 0.5244%
| Безвозмездные поступления |  | 0 | 0 | 0%
| ВСЕГО: |  | 1295272.38 | 195018.37 | 15.06%

## Лист2
4 КВАРТАЛ
№ п/п | Программа | Бюджетные ассигнования на 01.01.2023 |  |  | Итого | Касса на 01.01.2023 |  |  | Итого
|  | Местый | Областной | Федеральный |  | Местый | Областной | Федеральный
1 | Предпринимательство | 4200000 | 8445000 |  | 12645000 | 4200000 | 5916755.6 |  | 10116755.6
2 | Повышение качества МУ | 26915580 | 0 | 0 | 26915580 | 26915580 | 0 | 0 | 26915580
| КАДРЫ | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| МФЦ | 23115580 |  |  | 23115580 | 23115580 |  |  | 23115580
| Жигулевский рабочий | 3800000 |  |  | 3800000 | 3800000 |  |  | 3800000
3 | Вода | 1808516.74 | 14821830 |  | 16630346.74 | 1576506.98 | 12733742.12 |  | 14310249.1
4 | Дороги | 75213244.94 | 230864518 |  | 306077762.94 | 74120623.39 | 213769784.14 |  | 287890407.53
5 | Охрана труда | 2794726.82 |  |  | 2794726.82 | 2759843.63 |  |  | 2759843.63
6 | ТОиЭЗ | 83508890.44 | 3297288.81 |  | 86806179.25 | 83200768.15 | 3043539.4 |  | 86244307.55
7 | Молодая семья | 4010888.85 | 5825435.06 | 1034563.39 | 10870887.3 | 3943171.79 | 5741664.24 | 1017096.54 | 10701932.57
8 | Строительство | 2644533.77 | 154951012.98 |  | 157595546.75 | 2020475.82 | 154951012.97 |  | 156971488.79
9 | Мед.кадры | 965045.16 |  |  | 965045.16 | 887045.16 |  |  | 887045.16
10 | НКО | 586465 | 970510 |  | 1556975 | 586465 | 970510 |  | 1556975
11 | КУМИ | 11816712.66 |  |  | 11816712.66 | 11695265.53 |  |  | 11695265.53
12 | Благоустройство | 103032483.59 | 4564700 |  | 107597183.59 | 102598788.99 | 4382566.05 |  | 106981355.04
13 | Туризм | 5261935.47 |  |  | 5261935.47 | 5261935.47 |  |  | 5261935.47
14 | Спорт | 24076547.61 |  |  | 24076547.61 | 24076547.61 |  |  | 24076547.61
15 | Молодежь | 8096600 | 3092346 |  | 11188946 | 8096600 | 3092346 |  | 11188946
16 | Культура | 123421652.86 | 10607391.32 | 227300.13 | 134256344.31 | 123265809.14 | 7732303.76 | 227300.13 | 131225413.03
17 | Соц.поддержка | 941200 |  |  | 941200 | 843750.25 |  |  | 843750.25
18 | ФКГС | 5246279.2 | 36151853.94 | 58170547.06 | 99568680.2 | 5193279.05 | 36151853.21 | 58170546.83 | 99515679.09
19 | Инвентаризация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Охрана ОС | 259980.56 |  |  | 259980.56 | 259980.56 | 0 |  | 259980.56
21 | Земля | 745000 |  |  | 745000 | 740375 |  |  | 740375
22 | Волга | 575359.6 | 8291400 | 53613600 | 62480359.6 | 545359.6 | 8291400 | 53613600 | 62450359.6
23 | Общественная безопасность | 20066190 | 4242514.03 |  | 24308704.03 | 20066190 | 2470473.6 |  | 22536663.6
24 | Здоровье |  |  |  | - |  |  |  | -
25 | Кап.ремонт |  |  |  | - |  |  |  | -
| ВСЕГО: | 506187833.27 | 486125800.14 | 113046010.58 |  | 502854361.12 | 459247951.09 | 113028543.5 | 1075130855.71
* | по бюджету
| разница |  |  |  | 0
| Местный бюджет | #VALUE! | 502854.36 | #VALUE!
| Областной бюджет | #REF! | 459 247,951 | #REF!
| Федеральный бюджет | 113046.01 | #REF! | #REF!
| Безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0%
| ВСЕГО: | #VALUE! | 1075130.86 | #VALUE!