## Лист1
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа Жигулевск
их формирования и реализации от 07.04.2020 № 37 нпа
Отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа Жигулевск по состоянию на "01" января 2026 года
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Тип средств | Финансирование программы, тыс.руб. |  | Уровень освоения, % | Целевые индикаторы и показатели программ
|  |  | Предусмотрено на 2025 год, тыс. руб. | Профинанси-ровано в отчетном периоде, тыс. руб. |  | Наименование индикатора | Предусмотрено на 2025 год | Достигнуто в отчетном периоде | Степень достижения индикатора, % | Пояснения по отклонению от плановых показателей
1 | Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма и обустройство отдельных рекреационных зон на территории городского округа Жигулевск" на 2018-2027 годы | МБ | 11124.16 | 8511.62 | 76.51% | Задача 1. Развитие приоритетных направлений туризма на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | 1.1. Наличие проекта "Визит-Центра" в селе Ширяево | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | 1.2. Наличие положительного заключения гос.экспертизы проекта "Визит-Центра" в селе Ширяево | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | 1.3. Количество участников летнего фестиваля на территории городского пляжа | 3000 | 6068 | 202.3%
[6 empty] | 1.4. Количество участников фестиваля "Жигулевский окунь" | 300 | 512 | 170.7%
[6 empty] | 1.5. Количество человек, посетивших музей "Жигулевская мозаика", музей Николы Теслы | 2000 | 2529 | 126.4%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | 1.6. Количество человек, посетивших в музей промышленных предприятий г.о. Жигулевск | 1000 | 1703 | 170.3%
[6 empty] | 1.7. Количество туристов посетивших ФГБУ "Жигулевский заповедник", ФГБУ "НП "Самарская лука" | 92000 | 148754 | 161.7%
[6 empty] | 1.8. Количество коллективных средств размещения | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | 1.9. Объем трат туристов, млн.руб. | 273 | 131 | 47.99%
Задача 2. Проведение активной информативной политики, направленной на формирование и поддержку позитивного имиджа городского округа Жигулевск как территории, благоприятной для туризма
[6 empty] | 2.1. Количество публикаций и информации в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере туризма в городском округе Жигулевск, ед. | 10 | 22 | 220%
Задача 4. Обеспечение деятельности МБУ "Центр развития туризма" по развитию туризма в городском округе Жигулевск
[6 empty] | 4.1. Количество мероприятий в рамках муниципального задания, шт. | 4 | 4 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 11124.16 | 8511.62 | 76.51%
2 | Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Жигулевск» на 2018-2027 годы | МБ | 125134.07 | 118987.75 | 95.09% | Задача 1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий городского округа
[6 empty] | 1. Площадь усовершенствованных покрытий, убираемых механизированным способом, включая остановки общественного транспорта, м2 | 314505.24 | 314505.24 | 100%
|  | ОБ | 16168.53 | 16168.51 | 100% | 2. Площадь неусовершенствованных покрытий, убираемых вручную, м2 | 705190 | 705190 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% | 3. Площадь окашиваемых территорий, м2 | 1162464 | 1162464 | 100%
[6 empty] | 4. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров, м3 | 400 | 400 | 100%
[6 empty] | 5. Количество высаженной цветочной рассады, шт. | 5000 | 5000 | 100%
[6 empty] | 6. Количество обустроенных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов, шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 7. Количество спиленных аварийных деревьев, куб.м. | 70 | 70 | 100%
[6 empty] | 8. Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке, куб.м. | 75 | 48 | 64%
[6 empty] | 9. Количество отремонтированных подпорных стенок и лестниц | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | 11. Количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации мероприятий государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области", шт. | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | 12. Количество обслуживаемых фонтанов, шт. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 13. Благоустройство территорий по наказам избирателей, шт. | 20 | 13 | 65%
[6 empty] | 14. Количество приобретенной техники по лизингу, ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 15. Количество обустроенных противопожарных полос в местах примыкания г.о. Жигулевск к лесным массивам, км | 18.4 | 18 | 97.83%
[6 empty] | 16. Количество очищенных прудов, шт. | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | 17. Количество расчищенных территорий в с. Бахилова Поляна для проведения геодезических работ по разбивке земельных участков, шт. | 30 | 30 | 100%
[6 empty] | 18. Количество благоустроенных территорий парка с. Ширяево вокруг Монумента погибшим воинам, шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 19. Количество отремонтированных тротуаров по адресу: ул. Приволжская 5 ("Памятник Герою Советского Союза Ф.И.Ткачеву" в сквере на пересечении улиц Приволжской и Гагарина, шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 20. Количество проведенных работ по ремонту ступеней на территории парка "им.40-летия ВЛКСМ", ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 21. Количество отремонтированных ограждений на ул. Победы, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 2
[6 empty] | Количество проведенных месячников санитарной очистки территории городского округа Жигулевск, шт. | 2 | 3 | 150%
Задача 3. Содержание в надлежащем состоянии ливневых ручьев и ливневой канализации, предназначенных для приема и отвода талых и дождевых вод
[6 empty] | 1. Протяженность промытых трубопроводов ливневой канализации (различных диаметров), п.м. | 4400 | 4400 | 100%
[6 empty] | 2. Объем очищенных камер, проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, м3 | 6221 | 6221 | 100%
[6 empty] | 3. Площадь очищенных ливневых ручьев от ила, грязи, мусора, ТБО и сорной растительности, м2 | 100000 | 100000 | 100%
[6 empty] | 4. Количество восстановленных ливневых канализаций по ул. Репина, д. 17 | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 5. Количество устроенных ливневых канализаций с отводом воды с "Морквашинского сада" в существующий колодец | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 6. Количество устроенных ливневых канализаций с отводом воды по ул. Комсомольская, д. 52 в существующий колодец | 1 | 1 | 100%
Задача 4. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ городского округа Жигулевск в нормативном состоянии
[6 empty] | 1. Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству, м2 | 393112 | 393112 | 100%
[6 empty] | 2. Доля очищенной территории кладбищ от случайного и негабаритного мусора, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 3. Процент по выполнению работ по уборке негабаритного мусора с территории кладбищ, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 4. Степень очистки территории кладбища от свежевыпавшего снега, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 5. Доля обработанных асфальтовых покрытий на кладбищах противогололедными материалами, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 6. Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенного на полигон ТБО с территории кладбищ (городское кладбище), % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 7. Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенного на полигон ТБО с территории кладбищ (сельские кладбища), % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 8. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами спец.квартала кладбища, шт. | 1380 | 1380 | 100%
[6 empty] | 9.Процент содержания старого кладбища, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 10. Количество проведенных инвентаризаций кладбищ | 1 | 1 | 100%
Задача 5. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | 1. Количество единиц оборудования, применяемых при проведении работ по ремонту уличного освещения г.о.Жигулевск шт. | 50 | 50 | 100%
[6 empty] | 2. Количество отремонтированных (реконструированных) светоточек уличного освещения городского округа Жигулевск, шт. | 120 | 150 | 125%
[6 empty] | 3. Объем потребленной электроэнергии для осуществления уличного освещения, тыс.кВт/ч | 1459 | 1537 | 105.3%
[6 empty] | 4. Устройство уличного освещения по ул. Ново-Самарская от ул.Интернационалистов до границы железнодорожного переезда, шт. | 1 | 1 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 141302.6 | 135156.26 | 95.65%
3 | Муниципальная программа «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок общественного транспорта на территории городского округа Жигулевск» на 2022-2027 годы | МБ | 113647.04 | 111457.59 | 98.07% | Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | 1. Число погибших в ДТП, чел. | 0 | 1 | 0%
|  | ОБ | 122562.45 | 114893.99 | 93.74% | 2. Протяженность отремонтированных дорог местного значения, км. | 2,811 | 3.811 | 135.6%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% | 3. Площадь ямочного ремонта дорог местного значения, м2 | 2679 | 2679 | 100%
[6 empty] | 4. Площадь ямочного ремонта внутриквартальных дорог, м2 | 3558 | 3589.7 | 100.9%
[6 empty] | 5. Протяженность автодорог и дорог частного сектора, включенных в муниципальное задание МБУ "Благоустройство", км | 197,134 | 197.134 | 100%
[6 empty] | 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям,% | 84 | 81.9 | 97.5%
[6 empty] | 7. Снижение количества ДТП с пострадавшими, ед. | 35 | 32 | 109.4%
| ИТОГО по Программе: |  | 236209.49 | 226351.58 | 95.83%
4 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Жигулевск» на 2022-2027 годы | МБ | 68117.42 | 63268.94 | 92.88% | Задача 1. Охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий
[6 empty] | 1.1. Уровень преступности на 10 тысяч населения, ед. | 100 | 97.4 | 102.7% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | 1.2. Количество народных дружин, действующих на территории городского округа Жигулевск, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 2. Противодействие незаконной миграции, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов
[6 empty] | 2.1. Количество межнациональных конфликтов, ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
Задача 3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступных проявлений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних и молодежи
[6 empty] | 3.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, шт. | 10 | 6 | 166.7% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
|  | ОБ | 3837.3443 | 1446.82 | 37.7% | 3.2. Количество участников преступлений в возрасте от 14 до 18 лет, шт. | 6 | 8 | 75%
Задача 4. Противодействие терроризму, повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, объектов топливно-энергетического комплекса, объектов транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов
[6 empty] | 4.1. Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Жигулёвск, ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | 4.2. Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед. | 32 | 32 | 100%
[6 empty] | 4.3. Количество проведенных проверок выполнения минимальных требований антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств, ед. | 35 | 35 | 100%
[6 empty] | 4.4. Количество проведенных проверок выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, ед. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 4.5. Количество установленного видеонаблюдения правоохранительной направленности, ед. | 39 | 23 | 58.97%
[6 empty] | 4.6. Количество изготовленных листовок и баннеров, касающихся проведения специальной военной операции, ед. | 15015 | 15015 | 100%
Задача 5. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
[6 empty] | 5.1. Поэтапное сокращение больных наркоманией, ед. | 180 | 131 | 137.4% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | 5.2. Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности, ед. | 437 | 442 | 101.1%
[6 empty] | 5.3. Количество участников мероприятий по формированию здорового образа жизни, ед. | 5470 | 6450 | 117.9%
Задача 6. Противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения
[6 empty] | 6.1. Доля нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 6.2. Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества выявленных коррупционных факторов, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 6.3. Количество проведенных обследований антикоррупционной деятельности структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск, ед. | 10 | 10 | 100%
[6 empty] | 6.4. Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения, % | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | 6.5. Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, ед. | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | 6.6. Количество проведенных плановых проверок при размещении муниципального заказа в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов, ед. | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | 6.7. Количество проведенных проверок информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у муниципального служащего, поступающей представителю нанимателя в установленном законодательством порядке, ед. | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | 6.8. Количество проведенных проверок, направленных на выявление факторов неправомерного отчуждения муниципальной собственности, ед. | 5 | 5 | 100%
Задача 7. Обеспечение пожарной безопасности
[6 empty] | 7.1. Протяженность минерализированных полос в местах примыкания территории городского округа Жигулевск к лесным массивам, км. | 21 | 21 | 100%
[6 empty] | 7.2. Количество добровольных пожарных, чел. | 20 | 20 | 100%
[6 empty] | 7.3. Количество проведенных пожарно-профилактических мероприятий, ед. | 129 | 129 | 100%
Задача 8. Защита населения (территории) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведение гражданской обороны
[6 empty] | 8.1. Количество обученных специалистов организации в МКУ "Управление по вопросам общественной безопасности" городского округа Жигулевск Самарской области, чел. | 91 | 91 | 100%
[6 empty] | 8.2. Выполнение плана комплектования учебных учреждений Самарской области на учебный год от городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 8.3. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории городского округа Жигулевск, ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | 8.4. Число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, чел. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | 8.5. Доля выездов спасателей аварийной спасательной группы МКУ «Управление по вопросам общественной безопасности "городского округа Жигулевск Самарской области на вызовы, в результате которых оказана помощь населению городского округа Жигулевск, оказавшемуся в ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью и (или) сохранности имущества, в том числе пожары, аварийно-спасательные работы, поисково-спасательные работы, дорожно-транспортные происшествия и происшествия на водных объектах, от общего количества выездов, % | 70 | 72 | 102.9%
Задача 9. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
[6 empty] | 9.1. Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ед. | 145 | 145 | 100%
Задача 10. Обеспечение защиты населения от опасных инфекционных заболеваний, способных вызвать чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
[6 empty] | 10.1. Площадь, на которой проведены дератизационные обработки от грызунов, га. | 600 | 911.4 | 151.9%
[6 empty] | 10.2. Площадь на которой проведены акарицидные обработки от клещей, га | 63.2 | 95.4 | 150.9%
[6 empty] | 10.3. Площадь муниципальных объектов, на которой проведены обработки от грызунов и членистоногих (дератизация, дезинсекция), га | 29.9 | 29.9 | 100%
[6 empty] | 10.4. Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 277 | 106 | 38.27%
Задача 11. Обеспечение информационной безопасности
[6 empty] | 11.1. Количество зарегистрированных утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | 11.2. Количество нарушений установленных российским законодательством требований по защите такой информации персональных данных в администрации городского округа Жигулевск, а также в муниципальных предприятиях (учреждениях), ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
| ИТОГО по Программе: |  | 71954.7643 | 64715.76 | 89.94%
5 | Муниципальная программа: "Молодой семье - доступное жилье" на 2015-2027 годы | МБ | 4172.2671 | 4088.53 | 97.99% | Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
[6 empty] | 1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 12 | 12 | 100%
|  | ОБ | 6474.011 | 6344.075 | 97.99%
|  | ФБ | 1102.002 | 1079.89 | 97.99%
| ИТОГО по Программе: |  | 11748.2801 | 11512.495 | 97.99%
6 | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области" на 2016-2025 годы | МБ | 9035.33 | 1374.61 | 15.21% | Задача 1. Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для строительства жилья экономкласса
[6 empty] | 1.1. Годовой объем ввода жилья, кв.м | 13778 | 14781 | 107.3%
[6 empty] | в том числе ИЖС, кв.м | 10000 | 14781 | 147.8%
[6 empty] | 1.2. Реализация мероприятий по разработке градостроительной документации | 0 | 0 | 0%
|  | ОБ | 934.5 | 934.5 | 100% | в том числе количество внесенных изменений в Генеральный план городского округа Жигулевск | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 1.3. Количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Жигулевск | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 9969.83 | 2309.11 | 23.16%
7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Жигулевск» на 2019-2027 годы | МБ | 7970.89 | 7304.71 | 91.64% | Задача 1. Организация контроля за состоянием атмосферного воздуха на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | 1.1. Количество маршрутных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, шт. | 16 | 16 | 100%
[6 empty] | 1.2. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс.т. | 0.87 | 0.87 | 100%
|  | ОБ | 18453.67 | 18453.67 | 100% | Задача 2. Улучшение санитарного состояния водных объектов и прилегающих зон в пределах городского округа Жигулевск
[6 empty] | 2.1. Количество проведенных субботников "Зеленая весна" на территории г.о.Жигулевск, шт. | 1 | 1 | 100%
Задача 3. Проведение рекультивации земельного участка
[6 empty] | 3.1. Количество ликвидированных и рекультивированных массивов существующих объектов размещения отходов, шт. | 1 | 1 | 100%
Задача 4. Оптимизация системы обращения с отходами производства и потребления
[6 empty] | 4.1. Количество отремонтированных контейнерных площадок, шт. | 16 | 16 | 100%
[6 empty] | 4.2. Количество приобретенных мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов, шт. | 270 | 337 | 124.8%
[6 empty] | 4.3. Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. | 35 | 35 | 100%
[6 empty] | 4.4. Количество ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов, шт. | 6 | 9 | 150%
| ИТОГО по Программе: |  | 26424.56 | 25758.38 | 97.48%
8 | Муниципальная программа "Строительство, содержание и ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск" на 2022-2027 годы | МБ | 126055.34 | 113143.09 | 89.76% | Задача 1. Своевременная оплата коммунальных расходов, на содержание зданий с целью обеспечения бесперебойной поставки энергоресурсов потребителям
[6 empty] | 1.1. Количество случаев отключения потребителей от источников энергоресурсов по причине несвоевременных расчетов за поставленные ресурсы, шт. | 0 | 0 | 100%
|  | БП | 4829.94 | 1128.2 | 23.36%
|  | ОБ | 114476.39 | 93820.8 | 81.96% | Задача 2. Устранение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения образовательных учреждений, повышение противопожарной безопасности объектов
[6 empty] | 2.1. Количество жалоб потребителей на несвоевременное оказание услуг по причине неудовлетворительного технического обслуживания, шт. | 1 | 0 | 100%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% | 2.2. Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения противопожарного режима и несвоевременного устранения предписаний ОГПН, % | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | 2.3. Количество случаев закрытия объектов образования на срок более одних суток по причине несвоевременного устранения аварий систем инженерного обеспечения (электро, тепло, водоснабжения), шт. | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | 2.4. Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения санэпидемиологического состояния и несвоевременного устранения предписаний ОРПН, шт. | 0 | 0 | 100%
Задача 3. Проведение капитального ремонта и подготовка учреждений образования к новому учебному году
[6 empty] | 3.1. Количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ТОиЭЗ", шт. | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | 3.2. Количество зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ТОиЭЗ", подготовленных к новому учебному году, шт. | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | 3.3. Количество зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ТОиЭЗ", подготовленных к новому учебному году, шт. | 16 | 16 | 100%
[6 empty] | 3.4. Количество отремонтированных пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, шт. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 3.5. Количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых проведена замена систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет, шт. | 3 | 3 | 100%
[6 empty] | 3.6. Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, % | 30.8% | 30.8% | 100%
[6 empty] | 3.7. Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, % | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 3.8. Доля общеобразовательных и дошкольных учреждений, в зданиях которых созданы условия для обучения детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, % | 44% | 44% | 100%
[6 empty] | 3.9. Доля образовательных учреждений, в зданиях которых проведены мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет, % | 32% | 32% | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 245361.67 | 208092.09 | 84.81%
9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск» на 2018-2027 годы | МБ | 32916.32 | 31927.97 | 97% | Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта
[6 empty] | 1.1. Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, ед. | 111 | 117 | 105.4%
[6 empty] | 1.2. Доля жителей городского округа Жигулевск, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 59 | 59.3 | 100.5%
[6 empty] | 1.3. Доля граждан в возрасте от 25 до 54 лет (женщины) и до 59 лет (мужчины) включительно, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 56.1 | 56.8 | 101.2%
[6 empty] | 1.4. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 26.9 | 26.7 | 99.26%
[6 empty] | 1.5. Количество предоставленных услуг МАУ "ЦРФКИС", услуг | 120000 | 140862 | 117.4%
[6 empty] | 1.6. Количество созданных спортивных объектов по месту жительства, на территории образовательных учреждений, ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 1.7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 42.3 | 43.1 | 101.9%
[6 empty] | 1.8. Количество учреждений физической культуры и спорта, в которые поставлены спортивная экипировка, оборудование и инвентарь | 1 | 1 | 100%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта
[6 empty] | 2.1. Количество опубликованных материалов о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и спортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, ед. | 111 | 117 | 105.4%
[6 empty] | 2.2. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, % | 15 | 16.6 | 110.7%
| ИТОГО по Программе: |  | 32916.32 | 31927.97 | 97%
10 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск «Культура» на 2023 -2027 годы | МБ | 195520.07 | 181219.38 | 92.69% | Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | 1.1. Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области, ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 1.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры к 2030 году, % | 64.3 | 64 | 99.53%
[6 empty] | 1.3. Количество созданных модельных библиотек, ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 1.4. Количество приобретенного специализированного автотранспорта для обслуживания населения удаленных территорий, ед. | 1 | 1 | 100%
|  | ОБ | 70919.6 | 70919.6 | 100% | Задача 2. Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | 2.1. Доля расходов, направленных на приобретение основных средств, в общем объеме расходов муниципальных учреждений культуры, % | 1.82 | 7.9 | 434.1%
[6 empty] | 2.2. Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед. | 2443 | 2863 | 117.2%
|  | ФБ | 7040 | 7040 | 100% | Задача 3. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества
[6 empty] | 3.1. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, чел. | 1000 | 1007 | 100.7%
Задача 4. Формирование положительного имиджа городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | 4.1. Количество городских культурно-досуговых мероприятий, ед. | 41 | 41 | 100%
[6 empty] | 4.2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, чел. | 324391 | 285219 | 87.92%
[6 empty] | 4.3. Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 85% | 85% | 100%
[6 empty] | 4.4. Доля учащихся с 1 по 4 классы общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск Самарской области, вовлеченных в движение "Орлята России" к 2030 году, % | 85% | 100% | 117.6%
|  | Прочие средства | 300 | 300 | 100% | Задача 5. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
[6 empty] | 5.1. Доля специалистов сферы культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, в общем количестве специалистов учреждений культуры городского округа Жигулевск, % | 12% | 12% | 100%
Задача 6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
[6 empty] | 6.1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Жигулевск Самарской области и средней заработной платы в Самарской области, % | 95% | 104.8% | 110.3%
[6 empty] | 6.2. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в городском округе Жигулевск Самарской области и средней заработной платы в Самарской области, % | 100% | 103.1% | 103.1%
| ИТОГО по Программе: |  | 273779.67 | 259478.98 | 94.78%
11 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Молодежь Жигулевска" на 2018-2027 годы | МБ | 12790.87 | 12495.91 | 97.69% | Задача 1. Вовлечение молодежи в самостоятельную социально-экономическую деятельность, содействие занятости молодежи.
[6 empty] | 1.1. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, принявших участие в мероприятиях в период каникул и свободное от учебы время, ед. | 114 | 262 | 229.8%
Задача 2. Поддержка молодежных инициатив, деятельности детских и молодежных объединений городского округа Жигулевск
[6 empty] | 2.1. Количество молодежных объединений, принявших участие в мероприятиях городского и (или) областного и (или) всероссийского уровней, ед. | 25 | 25 | 100%
[6 empty] | 2.2. Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, чел. | 1070 | 3776 | 352.9% | Кол-во молодежи в возрасте 14-35 лет
[6 empty] | 2.3. Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 10% | 35% | 350%
[6 empty] | 2.4. Количество участников слета детских организаций, чел. | 50 | 70 | 140%
[6 empty] | 2.5. Количество молодежных объединений, принявших участие в Слете детских и молодежных объединений, ед. | 7 | 9 | 128.6%
Задача 3. Приобщение молодежи к вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания
|  | ОБ | 4365.7179 | 4365.72 | 100% | 3.1. Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений и клубов, чел. | 120 | 344 | 286.7%
[6 empty] | 3.2. Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное и личностное развитие, % | 23.1% | 23.15% | 100.2% | 3117 чел (НП Молодежь и дети)
[6 empty] | 3.3. Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, % | 59.17% | 73.67% | 124.5% | 7892 чел (НП Молодежь и дети)
[6 empty] | 3.4. Количество участников патриотического фестиваля "За нами Россия!", чел. | 250 | 250 | 100%
[6 empty] | 3.5. Количество зрителей патриотического фестиваля "За нами Россия!", чел. | 400 | 400 | 100%
Задача 4. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, приобщение к здоровому образу жизни
[6 empty] | 4.1. Количество городских мероприятий в сфере молодежной политики, ед. | 45 | 45 | 100%
[6 empty] | 4.2. Количество посещений мероприятий, ед. | 34000 | 39552 | 116.3%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% | 4.3. Количество поддержанных студентов педагогов, чел. | 6 | 3 | 50% | порядок заявительный (количество обратившихся)
Задача 5. Профилактика негативных процессов в развитии молодежи и компенсация недостатка жизненного опыта, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества и формирование единого реабилитационного пространства
[6 empty] | 5.1. Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, ед. | 19 | 34 | 178.9%
Задача 6. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время
[6 empty] | 6.1. Количество детей, пребывающих в лагерях дневного пребывания, чел. | 700 | 700 | 100%
Задача 7. Оказание муниципальной услуги "Организация реализации государственной молодежной политики, занятости подростков во внеурочное время" МБУ "ДМО" в рамках муниципального задания
[6 empty] | 7.1. Количество организованных мероприятий в рамках текущей деятельности, ед. | 128 | 227 | 177.3%
| ИТОГО по Программе: |  | 17156.5879 | 16861.63 | 98.28%
12 | Муниципальная программа «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Жигулевск» на 2018-2025 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача 1. Координация взаимодействия администрации городского округа Жигулевск, общественных объединений, других учреждений и организаций при решении проблем ветеранов
[6 empty] | 1.1. Количество консультаций, данных ветеранам, по вопросам предоставления мер социальной поддержки, чел. | 2000 | 1084 | 54.2% | Количество обратившихся ветеранов
Задача 2. Организация медико-социальной реабилитации ветеранов и граждан пожилого возраста
[6 empty] | 2.1. Количество ветеранов, прошедших ежегодный медицинский осмотр, чел. | 300 | 157 | 52.33% | Количество обратившихся в ГБУЗ СО ЦГБ
| Подпрограмма № 1: "Ветераны" на 2018-2025 годы |  |  |  |  | 2.2. Количество ветеранов, получивших социальные услуги, чел. | 1200 | 1087 | 90.58% | Количество ветеранов/пенсионеров состоящих на социальном обслуживании
[6 empty] | 2.3. Количество ветеранов, получивших услуги пункта проката технических средств реабилитации, чел. | 30 | 6 | 20% | Количество обратившихся в КЦСО
[6 empty] | 2.4. Количество ветеранов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 100 | 82 | 82% | Количество ветеранов обратившихся в КЦСО
[6 empty] | 2.5. Количество ветеранов, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение, чел. | 30 | 45 | 150% | Количество путевок выделяемых МСДиСП
Задача 3. Создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни, упрочение социальных связей
[6 empty] | 3.1. Количество ветеранов, охваченных культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, чел. | 2200 | 5108 | 232.2% | Количество принявших участие в мероприятиях
[6 empty] | 3.2. Количество проведенных культурно-массовых и спортивных мероприятий для ветеранов и граждан пожилого возраста, ед. | 50 | 67 | 134%
| Итого по подпрограмме №1: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 2: "Доступная среда" на 2018-2025 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача 1. Обеспечение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов
[6 empty] | 1.1. Количество инвалидов, которым определены показания для проведения эндопротезирования, глазопротезирования, кардиохирургических операций, чел. | 25/1/6 | 10/0/7 | 40/0/116,67% | Количество направлений выделенных министерством здравоохранения
[6 empty] | 1.2. Количество инвалидов, поставленных на диспансерный учет для восстановительно-поддерживающей терапии, чел. | 250 | 200 | 80% | Количество обратившихся на БМСЭ
[6 empty] | 1.3. Количество лиц, прошедших диспансеризацию из числа лиц, впервые признанных инвалидами и инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 250/100 | 200/91 | 80%/91%
[6 empty] | 1.4. Количество обследованных инвалидов по рекомендации БМСЭ, чел. | 250 | 524 | 209.6%
[6 empty] | 1.5. Количество инвалидов, направленных в реабилитационные центры, чел. | 30 | 66 | 220% | Количество путевок выделяемых МСДиСП
[6 empty] | 1.6. Количество безработных инвалидов, направленных на обучение согласно индивидуальной программе реабилитации (ИПР), чел. | 10 | 7 | 70% | Количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики
[6 empty] | 1.7. Количество безработных инвалидов, получивших профориентационные консультации, чел. | 30 | 50 | 166.7%
[6 empty] | 1.8. Количество безработных инвалидов, получившие государственные услуги по социальной адаптации, чел. | 10 | 12 | 120%
[6 empty] | 1.9. Количество безработных инвалидов, направленных на временные работы, чел. | 30 | 3 | 10%
[6 empty] | 1.10. Количество безработных инвалидов, направленных на общественные работы, чел. | 16 | 0 | 0%
[6 empty] | 1.11. Количество безработных инвалидов, получивших государственные услуги по психологической поддержке, чел. | 16 | 12 | 75%
Задача 2. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации и приспособлениями, облегчающими их труд и быт
[6 empty] | 2.1. Количество инвалидов, обеспеченных вспомогательными техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, чел. /средств (шт.) | 100/120 | 68/118 | 68%/98,33% | Количество средств выделенных МСДиСП
[6 empty] | 2.2. Количество инвалидов, получивших услуги пункта проката вспомогательных технических средств реабилитации за счет средств областного бюджета, чел. | 100 | 160 | 160%
[6 empty] | 2.3. Количество инвалидов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 200 | 259 | 129.5% | Количество обратившихся в ГБУ СО ЦСО
Задача 3 Обеспечение беспрепятственного доступа и пользования инвалидами объектами социальной и транспортной инфраструктуры
[6 empty] | 3.1. Количество адаптированных жилых помещений и общедомового имущества с учетом требований их доступности для маломобильных граждан, ед. | 2 | 0 | 0% | Отсутствие финансирования
Задача 4. Обеспечение социокультурной реабилитации инвалидов
[6 empty] | 4.1. Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных для инвалидов и детей-инвалидов, ед./чел. | 75/2000 | 131/4380 | 174,66/219% | Количество принявших участие в мероприятиях
Задача 5. Информационное, кадровое и методическое обеспечение системы реабилитации инвалидов
[6 empty] | 5.1. Количество публикаций и телерепортажей, посвященных актуальным проблемам инвалидов, деятельности их общественных организаций; освещающих мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в г.о.Жигулевск, ед. | 10 | 12 | 120% | Количество публикаций в сми и сети интернет
[6 empty] | 5.2. Количество консультаций, данных инвалидам по вопросам предоставления мер социальной поддержки, ед. | 2700 | 1537 | 56.93% | Количество обратившихся в УСЗН, КЦСОН и КСПН
| Итого по подпрограмме №2: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 3: «Социальная поддержка многодетных семей, семей с детьми, одиноко проживающих пенсионеров и семей мобилизованных граждан» на 2018-2025 годы | МБ | 90 | 60.96 | 67.73% | 1. Количество порций компенсируемых в размере 100% понесенных расходов за питание в общеобразовательных учреждениях детям из многодетных семей, получающих пенсию по потере кормильца, детям-инвалидам, в размере 50% одного вида питания (обед или завтрак) детям из многодетных семей, признанных в установленном порядке малоимущими, пор. | 1333 | 677 | 50.79% | Количество обратившихся граждан за компенсацией
| Итого по подпрограмме №3: |  | 90 | 60.96 | 67.73%
| Подпрограмма № 4: «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2018-2025 годы | МБ | 510 | 447.4 | 87.73% | 1. Количество поездок к местам проведения мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей, ед. | 13 | 21 | 161.5% | Количество проводимых мероприятий за пределами городского округа
[6 empty] | 2. Количество граждан, получивших компенсацию понесенных расходов членам семей участников СВО, попавших в трудную жизненную ситуацию, чел. | 1 | 2 | 200% | Количество обратившихся граждан
| Итого по подпрограмме №4: |  | 510 | 447.4 | 87.73%
| ИТОГО по Программе: |  | 600 | 508.36 | 84.73%
13 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли и потребительского рынка в городском округе Жигулевск» на 2022-2027 годы | МБ | 2062 | 2060.05 | 99.91% | Задача 2. Развитие системы информационной и консультативной поддержки СМСП , а также физических лицам, желающим организовать свой бизнес
[6 empty] | 2.1. Количество СМСП, получивших услуги в центре "Мой бизнес" в г.о.Жигулевск, ед. | 1050 | 1298 | 123.6%
[6 empty] | в том числе уникальных | 500 | 538 | 107.6%
[6 empty] | 2.2. Количество самозанятых граждан, получивших услуги в центре "Мой бизнес" в г.о.Жигулевск, ед. | 160 | 287 | 179.4%
[6 empty] | 2.3. Количество потенциальных СМСП, получивших услуги в центре "Мой бизнес" в г.о.Жигулевск, ед. | 190 | 204 | 107.4%
[6 empty] | 2.4. Количество обращений в центр "Мой бизнес" в г.о.Жигулевск за услугами и мерами поддержки, ед. | 1550 | 1789 | 115.4%
[6 empty] | 2.5. Доля субъектов МСП, превысивших передельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), % | 0.55 | 0.87 | 158.2%
Задача 3. Развитие системы финансовой поддержки СМСП, путем обеспечения доступа СМСП к финансовым ресурсам
[6 empty] | 3.1. Количество займов, предоставленных СМСП в Фонде, ед. | 5 | 6 | 120%
[6 empty] | 3.2. Объем займов, предоставленных СМСП в Фонде, млн.руб. | 4.5 | 8.7 | 193.3%
[6 empty] | 3.3. Количество направленных в АО "ГФСО" уникальных субъектов МСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки, ед. | 8 | 13 | 162.5%
Задача 4. Развитие и поддержка предпринимательской инициативы. Пропаганда предпринимательства
[6 empty] | 4.1. Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед. | 70 | 70 | 100%
[6 empty] | 4.2. Количество СМСП, участников региональных предпринимательских конкурсов, ед. | 5 | 18 | 360%
[6 empty] | 4.3. Количество субъектов МСП, ед. | 1818 | 1878 | 103.3%
[6 empty] | 4.4. Количество СМСП, принявших участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах, ед. | 78 | 97 | 124.4%
Задача 5. Реализация образовательных программ для СМСП, а также физических лиц, желающих организовать собственный бизнес. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМСП
[6 empty] | 5.1. Количество проведенных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности), ед. | 20 | 31 | 155%
[6 empty] | 5.2. Количество СМСП, принявших участие в мероприятиях, проводимых центром "Мой бизнес", чел. | 70 | 88 | 125.7%
Задача 6. Содействие развитию социально ориентированного предпринимательства
[6 empty] | 6.1. Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед. | 6 | 6 | 100%
[6 empty] | 6.2. Увеличение количества молодых предпринимателей (до 25 лет), ед. | 1 | 29 | 2900%
[6 empty] | 6.3. Охват участников мероприятий среди молодежи, чел. | 50 | 187 | 374%
[6 empty] | 6.4. Количество мероприятий для школьников и студентов, ед. | 8 | 8 | 100%
[6 empty] | 6.5. Охват участников мероприятий среди социального, креативного и семейного бизнеса, чел. | 150 | 167 | 111.3%
Задача 8. Развитие торговли городского округа Жигулевск и повышение конкурентоспособности товаров местного производства
[6 empty] | 8.1. Рост оборота розничной торговли к предыдущему году, % | 103.3 | 103.6 | 100.3%
[6 empty] | 8.2. Количество отчетов специализированной организации об оценке рыночной стоимости платы за размещение нестационарного торгового объекта в отношении свободных мест размещения нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Жигулевск, ед. | 17 | 18 | 105.9%
[6 empty] | 8.3. Количество организованных ярмарок на территории городского округа Жигулевск в соответствии с действующим законодательством, ед. | 9 | 11 | 122.2%
[6 empty] | 8.4. Количество выявленных административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 6.1. Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", в целях упорядочивания торговой деятельности на территории городского округа Жигулевск, ед. | 14 | 15 | 107.1%
[6 empty] | Количество предоставленных мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции) и организациям потребительской кооперации, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 9. Развитие общественного питания городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество мест нестационарных торговых объектов и мобильных объектов общественного питания, включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Жигулевск, ед. | 3 | 4 | 133.3%
Задача 10. Реализация комплекса мер по защите прав потребителей в городском округе Жигулевск
[6 empty] | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, ед. | 16 | 18 | 112.5%
| ИТОГО по Программе: |  | 2062 | 2060.05 | 99.91%
14 | Муниципальная программа «Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск» на 2018-2027 годы | МБ | 13338.52 | 10539.29 | 79.01% | Задача 1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества
[6 empty] | 1.1. Количество объектов муниципального имущества, находящегося в казне, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, ед. | 15 | 15 | 100% | В соответствии с заключенными договорами
| Подпрограмма № 1: Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск на 2018-2027 годы |  |  |  |  | Задача 2. Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости. Признание и регистрация прав муниципальной собственности
[6 empty] | 2.1. Количество объектов муниципального имущества, на которые подготовлена техническая документация, ед. | 23 | 28 | 121.7% | Запрашиваемые в ГУП "ЦТИ" технически сведения относятся к информации, предоставляемой в соответствии с проводимой работой по реализации Федерального закона № 518-ФЗ на безвозмездной основе, освоение финансирования планируется до конца года. Изготовление технических планов выполняет МКУ "ЖСЗ" в рамках текущей деятельности. Заключаются договора на изготовление технических паспортов
Задача 3. Поддержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, в надлежащем состоянии
[6 empty] | Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, содержание которых осуществляется за счет средств Программы, ед. | 13 | 13 | 100%
Задача 4. Обеспечение содержания незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
[6 empty] | Количество незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, содержание которых осуществляется за счет средств программы, помещений (кв.) | 53 | 56 | 105.7% | В соответствии с заключенными договорами на незаселенные муниципальные квартиры
Задача 5. Обеспечение возможности проведения капитального ремонты жилых домов, в которых расположены муниципальные жилые помещения, нежилые помещения казны
[6 empty] | Количество помещений муниципального жилищного фонда и нежилых помещений казны для оплаты взносов на капитальный ремонт, ед. | 570 | 580 | 101.8% | В соответствии с заключенными договорами на незаселенные муниципальные квартиры
| Итого по подпрограмме № 1: |  | 13338.52 | 10539.29 | 79.01%
| Подпрограмма № 2: Управление муниципальным имуществом городского округа Жигулевск по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2018-2027 годы |  |  |  |  | Задача 6. Увеличение количества муниципального имущества городского округа Жигулевск, в перечне имущества городского округа Жигулевск, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам Задача 7. Расширение состава имущества, включаемого в Перечень, улучшение его качества Задача 8. Увеличение количества имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров из Перечней Задача 9. Совершенствование льготного порядка предоставления имущества в аренду Задача 10. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование)
[6 empty] | 1. Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне имущества городского округа Жигулевск, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, ед. | 88 | 88 | 100%
[6 empty] | 2. Доля сданных в аренду субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества. включенных в перечень, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в данный перечень, % | 80 | 100 | 125%
| Итого по подпрограмме № 2: |  | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 13338.52 | 10539.29 | 79.01%
15 | Муниципальная программа «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» на 2022-2027 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача 1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в городском округе Жигулевск
[6 empty] | 1.1. Актуальность сформированной нормативной базы, регулирующей вопросы муниципальной службы на территории городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 2. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих
| Подпрограмма №1: «Развитие муниципальной службы в городском округе Жигулевск» на 2022-2027 годы |  |  |  |  | 2.1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (от количества муниципальных служащих, которым необходимо обучение), % | не менее 10 | 7.14 | 71.4%
[6 empty] | 2.2. Количество муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, проводимых Правительством Самарской области, чел. | не менее 25 | 20 | 80%
Задача 3. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
[6 empty] | 3.1. Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в Реестр муниципальных служащих городского округа Жигулевск (от общего количества муниципальных служащих), % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 3.2. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям, установленным муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 4. Формирование системы функционального кадрового резерва, применение методов подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного роста
[6 empty] | 4.1. Доля должностей муниципальной службы, для которых сформирован кадровый резерв от общего количества должностей муниципальной службы, для которых требуется формирование кадрового резерва, % | 100 | 60 | 60%
[6 empty] | 4.2. Наличие программного продукта АКС управления персоналом (с необходимым количеством специальных модулей), ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 4.3. Количество поощрений муниципальных служащих, ед. | не менее 5 в год | 8 | 160%
Задача 5. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной службы в городском округе Жигулевск; развитие и совершенствование механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе
[6 empty] | 5.1. Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов на муниципальной службе, ед. | не менее 10 в год | 9 | 90%
[6 empty] | 5.2. Актуализация размещенной информации по вопросам муниципальной службы, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 5.3. Доля сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей, в отношении которых проведен внутренний мониторинг на их полноту и достоверность (от общего количества предоставленных сведений), % | 100 | 100 | 100%
Задача 6. Цифровая зрелость органов муниципального управления
[6 empty] | 6.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, % | 95 | 91.78 | 96.61%
| Итого по подпрограмме №1: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 2: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» на 2022-2027 годы | МБ | 32893.42 | 32185.47 | 97.85% | Задача 1. Развитие качества предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг.
[6 empty] | 1.1. Соблюдение сроков оказания государственных и муниципальных услуг (в том числе предельных сроков осуществления административных процедур, указанных в соглашениях с органами власти и организациями, ответственными за оказание государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ), % | 100 | 100 | 100%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | 1.2. Отсутствие жалоб потребителей государственных и муниципальных услуг, жалобы | не более 2 | 0 | 100% | Жалобы отсутствуют
[6 empty] | 1.3. Удовлетворенность потребителей государственных и муниципальных услуг работой МФЦ, % | 90 | 90 | 100%
| Итого по подпрограмме № 2: |  | 32893.42 | 32185.47 | 97.85%
| Подпрограмма №3: "Опубликование нормативно-правовых актов и иной официальной информации городского округа Жигулевск" на 2022-2027 годы | МБ | 4758.2 | 4758.2 | 100% | Задача 1 Своевременная подготовка и опубликование в полном объеме нормативно-правовых актов городского округа Жигулевск
[6 empty] | 1.1. Соблюдение сроков, полноты и достоверности донесения информации, % | 100 | 100 | 100%
| Итого по подпрограмме № 3: |  | 4758.2 | 4758.2 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 37651.62 | 36943.67 | 98.12%
16 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2022-2027 годы | МБ | 4970.24 | 4585.28 | 92.25% | Задача 1. Обеспечение оценки условий и охраны труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах
[6 empty] | 1.1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к проведению специальной оценке условий труда, % | 98% | 98.86% | 100.9% | 98,86% (всего р.м. 9249, из них на 9144 р.м. проведена СОУТ)
Задача 2. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда
[6 empty] | 2.1. Удельный вес замененных светильников, от общего количества светильников, подлежащих замене для устранения вредных факторов и приведения в соответствие с нормами освещенности рабочих мест, % | 100% | 100% | 100%
Задача 3. Обеспечение оценки профессиональных рисков
[6 empty] | 3.1. Удельный вес должностей и профессий, на которых проведена оценка профессиональных рисков, от общего количества должностей и профессий, % | 100% | 100% | 100%
Задача 4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
[6 empty] | 4.1. Удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению, % | 100% | 153% | 153%
Задача 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
[6 empty] | 5.1. Количество опубликованных в городской газете и на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск статей по вопросам охраны труда, ед. | 160 | 163 | 101.9%
[6 empty] | 5.2. Доля организаций, разработавших корпоративную программу «Нулевой травматизм», от общего количества организаций, % | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 5.3. Количество проведенных городских семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда, ед. | 8 | 21 | 262.5% | 262,5% (всего в 2025 году: 13 совещания с СОТ, 4 заседание координац. совета, 4 заседание трехсторонн. комиссии)
[6 empty] | 5.4. Количество подписок на журналы по охране труда, ед. | 1 | 1 | 100% | Подписка на электронную систему по охране труда
Задача 6. Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
[6 empty] | 6.1. Доля организаций, состоящих на учете, ежеквартально предоставляющих отчеты установленной формы в бюро охраны труда администрации городского округа Жигулевск, % | 100% | 100% | 100%
Задача 7. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения
[6 empty] | 7.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. | 1 | 0 | 100% | В 2025 году несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на территории городского округа не зарегистрировано
[6 empty] | 7.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел. | 8 | 2 | 400% | В 1 квартале 2025 года несчастных случаев на производстве на территории городского округа не зарегистрировано, во 2 квартале АО "АКОМ" 1 н/с легкий, в 3 квартале ООО "Газпром Газораспределением Самара", 4 квартал: несчастных случаев на производстве на территории городского округа не зарегистрировано
[6 empty] | 7.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дн. | 30 | 22 | 136.4%
[6 empty] | 7.4.Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, чел. | 1 | 0 | 100%
[6 empty] | 7.5. Доля работников, прошедших обязательные медосмотры (обследования), от общего количества запланированных к прохождению медосмотров, % | 100% | 120% | 120%
[6 empty] | 7.6. Доля работников, обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, от количества запланированных к обеспечению сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, % | 100% | 100% | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 4970.24 | 4585.28 | 92.25%
17 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Жигулевск" на 2016-2025 годы | МБ | 500 | 500 | 100% | Задача 1. Оказание финансовой поддержки СОНКО
[6 empty] | 1.1.Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку, ед. | 6 | 6 | 100%
Задача 2. Оказание информационной, методической и имущественной поддержки СОНКО, содействие в повышении квалификации работников и добровольцев СОНКО
[6 empty] | 2.1.Количество СОНКО, получивших информационную, методическую и консультационную поддержку, ед. | 37 | 37 | 100%
|  | ОБ | 676.855 | 676.86 | 100% | 2.2.Количество объектов, включенных в Перечень имущества городского округа Жигулевск, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО, ед. | 15 | 15 | 100%
[6 empty] | 2.3. Количество представителей СОНКО, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению квалификации, чел. | 25 | 41 | 164%
[6 empty] | 2.4. Количество СОНКО, принявших участие в конкурсах грантов, ед. | 8 | 12 | 150%
[6 empty] | 2.5. Наличие реестра СОНКО - получателей муниципальной поддержки, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 3. Содействие СОНКО в развитии гражданского общества
[6 empty] | 3.1.Количество волонтеров, вовлеченных в реализацию социально-значимых мероприятий и проектов на территории городского округа Жигулевск, чел. | 700 | 712 | 101.7%
[6 empty] | 3.2. Количество участников социально значимых мероприятий и проектов, реализованных СОНКО на территории городского округа Жигулевск, чел. | 5200 | 9613 | 184.9%
| ИТОГО по Программе: |  | 1176.855 | 1176.86 | 100%
18 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Жигулевск" | Средства жильцов МКД |  |  |  | Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту, шт. | 79 | 14 | 17.72% | выполнено в рамках заключенных договоров подряда
ИТОГО по Программе:
19 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Медицинские кадры" на 2016-2025 годы | МБ | 1156 | 1149.67 | 99.45% | Задача 1. Повышение обеспеченности врачебными кадрами,снижение коэффициента совместительства
[6 empty] | 1.1. Количество медицинских работников, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, чел. | 10 | 10 | 100% | Порядок заявительный. Обратилось меньшее количество медицинских работников. Выплаты осуществляются в течении 20 рабочих дней с момента окончания квартала (запланированная сумма 205 тыс.руб.)
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | 3.Задача Поддержка студентов высших учебных заведений и ординаторов, обучающимся по медицинским специальностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области расположенных на территории городского округа Жигулевск (ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ») в виде денежной выплаты.
[6 empty] | 2.1. Количество студентов высших учебных заведений и ординаторов, получающих денежную выплату, чел. | 21 | 21 | 100% | Денежная выплата осуществляется два раза в год: 1) не позднее 10 августа текущего финансового года за период с 1 января по 30 июня текущего финансового года; 2) не позднее 10 декабря текущего финансового года за период с 1 июля по 31 декабря текущего финансового года
| ИТОГО по Программе: |  | 1156 | 1149.67 | 99.45%
20 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018-2030 годы" | МБ | 27535.36 | 27415.36 | 99.56% | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. | 3 | 3 | 100%
|  | ОБ | 9556.4947 | 9556.49 | 100% | 2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, в том числе: шт. | 10 | 10 | 100%
[6 empty] | дополнительные территории, благоустроенные вне федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 1 | 1 | 100%
|  | ФБ | 70080.9613 | 70080.96 | 100% | 3. Количество разработанных конкурсных заявок, шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 4. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % | 19.56 | 19.56 | 100%
[6 empty] | 5. Доля благоустроенных дворовых территорий, % | 1.85 | 1.85 | 100%
| Итого по Программе: |  | 107172.816 | 107052.81 | 99.89%
21 | Муниципальная программа "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на 2019-2027 годы | МБ | 821.97 | 441.97 | 53.77% | 1. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, ед. | 10 | 21 | 210% | Превышение показателя целевого индикатора связанно с увеличением постановки на ГКУ земельных участков, расположенных под МКД (многоквартирные жилые дома) на территории городского округа Жигулевск Самарской области
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | 2. Отчет о рыночной стоимости земельного участка, ед. | 8 | 0 | 0%
[6 empty] | 3. Проведение комплексных кадастровых работ (ККР), ед. | 43 | 43 | 100%
| Итого по Программе: |  | 821.97 | 441.97 | 53.77%
22 | Муниципальная программа "Оздоровление Волги. Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Жигулевск" на 2019 - 2025 годы | МБ | 2163.43 | 13.43 | 0.6208% | Объем сбросов загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга Самарской области на территории городского округа Жигулевск в результате реконструкции канализационных очистных сооружений, тыс.м3/год | 0 | 0 | 100%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество проведенных лабораторно-инструментальных исследований с выдачей протоколов и экспертных заключений объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Солнечная Поляна г.о.Жигулевск", шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Количество выполненных комплексных работ по приведению показателей, превышающих предельно-допустимые концентрации к нормальным значениям утвержденного проекта НДС на объекте "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Богатырь г.о.Жигулевск" | 1 | 1 | 100%
| Итого по Программе: |  | 2163.43 | 13.43 | 0.6208%
23 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья среди населения городского округа Жигулевск" на 2020-2027 годы | МБ | 65.8 | 56.51 | 85.88% | 1. Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию, человек | 39793 | 35938 | 90.31%
[6 empty] | 2. Количество публикаций в СМИ и в сети Интернет направленных на формирование здорового образа жизни, шт. | 170 | 175 | 102.9%
[6 empty] | 3. Количество проведенных городских мероприятий мотивирующих граждан к здоровому образу жизни, шт. | 120 | 120 | 100%
[6 empty] | 4. Количество участников молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности, чел. | 3500 | 3630 | 103.7%
[6 empty] | 5. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий граждан по месту работы и учебы, направленных на формирование ЗОЖ, в том числе предусматривающих выполнение нормативов комплекса ГТО, шт. | 9 | 9 | 100%
| Итого по Программе: |  | 65.8 | 56.51 | 85.88%
24 | Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив граждан" на 2024 - 2027 годы | МБ | 330 | 330 | 100% | Задача 1. Участие населения городского округа Жигулевск в решении социально значимых вопросов
[6 empty] | 1. Количество инициированных проектов по поддержке общественных инициатив, ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 2. Количество реализованных проектов по поддержке общественных инициатив, ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 3. Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по поддержке общественных инициатив в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад), % | 10 | 10 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 330 | 330 | 0%
25 | Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения городского округа Жигулевск» на 2024-2027 годы | МБ | 8197.19 | 1323.62 | 16.15% | 1. Количество обследований водоприемных оголовков водозаборного сооружения водоснабжения г.о.Жигулевск, шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения с. Ширяево городского округа Жигулевск, км | 0.496 | 0.496 | 100%
|  | ОБ | 8536.18 | 6512.58 | 76.29% | 2. Снижение аварийности объектов водоснабжения, % | 0.3 | 0.3 | 100%
[6 empty] | 3. Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения на территории г.о.Жигулевск, шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 4. Количество проведенных инвентаризаций объектов водоснабжения и водоотведения с целью определения их эксплуатационного состояния, шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 5. Количество проведенных технических обследований систем водоснабжения и водоотведения городского округа Жигулевск Самарской области и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения | 1 | 1 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 16733.37 | 7836.2 | 46.83%
26 | Муниципальная программа "Развитие систем теплоснабжения городского округа Жигулевск Самарской области" на 2024-2027 годы. | МБ | 0 | 0 | 0% | 1. Количество реконструированных котельных, ед. | 2 | 2 | 100%
| Подпрограмма № 1 "Реконструкция котельных городского округа Жигулевск" на 2024-2027 годы | ОБ | 130526.6998 | 61947.08 | 47.46%
| Итого по Подпрограмме: |  | 130526.6998 | 61947.08 | 47.46%
| Подпрограмма № 2 " Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС котельных городского округа Жигулевск" на 2024-2027 годы | МБ | 3198.6 | 1216.13 | 38.02% | 1. Количество котельных, на тепловых сетях которых проведен капитальный ремонт, ед. | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | 2. Количество проведённых строительных контролей на объекте "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС котельных 13А и 22 А, ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 2. Количество проведенного технического обследования сетей теплоснабжения и ГВС котельных 13А, 22А, ед. | 1 | 1 | 100%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | 3. Количество проведенных сортировок демонтированных труб на объекте "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС котельных 13А и 22А", ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 4. Проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, ед. | 1 | 1 | 100%
| Итого по Подпрограмме: |  | 3198.6 | 1216.13 | 38.02%
| Подпрограмма № 3 "Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах городского округа Жигулевск" на 2024-2027 годы | МБ | 732.84 | 732.84 | 100% | 1. Количество актуализированных схем теплоснабжения в административных границах городского округа Жигулевск, шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 2. Количество проведенных аварийно-восстановительных работ на кабельной линии к котельной № 25, шт. | 1 | 1 | 100%
| Итого по Подпрограмме: |  | 732.84 | 732.84 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 134458.1398 | 63896.05 | 47.52%
27 | Адресная муниципальная программа городского округа Жигулевск Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года" | МБ | 5599.11 | 5597.7 | 99.97% | Задача 1. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года Задача 2. Предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
[6 empty] | 1. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел. | 72 | 76 | 105.6%
[6 empty] | 2. Количество расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда, количество квартир | 23 | 24 | 104.3%
[6 empty] | 3. Общая площадь расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда, кв.м. | 1142.7 | 1215.6 | 106.4%
|  | ОБ | 102868.14 | 102841.35 | 99.97% | 4. Оценка возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный фонд в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, шт. | 31 | 31 | 100%
| ИТОГО по Программе: |  | 108467.25 | 108439.05 | 99.97%
| ВСЕГО: |  | 1509115.9431 | 1335705.075 | 88.51%
| Местный бюджет |  | 815406.4571 | 747193.98 | 91.63%
| Областной бюджет |  | 610356.5827 | 508882.045 | 83.37%
| Федеральный бюджет |  | 78222.9633 | 78200.85 | 99.97%
| Безвозмездные поступления |  | 5129.94 | 1428.2 | 27.84%
| ВСЕГО: |  | 1509115.9431 | 1335705.075 | 88.51%

## Лист2
4 КВАРТАЛ
№ п/п | Программа | Бюджетные ассигнования на 01.01.2023 |  |  | Итого | Касса на 01.01.2023 |  |  | Итого
|  | Местый | Областной | Федеральный |  | Местый | Областной | Федеральный
1 | Предпринимательство | 4200000 | 8445000 |  | 12645000 | 4200000 | 5916755.6 |  | 10116755.6
2 | Повышение качества МУ | 26915580 | 0 | 0 | 26915580 | 26915580 | 0 | 0 | 26915580
| КАДРЫ | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| МФЦ | 23115580 |  |  | 23115580 | 23115580 |  |  | 23115580
| Жигулевский рабочий | 3800000 |  |  | 3800000 | 3800000 |  |  | 3800000
3 | Вода | 1808516.74 | 14821830 |  | 16630346.74 | 1576506.98 | 12733742.12 |  | 14310249.1
4 | Дороги | 75213244.94 | 230864518 |  | 306077762.94 | 74120623.39 | 213769784.14 |  | 287890407.53
5 | Охрана труда | 2794726.82 |  |  | 2794726.82 | 2759843.63 |  |  | 2759843.63
6 | ТОиЭЗ | 83508890.44 | 3297288.81 |  | 86806179.25 | 83200768.15 | 3043539.4 |  | 86244307.55
7 | Молодая семья | 4010888.85 | 5825435.06 | 1034563.39 | 10870887.3 | 3943171.79 | 5741664.24 | 1017096.54 | 10701932.57
8 | Строительство | 2644533.77 | 154951012.98 |  | 157595546.75 | 2020475.82 | 154951012.97 |  | 156971488.79
9 | Мед.кадры | 965045.16 |  |  | 965045.16 | 887045.16 |  |  | 887045.16
10 | НКО | 586465 | 970510 |  | 1556975 | 586465 | 970510 |  | 1556975
11 | КУМИ | 11816712.66 |  |  | 11816712.66 | 11695265.53 |  |  | 11695265.53
12 | Благоустройство | 103032483.59 | 4564700 |  | 107597183.59 | 102598788.99 | 4382566.05 |  | 106981355.04
13 | Туризм | 5261935.47 |  |  | 5261935.47 | 5261935.47 |  |  | 5261935.47
14 | Спорт | 24076547.61 |  |  | 24076547.61 | 24076547.61 |  |  | 24076547.61
15 | Молодежь | 8096600 | 3092346 |  | 11188946 | 8096600 | 3092346 |  | 11188946
16 | Культура | 123421652.86 | 10607391.32 | 227300.13 | 134256344.31 | 123265809.14 | 7732303.76 | 227300.13 | 131225413.03
17 | Соц.поддержка | 941200 |  |  | 941200 | 843750.25 |  |  | 843750.25
18 | ФКГС | 5246279.2 | 36151853.94 | 58170547.06 | 99568680.2 | 5193279.05 | 36151853.21 | 58170546.83 | 99515679.09
19 | Инвентаризация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Охрана ОС | 259980.56 |  |  | 259980.56 | 259980.56 | 0 |  | 259980.56
21 | Земля | 745000 |  |  | 745000 | 740375 |  |  | 740375
22 | Волга | 575359.6 | 8291400 | 53613600 | 62480359.6 | 545359.6 | 8291400 | 53613600 | 62450359.6
23 | Общественная безопасность | 20066190 | 4242514.03 |  | 24308704.03 | 20066190 | 2470473.6 |  | 22536663.6
24 | Здоровье |  |  |  | - |  |  |  | -
25 | Кап.ремонт |  |  |  | - |  |  |  | -
| ВСЕГО: | 506187833.27 | 486125800.14 | 113046010.58 |  | 502854361.12 | 459247951.09 | 113028543.5 | 1075130855.71
* | по бюджету
| разница |  |  |  | 0
| Местный бюджет | #VALUE! | 502854.36 | #VALUE!
| Областной бюджет | #REF! | 459 247,951 | #REF!
| Федеральный бюджет | 113046.01 | #REF! | #REF!
| Безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0%
| ВСЕГО: | #VALUE! | 1075130.86 | #VALUE!

## Лист4
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа Жигулевск
их формирования и реализации от 07.04.2020 № 37 нпа
Отчет о ходе реализации муниципальной программы городского округа Жигулевск по состоянию на 01.01.2023 Наименование структурного подразделения (головного исполнителя) муниципальной программы : Отдел по земельным отношениям
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Тип средств | Финансирование программы, тыс.руб |  | Уровень освоения, % | Целевые индикаторы и показатели программ
|  |  | Предусмотрено на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано в отчетном периоде, тыс. руб. |  | Наименование индикатора | Предусмотрено на 2023 год | Достигнуто в отчетном периоде | Степень достижения индикатора, % | Пояснения по отклонению от плановых показателей
21 | Муниципальная программа "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на 2019-2025 годы | МБ | 2727 | 377.15 | 13.83% | 1. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, ед | 10 | 2 | 20% | планируется выполнение во 2 кв.
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | 2. Отчет о рыночной стоимости земельного участка, ед. | 8 | 0 | 0% | планируется выполнение во 2 кв.
[6 empty] | 3. Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) ед. | 0 | 0 | 0%
| Итого по Программе: |  | 2727 | 377.15 | 13.83%
Начальник отдела по земельным отношениям КУМИ А.Ю.Бардин