Отчет по Плану мероприятий 

по реализации в 2025-2030 годах (II этап) Стратегии социально-экономического развития

городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года
за 2025 год
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Ответственный исполнитель/

Соисполнители
	Источник финансового/ ресурсного обеспечения
	Срок реализации мероприятия

(годы)
	Результат

	
	
	
	
	2 этап

(2025-2030)
	

	Стратегическое направление 1. СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

	Стратегическая цель 1. Город демографического благополучия

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Ожидаемая продолжительность жизни, лет
	н/д
	77,5

	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	н/д
	8,0

	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	59,3
	59,2

	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), не относящихся к субъектам малого предпринимательства, руб.
	72 283
	58 600

	Стратегическая задача 1.1. Обеспечить естественный прирост численности населения на уровне 1,6% к 2030 году

	1.1.1
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Жигулевск Самарской области (далее - КУМИ)
	 Средства: федерального бюджета,

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В рамках реализации муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье»» социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 12 семьям. Объем освоенных средств составил 11 512,5 тыс. рублей из них за счет средств федерального бюджета – 1 079,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6 344,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4 088,5 тыс. рублей.
Также социальные выплаты предоставлены 2 семьям, выбывшим с 01.01.2025 из числа участников программы «Молодой семье - доступное жилье» по достижение одним из супругов 36-летнего возраста. Общий объем субвенций составил 1 626,7 тыс. рублей.

	1.1.2
	Предоставление многодетным семьям земельных участков на территории городского округа Жигулевск
	Отдел по земельным отношениям администрации городского округа Жигулевск Самарской области (далее - отдел по земельным отношениям)
	Средства: 

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	33 многодетные семьи поставлены на учет на получение земельных участков (на 01.01.2026 состоят на учете 663 многодетных гражданина). В 2025 году многодетным семьям предоставлено 16 земельных участков, всего с момента реализации данной меры поддержки предоставлено 224 земельных участка.

	1.1.3
	Предоставление участникам специальной военной операции земельных участков на территории городского округа Жигулевск
	Отдел по земельным отношениям


	Средства: 

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году участникам СВО и членам их семей предоставлено 11 земельных участков.
Всего с момента реализации данной меры поддержки предоставлено 23 земельных участка. 

	1.1.4
	Строительство дополнительного жилого корпуса Солнечнополянского пансионата милосердия для инвалидов на 400 койко-мест


	Управление социального развития администрации городского округа Жигулевск

(далее – УСР)

Отдел градостроительства
Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: федерального бюджета, ФП,

бюджета Самарской области
	2025-2030
	В 2025 году мероприятие не осуществлялось.

В 2027 году запланировано строительство административного корпуса, которое позволит создать дополнительные места в основном корпусе.

	1.1.5
	Капитальный ремонт существующих дошкольных образовательных учреждений:

- детский сад «Красная шапочка», корпус 2 (структурное подразделение ГБОУ многопрофильный лицей № 16);

- детский сад «Иволга» (структурное подразделение ГБОУ СОШ № 6).
	УСР

Отдел градостроительства, Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году мероприятие не проводилось.

Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений запланирован:

- на 2027 год СПДС «Иволга» ГБОУ СОШ № 6;
- на 2028 год: СПДС «Красная шапочка» ГБОУ многопрофильный лицей № 16 (корпус № 2).

	1.1.6
	Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений Самарской области с 1 по 11 класс
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства федерального бюджета, средства бюджета Самарской области
	2025-2030
	Из средств областного бюджета в 2025 году все учащиеся с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием.

С 5 по 11 получали бесплатное горячее питание учащиеся льготных категорий в количестве 919 чел.(ОВЗ - 124, СВО - 161, многодетные - 634).
Из средств бюджета г.о.Жигулевск произведено возмещение затрат на питание для детей из многодетных семей, получающих пенсию по потере кормильца и детей инвалидов, детей прибывших из зоны проведения СВО 6 человек на сумму 69,96 тыс. рублей.


	1.1.7
	Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление семейных ценностей, традиций народов Самарской области, защиту материнства и детства, повышение статуса отца, формирование положительного образа бабушки и дедушки как ключевых субъектов в сохранении традиционных семейных ценностей в обществе
	УСР
	Средства: ФП, бюджета Самарской области, городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году проведено 207 мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризацию семейных ценностей; 

117 информационных материалов о мерах социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей размещены в средствах массовой информации и сети Интернет.

	Стратегическая задача 1.2. Достичь положительного миграционного прироста не менее 100 человек ежегодно

	1.2.1
	«Школа общественной активности»

Развитие физической культуры и спорта для лиц старшего возраста (организация физкультурно-оздоровительных занятий в группах для лиц старшего возраста, проведение спартакиады «Серебряный возраст», соревнований по скандинавской ходьбе)
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: ФП «Серебряный возраст», «Старшее поколение».
	2025-2029


	Всего проведено 61 мероприятие с общим количеством участников 1506 человек.

Доля занимающихся физкультурой и спортом среди лиц возрасте 60М/55Ж и старше – 26,7 % (3773 чел.)

	1.2.2
	Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению миграционного притока из субъектов Российской Федерации в Самарскую область на 2019 – 2025 годы на территории городского округа Жигулевск
	Советник администрации,

МКУ «УОБ»

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	В рамках финансирования текущей деятельности
	2025-2025
	В целях обеспечения миграционного притока из субъектов Российской Федерации в городской округ Жигулевск Территориальным центром занятости населения городского округа Жигулевск ГКУСО «Управляющий центр занятости населения» проводятся следующие мероприятия:
- информирование работодателей о возможностях подбора необходимых кадров из других субъектов Российской Федерации, в том числе через информационно-аналитическую систему Общероссийскую базу вакансий «Работа России»;
- организация наполнения сведениями информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа России»;

- содействие предприятиям городского округа Жигулевск в подборе рабочих кадров посредством информирования о возможности участия работодателей в ярмарках вакансий, проводимых органами служб занятости населения других субъектов Российской Федерации

	1.2.3
	Обеспечение соответствия уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы городского округа Жигулевск значениям, установленным указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета      территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	2025-2030
	Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальных заданий с учетом повышения уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования, на 2025 год выделены в полном объеме.

Средняя заработная плата работников культуры – 60 795,2 руб. (104,8%). Средняя заработная плата, педагогических работников учреждений дополнительного образования – 64 303,0 руб. (103,1%).

Главными распорядителями средств бюджета городского округа Жигулевск проводится ежемесячно мониторинг среднемесячной заработной платы, штатной и среднесписочной численности работников муниципальных учреждений.

	1.2.4
	Жилье для молодых специалистов
	УСР


	Средства: бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В рамках муниципальной программы «Молодежь Жигулевска» на 2018-2027 годы реализуется мероприятие по возмещению молодым специалистам (педагогам) затрат на съем жилья. В 2025 году 2 педагогам компенсированы расходы по договору найма жилого помещения в размере 180,0 тыс. рублей.

	Стратегическая задача 1.3. Популяризация спорта и здорового образа жизни

	1.3.1
	Реализация мероприятий в рамках НП «Продолжительная и активная жизнь» 
	УСР

Отдел по работе со СМИ городского округа Жигулевск Самарской области

(далее – отдел по работе со СМИ)

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: НП, бюджета Самарской области, городского округа Жигулевск
	2025-2030
	Все целевые индикаторы, декомпозированные на городской округ Жигулевск Самарской области в 2025 году, достигнуты в полном объеме:

- количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров» - 18 (300% планового значения);
- количество материалов, размещенных на странице сайта администрации муниципального образования, посвященных профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное питание), отказу от вредных привычек (курение, алкоголь), приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры - 36 (150% от установленного значения);

 - укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачей - 95,1%.


	1.3.2
	Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории ГБОУ СОШ № 10 города Жигулевск Самарской области
	УСР

МКУ «ЖСЗ»

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета                Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году осуществлено устройство универсальной спортивной площадки размером 56х28 м с покрытием «искусственная трава»

	1.3.3
	Устройство спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений города Жигулевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 3, ГБОУ СОШ № 6, ГБОУ СОШ № 7)
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета                Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году направлена заявка на обустройство спортивных площадок в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области»

	1.3.4
	Устройство модульного спортивного сооружения закрытого типа в мкр. Г-1 города Жигулевск Самарской области
	УСР

Профильные министерства и ведомства

Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета                Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	Ведется подготовка проектно-сметной документации с целью формирования заявки на реализацию проекта в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области»

	1.3.5
	Строительство крытого футбольного манежа на стадионе «Кристалл» города Жигулевска
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Бюджет Самарской области,

Внебюджетные инвестиции

(ФК «Акрон»)

 Ориентировочная стоимость –

100 000,0 тыс. рублей
	2030
	Ведется поиск инвесторов для реализации проекта

	1.3.6
	Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в городе Жигулевск Самарской области (в рамках протокольного поручения Губернатора Самарской области № 01-04/50-ВФ от 05.09.2024)
	УСР

Профильные министерства и ведомства

Самарской области

(по согласованию)


	Средства: бюджета                Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году направлена заявка на устройство объекта в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области»

	1.3.7
	Строительство плоскостных спортивных сооружений и устройство спортивных площадок

- с. Солнечная Поляна городского округа Жигулевск, ул.Горького (типовая многофункциональная спортивная площадка);

- МКР В-1 города Жигулевск, для выполнения норм ГТО.


	УСР

Отдел по земельным отношениям

Отдел градостроительства
Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета                Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск


	2025-2030


	В 2025 году направлена заявка на обустройство в 2026 году площадки ГТО на территории ГБОУ СОШ № 10 в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области».

	1.3.8
	Капитальный ремонт стадиона «Труд» в микрорайоне Яблоневый Овраг города Жигулевск.


	УСР

МКУ «ЖСЗ»

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета                        Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030


	В 2025 году направлена заявка на капитальный ремонт спортивного объекта в рамках государственной программы Самарской области «Развития физического культуры и спорта в Самарской области».
Благоустройство стадиона «Труд» (1 этап - устройство беговых дорожек с полиуретановым покрытием) запланировано на 2026 год.

	1.3.9
	Совершенствование системы отбора одарённых спортсменов на основе модельных характеристик, многолетнего планирования их подготовки
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, 

средства бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	4 специалиста МАУ «ЦРФКиС» прошли курсы повышения квалификации

	1.3.10
	Строительство крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Жигулевске
	УСР

МКУ «ЖСЗ»

Отдел градостроительства
Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Бюджет Самарской области,

Внебюджетные инвестиции


	2025-2030
	Ведется поиск инвесторов для реализации проекта

	1.3.11
	«Здоровый образ жизни»
	УСР
	
	2025-2030
	В течение 2025 года в СМИ и в сети Интернет размещено 175 публикаций. Проведено 120 городских мероприятий, мотивирующих граждан к здоровому образу жизни, 9 физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий граждан по месту работы и учебы, направленных на формирование ЗОЖ, в том числе предусматривающих выполнение нормативов комплекса ГТО.

МБУ «ДМО» проводились различные молодежные акции антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности, количество участников составило 3 630 человек.

	Стратегическая цель 2. Город здорового долголетия и социальной защищенности жителей

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс. чел. населения
	279,5
	275

	Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. чел. населения
	663,7
	445

	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных на 100 тыс. чел. населения
	226,1
	205

	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей
	97
	108

	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников, человек
	184
	210

	Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, чел.
	43 564
	37 800

	Стратегическая задача 2.1. Реализовать качественный скачок в развитии системы здравоохранения

	2.1.1
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта с аптекой в селе Ширяево (зона проектируемого общественно-делового центра)
	УСР

Отдел градостроительства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	НП «Продолжительная и активная жизнь»
	2025-2030
	В рамках государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» в 2024 году на территории с. Ширяево городского округа Жигулевск установлен современный фельдшерско-акушерский пункт.

	2.1.2
	Капитальный ремонт здания бывшего ЖЭУ в селе Солнечная Поляна по ул. Павла Власова, 6, для размещения врачебной амбулатории. 

Капитальный ремонт переоснащение оборудованием зданий стационаров, врачебных амбулаторий:

- с.Зольное городского округа Жигулевск (2028г.)

- с.Богатырь, городского округа Жигулевск (2028г.)  

  - ул. Никитина, д. 3 города Жигулевск (2029 год)
	УСР

Отдел градостроительства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	НП «Продолжительная и активная жизнь»
	2025-2030
	Врачебная амбулатория с.Солнечная Поляна введена в строй в 2019 г. Капитальный ремонт в 2025-2030 гг. не требуется.

	2.1.3
	Повышение оснащенности детской поликлиники медицинским оборудованием
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	НП «Продолжительная и активная жизнь»
	2026-2030
	В целях достижения показателей национального проекта в 2025 году завершен капитальный ремонт детской поликлиники, оснащение оборудованием не проводилось.

	Стратегическая задача 2.2. Создать условия для здорового долголетия жителей

	2.2.1
	Строительство (реконструкция существующего здания) лечебно-оздоровительного санатория
	УСР

Отдел градостроительства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	НП «Продолжительная и активная жизнь»
	2025-2030
	Строительство (реконструкция существующего здания) лечебно-оздоровительного санатория не проводилось.

	2.2.2
	Укрепление общественного здоровья граждан, профилактика алкоголизма:

Установление запрета круглосуточной работы организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в многоквартирных домах и в непосредственной близости от мест общего пользования (скверы, парки, дворы, детские площадки, аллеи) на всей территории Самарской области
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	НП «Продолжительная и активная жизнь»
	2025-2030
	Постановлением администрации городского округа Жигулевск от 19.02.2024 № 335 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Жигулевск от 30.12.2013 № 2669 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа Жигулевск» внесены дополнительные ограничения к объектам розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания: определены на территории городского округа Жигулевск Самарской области границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров,  на расстоянии 20 метров по прямой линии от любой точки по периметру от фактических границ многоквартирного дома, без учета естественных и искусственных преград.

По состоянию на 2025 год, в связи с применением дополнительных ограничений, закрыты следующие объекты:

- Магазин «BeerЖа», расположенный по адресу: г. Жигулевск, мкр. В-1, д. 27;

- Магазин «BeerЖа», расположенный по адресу: г. Жигулевск, ул. Морквашинская, около д. № 47

	Стратегическая задача 2.3. Гарантировать социальную защиту населения

	2.3.1
	Центр социокультурной реабилитации инвалидов на базе ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа»
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	ГП «Доступная среда в Самарской области» 
	2025
	Центр социокультурной реабилитации инвалидов на базе ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» не функционирует.
В рамках муниципальной программы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Жигулевск» реализованы следующие мероприятия по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов:
- 66 человек направлены в реабилитационные центры;

- 12 безработных инвалидов получили государственные услуги по психологической поддержке, 12 человек – по социальной адаптации;
- 259 человек обучены навыками пользования техническими средствами реабилитации; 

- проведено 131 культурно-массовое и спортивное мероприятие для инвалидов и детей-инвалидов. Количество участников 4380 человек.


	2.3.2
	Реализация мероприятий, направленных на создание условий для обучения детей с инвалидностью и детей с ОВЗ в образовательных учреждениях**

ГБОУ ООШ № 3

ГБОУ СОШ № 14

ГБОУ СОШ № 7

ГБОУ СОШ № 2

ГБОУ многопрофильный лицей № 16

СПДС «Красная шапочка» корпус № 2 

ГБОУ СОШ № 6 СПДС «Иволга»
	УСР


	Средства:

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 реализовывались мероприятия по созданию условий для обучения детей с инвалидностью и детей с ОВЗ в следующих образовательных учреждениях:

-ГБОУ ООШ № 3

-ГБОУ СОШ № 7( корпус № 3)
-ГБОУ СОШ № 14

	2.3.3
	Внедрение эффективных социальных практик дистанционного оказания реабилитационных и абилитационных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства бюджета

Самарской области
	2025-2030
	ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» отделение г.о.Жигулевск в 2025 году не оказывались абилитационные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

	2.3.4
	Доступность библиотечного обслуживания для людей с ограничениями здоровья - «Книга на дом»
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030

	Обслуживание на дому производится МБУК Жигулевская централизованная библиотечная система.

Количество посещений в 2025 году – 398.

	2.3.5
	Возобновление работы медицинского вытрезвителя
	Советник администрации,

МКУ «УОБ»

(по согласованию)

Профильные министерства и ведомства Самарской области                               (по согласованию)
	Средства бюджета Самарской области
	2025-2030
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	2.3.6
	Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) на территории городского округа Жигулевск Самарской области 


	Заместитель главы городского округа Жигулевск Самарской области, курирующий туризм

МБУ «Центр СМСиРТ»

(по согласованию)

МКУ «УОБ»,

Профильные министерства и ведомства Самарской области
(по согласованию)
	Средства бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Жигулевск» на 2016-2025 годы реализуется комплекс мер по поддержке некоммерческих организаций. В отчетном году на цели поддержки программы СОНКО выделено 1 176,9 тыс. рублей, из которых 676,9 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета. 

В 2025 году финансовая поддержка оказана 3 СОНКО: предоставлены субсидии из городского бюджета на реализацию уставных задач на общую сумму 2,3 млн. рублей (ГОО ЖЦИ «Союз»; Жигулевская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Фонд развития предпринимательства в городском округе Жигулевск).

4 СОНКО стали победителями конкурса социальных проектов, общая сумма поддержки – 876,9 тыс. рублей (200,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 676,9 тыс. рублей – средства областного бюджета). 

Оказана информационная, методическая и консультационная поддержка 47 некоммерческим организациям, 23 СОНКО и социальных предпринимателей получили в безвозмездное пользование недвижимое имущество. 


	Стратегическое направление 2. ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

	Стратегическая цель 3. Город современного образования и профессионального роста

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	100,0
	93,2

	Обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет, %
	100,0
	100,0

	Обеспечение подключения школ к сети Интернет на скорости не менее 20 Мбит/с, %
	100,0
	100,0

	Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных учреждений, %
	60,0 


	50,0

	Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных учреждений, %
	14,0

	7,0

	Образовательные учреждения обеспечены детскими мини-технопарками (нарастающим итогом), ед.
	1
	1

	Образовательные учреждения обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной средой (нарастающим итогом), ед.
	9
	7

	Стратегическая задача 3.1. Модернизировать сферу образования с учетом инновационных образовательных трендов и потребностей экономики города

	3.1.1
	Строительство и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск.

- город Жигулевск, МКР В-2 (школа вместимостью 550 мест);

- здания детской школы искусств №1;

- капитальный ремонт зданий ГБОУ СОШ № 7 (г. Жигулевск, ул. Пирогова, 15А, ул. Первомайская, 21), здания ГБОУ ООШ № 9 (г. Жигулевск, ул. Куйбышева, 26), ГБОУ ООШ № 2, ГБОУ СОШ № 14;

- капитальный ремонт ГБОУ СОШ № 6 CПДС «Иволга», ГБОУ многопрофильный лицей № 16 СПДС «Красная шапочка» корпус № 2
	УСР

Профильные организации и учреждения

(по согласованию)

Профильные министерства и ведомства Самарской области
(по согласованию)


	Средства   ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» МП «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» 
	2019-2030
	Администрацией городского округа Жигулевск в 2025 году:

- направлено письмо в министерство образования Самарской области о включении в государственную программу по строительству здания общеобразовательного учреждения вместимостью 550 мест                             (город Жигулевск, микрорайон В-2) в 2029-2030 годах, 
- формируется заявка в министерство культуры Самарской области на строительство нового здания детской школы искусств вместимостью 500 человек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».


	3.1.2
	Капитальных ремонт зданий общеобразовательных учреждений:

- ГБОУ СОШ № 7

- ГБОУ СОШ № 9

- ГБОУ ООШ № 2

- ГБОУ СОШ № 14
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области
(по согласованию)
	Средства:

 бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025
	Выполнен капитальный ремонт:

- ГБОУ ООШ № 9 в 2023 году;
- ГБОУ СОШ № 14 в 2025 году;
- ГБОУ ООШ № 2 и ГБОУ СОШ № 7 (корпус № 1 и № 3) в 2025 году проводились строительно-монтажные работы.

	3.1.3
	Проведение профориентационных мероприятий на действующих промышленных предприятиях городского округа Жигулевск Самарской области для школьников 8-11 классов и студентов ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» для знакомства с местными работодателями и рабочими местами (в том числе в форме экскурсий, тренингов и мастер-классов)
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства:

бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	Организованы экскурсии для школьников г. Жигулевска и студентов колледжа:

-ООО Энерготехмаш»;

- АО «Жигулевские стройматериалы»;

- ООО «Правобережный завод

стройконструкций»;

- АО «Жигулевский радиозавод»;
- ООО «Озон»;

- СПДС «Аленушка» г. Жигулевск;
- СПДС «Вишенка» г. Жигулевск.

	3.1.4
	Открытие модельной библиотеки в городе Жигулевск Самарской области
	УСР
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025
	В сентябре 2025 года в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в городском округе Жигулевск создана первая модельная библиотека – «Яблоко познания» на базе филиала № 11 Муниципального бюджетного учреждения культуры Жигулевская централизованная библиотечная система городского округа Жигулевск Самарской области.

В результате модернизации создано новое многофункциональное пространство. Произведен ремонт помещения, пространство оснащено современной мебелью и интерактивным оборудованием, закуплено 2247 экземпляров современной художественной и отраслевой литературы. Библиотека оснащена высокоскоростным интернетом. Финансирование составило – 8,0 млн. руб.

	3.1.5
	Открытие на базе ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» новых программ подготовки
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области
	2025-2030


	Программы подготовки:

 -13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (машиностроение) -очная форма

-15.02.19 Сварочное производство

-09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением

	3.1.6
	Новое качество дошкольного и школьного образования в Жигулевске: 

оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием для игровых зон в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дополнительного образования, спортивными залами и игровыми площадками с новейшим оборудованием, физкабинетами для оздоровительной и лечебно-профилактической работы. Реновация оборудования в уже имеющихся физкабинетах. Обеспечение интерактивным оборудованием дистанционного обучения дошкольников (Moodlе, Mirapolis, iSpring и др.).
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства, бюджета Самарской области, бюджета                          городского округа Жигулевск 
	2025-2030


	В СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ № 10 закуплен конструктор для развития технического творчества у детей с 5-летнего возраста.

	3.1.7
	Инновационно-техническая среда для детского развития: создание на базе общеобразовательных учреждений базовых инженерных классов под запросы индустриальных партнеров и направлений технологических приоритетов
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: федерального бюджета, бюджета Самарской области 
	2025-2030
	На базе ГБОУ СОШ №10 и ГБОУ лицей № 16 г.Жигулевска созданы и функционируют классы «Российские технологии».   

Классы «Российские технологии» являются частью национального проекта по развитию инженерного образования.

	3.1.8
	Центры инноваций
	УСР

Профильные организации и учреждения

(по согласованию)
	Средства 

ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»
	2025-2030
	В 2025 году центры инноваций не создавались.

	Стратегическая задача 3.2. Привлечь молодых высококвалифицированных (в т.ч. научных) кадров в профильные отрасли экономики города

	3.2.1
	Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время


	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, 

бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	С целью совершенствования системы занятости и трудоустройства молодежи реализуются мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в период каникул и свободное от учебы время. В рамках муниципальной программы «Молодежь Жигулевска» проводится информационная кампания, оказывается содействие в сборе документов. Всего за 2025 год создано 262 рабочих места для несовершеннолетних граждан из них: 71 рабочее место для детей из «группы риска» (несовершеннолетние из социально-незащищенных категорий семей либо оказавшихся в трудной жизненной ситуации), на эти цели программой предусмотрено 1 577,9 тыс. рублей. Общая сумма средств местного бюджета на реализацию Программы составила 371,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 206,6 тыс. рублей.

	3.2.2
	Организация дополнительного образования по приоритетным направлениям развития городского округа Жигулевск 
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства 

бюджета Самарской области


	2025-2030


	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составил 100% (2024 год-91,24%).

Доля занимающихся в объединениях по направлениям: 

- технического творчества – 2602 чел., 21,5% (2024 год - 2807 чел., 24,24%);

- естественнонаучная-532 чел., 4,39% (2024 год - 299 чел., 2,6%).

	Стратегическая цель 4. Город возможностей для молодежи

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Увеличение числа посещений культурных мероприятий нарастающим итогом), тыс.чел.
	654,8
	563,0

	Увеличение численности детей и молодежи до 35 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, человек
	4 844 
	3 200

	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %
	68,3
	67,0

	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
	67,0
	85,5

	Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
	85,0
	75,5

	Общая численность граждан городского округа Жигулевск Самарской области, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел
	3 776
	2 500

	Стратегическая задача 4.1. Сохранить и преумножить духовно-нравственные и культурные ценности населения

	4.1.1
	Реконструкция и капитальный ремонт зданий культурно-досуговых учреждений в городском округе Жигулевск Самарской области, либо строительство новых:

- здания МБУК «Многофункциональный культурный центр» (бывший ДК «Юбилейный», МБУ ДО Детская школа искусств № 2 городского округа Жигулевск, библиотека-филиал № 11 Жигулевской ЦБС);

- здания филиала многофункционального культурного центра (бывший ДК «Луч»);

- здания СП ДК «Родник» МБУК «Нефтяник» в селе Ширяево городского округа Жигулевск Самарской области;

- здания СП ДК «Солнечная Поляна» МБУК «Нефтяник» в селе Солнечная Поляна городского округа Жигулевск Самарской области
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области
(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году завершен капитальный ремонт МБУК «Многофункциональный культурный центр» по адресу: ул. Никитина, 9, в ходе которого обновлен фасад здания, инженерные системы, кровля, оборудован доступ для лиц с ОВЗ, произведены косметические работы внутри помещения.

В сентябре 2025 года учреждение в полном объеме возобновило работу с посетителями.

Администрацией городского округа Жигулевск Самарской области готовится пакет документов на ремонт здания СП ДК «Луч» МБУК «Многофункциональный культурный центр 



	4.1.2
	Строительство (реконструкция) и оснащение детского центра досуга для детей и подростков
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области
(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	Стратегическая задача 4.2. Создать новые и расширить имеющиеся возможности для творческого роста молодежи

	4.2.1
	Формирование юнармейских отрядов на базе образовательных учреждений городского округа Жигулевск Самарской области 
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	В рамках текущей деятельности
	2025-2030
	В 2025 году действуют юнармейских отряды на базе: ГБОУ СОШ №1, ГБОУ ООШ № 2

ГБОУ ООШ №3, ГБОУ СОШ №6, ГБОУ СОШ №7, ГБОУ ООШ №9, ГБОУ СОШ №10, ГБОУ СОШ №13, ГБОУ СОШ №14,
ГБОУ лицей №16, ГБОУ Школа-интернат №2 г.о. Жигулевск, ГБООУ санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулевск, ГАПОУ СО «ЖГК». 
Общее количество участников 563 человека.

	4.2.2
	Проведение развлекательных мероприятий на благоустроенных общественных территориях
	УСР
	В рамках текущей деятельности 
	2025-2030
	Учреждения культуры и искусства регулярно проводят мероприятия на благоустроенных общественных территориях. 

Концертные программы, фестивали, игровые программы проходят на территории МБУК МКЦ СП ДК «Колокольчик», в Морквашинском саду, Больничном парке, на территории «У ручья» по ул. Никитинской,15; на Набережной и др. 

В 2025 году на благоустроенных территориях проведено 72 мероприятия с охватом 26,4 тыс. человек.


	4.2.3
	Оказание мер социальной поддержки молодым специалистам, трудоустроившимся в организациях городского округа Жигулевск Самарской области по профессии (специальности), вошедшей в перечень востребованных профессий (специальностей), в соответствии с Законом Самарской области «О молодом специалисте в Самарской области»
	УСР

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства бюджета Самарской области 
	2025-2030
	В 2025 году из средств бюджета Самарской области получили выплату 57 педагогов на общую сумму 6 969,4 тыс. руб.

	Стратегическое направление 3: «умная» экономика будущего и эффективное управление

	Стратегическая цель 5. Высокотехнологичный промышленный «экогород»

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, к уровню предыдущего аналогичного периода, %
	115,3
	105,5

	Индекс промышленного производства к пред. году, %
	105,5
	106,5

	Стратегическая задача 5.1 Создание современного промышленного комплекса высокотехнологичных предприятий на основе внедрения цифровых технологий и в соответствии с экологическими стандартами

	5.1.1
	Содействие в реализации инвестиционных проектов и инициатив промышленных предприятий городского округа Жигулевск
	Отдел стратегического планирования, инвестиций и малого бизнеса

Предприятия городского округа Жигулевск

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства НП «Эффективная и конкурентная экономика»,

ГП Самарской области «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области»;

Внебюджетные инвестиции
	2025-2030
	В 2025 году объем инвестиций, направленных на модернизацию, технического перевооружения производственных мощностей и автоматизацию производства, а также на приобретение оборудования крупными и средними предприятиями г.о.Жигулевск составил 2 413,1 млн. рублей.

При поддержке Правительства Самарской области администрацией городского округа Жигулевск с ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск» заключены концессионные соглашения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на общую сумму 1 527,7 млн. рублей, в том числе:
1) по реконструкции котельных № 10, 20, 25;

2) по строительству новых модульных котельных №№ 13А, 14А, 22А.

	5.1.2
	Реализация инвестиционных проектов и инициатив промышленных предприятий городского округа Жигулевск Самарской области 
	Предприятия городского округа Жигулевск

Профильные министерства и ведомства Самарской области                               (по согласованию)
	Средства: НП «Эффективная и конкурентная экономика», бюджета Самарской области,  

внебюджетные средства
	2025-2030
	Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые промышленными предприятиями: 

- филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» по комплексному техническому перевооружению станции; 

- ООО «Газпром газораспределение Самара» реализуется проект по реконструкции газопровода с истекшим сроком эксплуатации (более 40 лет) протяженностью 9,2 км;
- на АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева» в разработке 2 инвестиционных проекта: экспандерная линия для производства свинцовой решетки - аналог канадской Cominco; автоматическая линия сборки аккумуляторных батарей. 



	Стратегическая задача 5.2 Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий города

	5.2.1
	Содействие в реализации мероприятий федеральных и региональных проектов, входящих в национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
	Отдел

стратегического планирования, инвестиций и малого бизнеса

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)

Экспортно

ориентированные предприятия г.о.Жигулевск
	Средства НП «Международная кооперация и экспорт»
	2025-2030
	В 2025 году продукцию на внешний рынок поставляли 13 экспортеров: 3 крупных предприятия, 5 субъектов малого и среднего бизнеса, 5 индивидуальных предпринимателей.  Продукция на внешние рынки реализуется по различным направлениям, преимущественно в страны СНГ: Республика Беларусь, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан и др. В товарной структуре экспорта преобладают следующие виды товаров: лекарственные средства, стартерные аккумуляторы, кондитерские изделия, металлический профиль. 

На официальном сайте администрации г.о. Жигулевск во вкладке «Экспорт» размещена информация о мерах поддержки, оказываемых компаниям-экспортерам на территории Самарской области и о структурах, оказывающих финансовую и нефинансовую поддержку экспортноориентированным СМСП.


	Стратегическая задача 5.3 Создание условий и стимулов для внедрения «зеленых» технологий в промышленности и сфере услуг

	5.3.1
	Внедрение «зеленых» технологий на промышленных предприятиях и в сфере услуг, направленных на охрану окружающей среды и обеспечивающих рост производства без ущерба экологии 
	Хозяйствующие субъекты на территории городского округа Жигулевск
(по согласованию)

	В рамках финансирования текущей деятельности
	2025-2030
	В муниципальные задания муниципальных учреждений и в конкурсную документацию по муниципальным контрактам в обязательном порядке включены мероприятия, направленные на охрану окружающей среды (вывоз строительного и крупногабаритного мусора при проведении работ, восстановление поврежденных в ходе выполнения заданий зеленых насаждений)

	Стратегическая цель 6. Город комфортных условий для бизнеса и инвестирования

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчет на 10 тыс. чел.
	364,1
	387

	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс.чел.
	11,1
	8,56

	Число самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых, чел.
	6 246
	3850

	Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, чел.
	197
	190

	Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет), млн. рублей
	4 531,6
	2 900

	Стратегическая задача 6.1 Создание условий для привлечения инвестиций и формирование благоприятного инвестиционного климата

	6.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Реализация принципов сопровождения инвестиционных проектов с учетом внедрения «Регионального инвестиционного стандарта» и муниципального инвестиционного стандарта
	Отдел стратегического планирования, инвестиций и малого бизнеса,

Профильные министерства и ведомства Самарской области                              (по согласованию)

Предпринимательское сообщество
	Средства: ФП, бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В целях повышения инвестиционной привлекательности г.о.Жигулевск, обеспечения благоприятного инвестиционного климата продолжена системная работа по сопровождению инвестиционных проектов с учетом внедрения «Регионального инвестиционного стандарта»:
1) ежегодно формируется и размещается в открытом доступе в сети Интернет инвестиционный паспора г.о.Жигулевск. Ежеквартально актуализируются приложения к инвестиционному паспорту: «Инвестиционные проекты», «Реестр инвестиционных площадок»; 

2) функционирует инвестиционный сайт г.о.Жигулевск investinzhigulevsk.ru. В 2025 году количество посетителей сайта – 225,7 тыс. чел., количество размещенных инфоповодов – 112 ед.;

3) назначен инвестиционный уполномоченный для содействия реализации инвестиционных проектов и привлечения инвесторов;
4) действует Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата в г.о.Жигулевск;

5) ежегодно формируется и размещается в открытом доступе в сети Интернет план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры и отчет по его реализации;

6) утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

7) утверждены ключевые показатели эффективности деятельности Главы г.о.Жигулевск и инвестиционного уполномоченного по инвестиционному развитию территории в соответствии с методическими рекомендациями по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов с учетом внедрения «Регионального инвестиционного стандарта»;

8) функционирует канал прямой связи инвесторов с администрацией г.о.Жигулевск;

9) заключено соглашение между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, некоммерческой унитарной организацией – фондом «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» и администрацией г.о.Жигулевск Самарской области о сотрудничестве по вопросам внедрения регионального инвестиционного стандарта. 

	6.1.2
	Привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов на свободных площадках городского округа Жигулевск:

- территория центральной части города Жигулевск, освободившаяся после реализации мероприятий государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – более 190 тыс. кв. м, предназначенная для строительства 87 500 кв. м жилья;

- площадка в южной части города Жигулевск (мкр. Александровское Поле - «Александровские озера») общей площадью 56,3 га вблизи трассы М-5 «Москва-Челябинск»;

-  территория бывшего деревообрабатывающего комбината (ДОК) площадью более 200 тыс. кв. м, расположенная на берегу реки Волга в непосредственной близости от городской набережной;

- территория бывшей Жигулевской воспитательной колонии (ЖВК) площадью более 105 тыс. кв. м, расположенная внутри зоны жилищной застройки в мкр. Моркваши;

- «Миронова поляна» - территория за мкр. В-3 города Жигулевск площадью более 200 тыс. кв. м
	Заместитель главы по экономическому развитию и закупкам

Отдел стратегического планирования, инвестиций и малого бизнеса

Фонд развития предпринимательства

(по согласованию)

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)

Частные инвесторы


	Частные инвестиции
	2025-2030
	На территории городского округа Жигулевск инвесторам предлагается 41 свободная инвестиционная площадка общей площадью более 1,1 млн.кв.м, в том числе: 12 земельных участков под жилищное строительство, 24 земельных участка для размещения объектов производственной и непроизводственной сферы, 5 площадок ООО НПФ «Мета».



	6.1.3
	Выставочный комплекс продукции предприятий городского округа Жигулевск с дегустацией
	Заместитель главы городского округа Жигулевск по экономическому развитию и закупкам

Промышленные предприятия
	В рамках текущей деятельности

Частные инвестиции
	2025-2030
	В 2025 году функционировали 11 организованных ярмарок, на ярмарках предусмотрены места под мобильную торговлю и торговлю сельскохозяйственной продукцией, бесплатные места для пенсионеров и самарской продукции, из них:

- 6 универсальных по адресам:                  
ул. Интернационалистов, около д. 6А;
ул. Магистральная около городского рынка, ул. Магистральная, д. 19А;
ул. Морквашинская, около д. 9А;
ул. Никитина, около д. 14;
с. Ширяево, гора Попова.

- 1 продовольственная по адресу:          
ул. Магистральная, около городского рынка.

- 3 сезонных ярмарки: 2 ярмарки (период проведения с 15.09.2025 – 20.10.2025) по адресам: ул. Никитина, около д. 14; мкр. В-2, напротив д.22 мкр. В-1; 1 ярмарка (период проведения с 15.12.2025 – 31.12.2025) по адресу: г. Жигулевск, мкр. В-2, напротив д.22 мкр. В–1.

- 1 ярмарка «Выходного дня» по адресу:
с. Солнечная Поляна, ул. Набережная, около д. 1.



	Стратегическая задача 6.2 Развитие сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства

	6.2.1
	Реализация мероприятий, направленных на организацию консультационной и информационной поддержки социального предпринимательства, семейного и креативного бизнеса
	Отдел стратегического планирования, инвестиций и малого бизнеса

Фонд развития предпринимательства (по согласованию)

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	В рамках текущей деятельности
	2025-2030
	Специалистами центра «Мой бизнес» в 2025 году за счет средств местного бюджета оказано 1 789 консультаций, в том числе: 1 298 СМСП (538 уникальных), 287 самозанятым гражданам (191 уникальных) и 204 физическим лицам – потенциальным предпринимателям (187 уникальных). Проведено 31 мероприятие (семинаров, бизнес-завтраков, мастер-классов) с привлечением областной инфраструктуры поддержки предпринимательства, количество участников мероприятий – 416 человек. В рамках реализации данных мероприятий рассмотрены вопросы в сфере экспорта, инвестиций, инновационных инструментов для развития и продвижения бизнеса, взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов и контрагентами, а также меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области и другие. 

	6.2.2
	Реализация мероприятий, направленных на организацию имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на территории городского округа Жигулевск Самарской области
	Отдел стратегического планирования, инвестиций и малого бизнеса

Фонд развития предпринимательства

(по согласованию)

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	По итогам процедуры изучения спроса на объекты муниципальной собственности, предназначенные для сдачи в аренду, 8 СМСП предоставлены 8 преференций на аренду муниципального имущества: 1 индивидуальному предпринимателю, 3 самозанятым гражданам и                                     4 юридическим лицам. Всего в перечне для субъектов малого и среднего предпринимательства 99 объектов недвижимости. В 2025 году перечень увеличился на 15 объектов.


	Стратегическая задача 6.3 Популяризация предпринимательства и поддержка молодых предпринимателей.

	6.3.1
	Развитие молодежного предпринимательства: информационно-обучающие мероприятия для школьников 9-11 классов, студентов ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж». Популяризация предпринимательства среди школьников и студентов СУЗов, проведение образовательных мероприятий для начинающих предпринимателей
	Отдел стратегического планирования, инвестиций и малого бизнеса

Фонд развития предпринимательства

(по согласованию)
	В рамках текущей деятельности
	2025-2030
	В 2025 году для выпускников образовательных учреждений организовано 8 мероприятий с количеством участников 227 человек, из них 23 человека - студенты колледжа.

 Проведены следующие игры -тренинги:

- Игра-тренинг «Денежный поток» 
- Игра «Юный миллионер» 


	6.3.2
	Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных, в том числе фермерской продукции) и организациям потребительской кооперации муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях
	Отдел стратегического планирования, инвестиций и малого бизнеса

Фонд развития предпринимательства

(по согласованию)
	Средства: бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли и потребительского рынка в городском округе Жигулевск» в схему размещения нестандартных торговых объектов включено 1 место для предоставления производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных, в том числе фермерской продукции) и организациям потребительской кооперации муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях.

	Стратегическая цель 7. Город открытого, эффективного управления и ускоренной цифровизации

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, %
	100,0
	100,0

	Доходы местного бюджета, млн. руб.
	2 045,0
	1 900,0

	Расходы местного бюджета, млн. руб.
	2 100,6
	1 850,0

	Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения, рублей
	14 342,2
	10 500

	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, %
	84,5
	86,0

	Стратегическая задача 7.1 Обеспечение сбалансированности, устойчивости и открытости муниципальных финансов и межмуниципального сотрудничества

	7.1.1
	Вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, развитие механизмов инициативного бюджетирования
	Отдел муниципальной экономики администрации городского округа Жигулевск Самарской области (далее – отдел муниципальной экономики)

Финансовое управление администрации городского округа Жигулевск Самарской области (далее – Финансовое управление)

Отдел по работе со СМИ

Структурные подразделения администрации городского округа Жигулевск Самарской по направлениям деятельности
	В рамках текущей деятельности
	2019-2030
	В рамках муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив граждан» на 2024-2027 годы реализован 1 инициативный проект «Благоустройство дворовой территории по ул.Морквашинской, д.37 с ремонтом лестницы и установкой спортивного инвентаря».

При реализации данного инициативного проекта выполнены следующие мероприятия:

- произведен ремонт ступенек лестницы;

- установлен стол для настольного тенниса на железобетонном основании;

- устроен навес над столом для настольного тенниса из металлических конструкций с покрытием из цветного поликарбоната с защитой от атмосферных осадков.

Сметная стоимость проекта 330,0 тыс. рублей, в том числе 297,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Жигулевск, 33,0 тыс. рублей за счет инициативных взносов граждан.

	7.1.2
	Обеспечение информационной прозрачности деятельности институтов финансовой системы.
	Финансовое управление

Отдел по работе со СМИ
	В рамках финансирования текущей деятельности.
	2025-2030
	В целях обеспечения информационной прозрачности деятельности финансового управления в средствах массовой информации (на официальном сайте администрации г.о.Жигулевск, в газетах «Вестник Жигулевска», «Жигулевский рабочий») опубликовывается следующая информация: 

- отчет об исполнении бюджета г.о.Жигулевск;

- сведения об использовании бюджетных средств (ежеквартально);

- план и результаты контрольной деятельности внутреннего муниципального финансового контроля;

- нормативно-правовые акты финансового управления.

	Стратегическая задача 7.2 Создание эффективного механизма привлечения населения к решению вопросов местного значения и реализации общественных проектов и инициатив

	7.2.1
	Популяризация и вовлечение граждан в новые формы привлечения внебюджетных средств, включая механизмы краудсорсинга, привлечения спонсоров и коммерческих структур в реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения
	Отдел

муниципальной экономики

ОКС

Отдел ЖКХ и благоустройства


	Средства бюджета Самарской области

Внебюджетные средства
	2025-2030
	В рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области» в 2025 году реализованы следующие общественные проекты:
1.«Дорога в лес» – устройство асфальтобетонного покрытия дороги по                   ул. Подлесной;
2.«Дорога Ткачева» – устройство асфальтобетонного покрытия дороги части ул. Чкалова, части ул. Ткачева и части ул. Фурманова;
3.«Дорога жизни» – устройство асфальтобетонного покрытия дороги части ул. Зеленой, переулка Кольцевого и части ул. Большой Кольцевой;
4. «Дружный двор» – создание площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, устройство тротуара и освещения на дворовой территории мкр. Г–1 между д.9, д.10, д.11;
5. «Рабочая дорога» – устройство асфальтобетонного покрытия дороги по                 ул. Рабочей от ул. Кутузова д. 2 В по ул. Рабочей;
Общая стоимость реализованных проектов составила 18,4 млн. рублей, из них: 16,2 млн. рублей – средства областного бюджета, 0,2 млн. рублей – средства местного бюджета, 2,0 млн. рублей – инициативные взносы (средства населения – физических и юридических лиц).



	7.2.2
	Активизация работы общественных советов, участие в обсуждении и принятии решений по вопросам местного значения
	Заместитель главы городского округа Жигулевск Самарской области, курирующий общественные организации

МБУ «Центр СМСиРТ»

(по согласованию)

Общественные советы городского округа Жигулевск

(по согласованию)
	В рамках текущей деятельности
	2025-2030
	Регулярно проходят заседания общественных советов микрорайонов (ОСМ), члены ОСМ принимают активное участие в городских мероприятиях, выполняют общественный контроль работ по программе «Комфортная городская среда»

	Стратегическая задача 7.3 Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства

	Стратегическая задача 7.4 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

	7.4.1
	Разработка и реализация Плана мероприятий по реализации на территории городского округа Жигулевск Самарской области Программы действий Правительства Самарской области на очередной год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области 
	Структурные подразделения администрации городского округа Жигулевск Самарской области

(по отдельному плану)
	В рамках текущей деятельности
	2025-2030
	Администрация г.о.Жигулевск ежегодно направляет в адрес министерства экономического развития и инвестиций Самарской области информацию о ходе выполнения мероприятий по курируемым направлениям деятельности в соответствии с утвержденной Программой действий Правительства Самарской

	7.4.2
	Оценка компетенций муниципальных служащих городского округа Жигулевск Самарской области в рамках осуществляемых кадровых процедур органами местного самоуправления городского округа Жигулевск Самарской области, в том числе с использованием информационных технологий
	Отдел по управлению персоналом администрации городского округа Жигулевск Самарской области

(далее – отдел по управлению персоналом)
	В рамках текущей деятельности
	2025-2030
	В 2025 году при оформлении на муниципальную службу 3 специалистов прошли оценку компетенций муниципальных служащих с использованием информационных технологий.

	7.4.3
	Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих городского округа Жигулевск Самарской области, иных мероприятий по профессиональному развитию, мероприятий по обмену опытом в форме межведомственного взаимодействия, наставничества       
	Отдел по управлению персоналом
	Средства бюджета Самарской области 
	2025-2030
	В 2025 году проведено 36 мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих (семинары, вкс), по обмену опытом в форме межведомственного взаимодействия

	7.4.4
	Организация подготовки лиц, включенных в кадровые резервы на гражданской службе Самарской области (стажировки, семинары, тренинги, деловые игры, круглые столы, мастер-классы)
	Отдел по управлению персоналом
	В рамках текущей деятельности
	2025-2030
	В 2025 году обучение граждан, включенных в кадровый резерв, не проводилось в связи с отсутствием финансирования.

	Стратегическое направление 4. Современная индустрия туризма и гостеприимства

	Стратегическая цель 8. «Жигулевск 2030» - визитная карточка туризма и гостеприимства Самарской области

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Объем туристического потока, тыс. чел.
	57,9
	78,0

	Количество коллективных средств размещения, ед.
	13
	13

	Количество мест в коллективных средствах размещения, ед.
	525
	550

	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн. руб.
	н/д
	210,0

	Число туристических маршрутов, в т.ч. межмуниципальных, шт.
	62
	64

	Количество мероприятий, направленных на популяризацию туризма для детей дошкольного возраста (значение показателя устанавливается ежегодно)
	показатель не установлен

	Стратегическая задача 8.1. Создание в городском округе Жигулевск территории с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности в сфере туризма

	8.1.1
	Комплексный инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера и перспективный план развития территории в городском округе Жигулевск с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности в сфере туризма
	Заместитель главы по экономическому развитию и закупкам

Заместитель главы городского округа по строительству и имущественным отношениям

Помощник главы

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)

Частные инвесторы

(по согласованию)
	Средства федерального бюджета, 

средства бюджета Самарской области, внебюджетные инвестиции

ГП «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» 


	2025-2030
	В разработке

	Стратегическая задача 8.2. Обеспечение эффективного развития сферы туризма

	8.2.1
	Участие в федеральных программах поддержки туристической отрасли по созданию объектов
	МБУ "Центр СМСиРТ"                        (по согласованию),

ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука"                              (по согласованию),

ФГБУ "Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина" (по согласованию), предпринимательское сообщество
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	По результатам третьего конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих общественные инициативы и проекты в сфере туризма, победителем определен проект индивидуального предпринимателя Прохорова Ю.В. Сумма грантовой поддержки – 769,8 тыс. рублей.

	8.2.2
	Реализация мероприятий, направленных на создание обеспечивающей инфраструктуры, экотроп и пеших туристических маршрутов, музеев и визит-центров на территориях национальных парков и заповедников
	ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука"                              (по согласованию),

ФГБУ "Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина"                                      (по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	Открыт экологический парк «Натуралист» на территории экскурсионно-познавательного комплекса «Бахилова Поляна» Жигулевского заповедника

	8.2.3
	Проект комплексного благоустройства и развития туристского потенциала села Ширяево городского округа Жигулевск Самарской области:

- Создание обеспечивающей инфраструктуры в селе Ширяево - обеспечение комфортного и безопасного отдыха для туристов;

- Туристско-рекреационная зона делового и корпоративного туризма – «Конгресс-туризм» - создание Парк-отеля с конгресс-возможностями путем реконструкции школы в селе Ширяево под гостиницу (3 звезды) с современной инфраструктурой, позволяющей проводить конференции, выставки и корпоративные мероприятия;

- Туристско-рекреационная зона «Ерик» - комплексная очистка водоёма, находящегося в центре села Ширяево и благоустройство береговой зоны
	Курирующий заместитель главы по туризму

МБУ «Центр СМСиРТ»

(по согласованию)

Профильные министерства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2022 году реализован проект комплексного благоустройства набережной в с.Ширяево:
- благоустройство набережной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- ремонт дорог местного и регионального значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области»

	8.2.4
	Строительство многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования с яхт-клубом в селе Ширяево городского округа Жигулевск Самарской области 
	Курирующий заместитель главы по туризму

МБУ «Центр СМСиРТ»

(по согласованию)


	Внебюджетные средства

(ООО «Яхтенный клуб «Ширяево»)
	2027
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось


	8.2.5
	Строительство горнолыжного комплекса на территории городского округа Жигулевск Самарской области 
	Курирующий заместитель главы по туризму

МБУ «Центр СМСиРТ»

(по согласованию)


	Внебюджетные средства
	2027-2029
	Определен земельный участок в мкр. Г-1 с кадастровым номером 63:02:0302016:993 общей площадью 47 332 кв.м.
Ведется работа по поиску инвестора.

	8.2.6
	Строительство многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования «Стрельная Вилладж» в селе Зольное городского округа Жигулевск Самарской области 
	Курирующий заместитель главы по туризму

МБУ «Центр СМСиРТ»

(по согласованию)


	Внебюджетные средства 

(ООО «АКРОН ИНФРАСТРУКТУРА»)
	2027-2028
	В настоящее время находится в стадии проектирования.
Проект включен в перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области.

	8.2.7
	Национальный парк «Самарская Лука» - центр экологического туризма
	Курирующий заместитель главы по туризму

ФБГУ «Национальный парк «Самарская Лука»

(по согласованию)
	Внебюджетные средства 

(ФБГУ «Национальный парк «Самарская Лука»)
	2025-2030
	В сентябре 2025 года на территории Жигулёвского заповедника и национального парка «Самарская Лука» прошли съёмки телевизионной программы телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ», снят сюжет о достопримечательностях, который войдёт в большой спецрепортаж, посвящённый Самарской области. Количество посетителей национального парка «Самарская Лука» в 2025 году составило 172,0 тыс. человек.

	8.2.8
	Оказание содействия организациям сферы туризма и индустрии гостеприимства в привлечении бюджетных средств, реализации инвестиционных проектов


	Курирующий заместитель главы по туризму

МБУ «Центр СМСиРТ»

(по согласованию)

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	В рамках текущей деятельности
	2025-2030
	Планируется реализация крупного инвестиционный проекта в сфере туризма – строительство многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования «Стрельная Вилладж» в   селе Зольное. Эко-отель с 45 модульными домами с развитой инфраструктурой, в том числе банный комплекс с термальным бассейном, панорамный ресторан с террасой на берегу Волги, центр водных развлечений, детская игровая площадка, парковая зона.

	8.2.9
	Оказание содействия организациям сферы туризма и индустрии гостеприимства в участии в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, организуемых на территории городского округа Жигулевск и Самарской области 


	Курирующий заместитель главы по туризму

МБУ «Центр СМСиРТ»

(по согласованию)

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)

Частные инвесторы
	Средства федерального бюджета, 

средства областного бюджета, внебюджетные средства
	2025-2030
	В 2025 году проведен фестиваль «Жигулевский окунь» – «Жигулевская уха», участниками фестиваля стали 512 человек.


	Стратегическая задача 8.3. Формирование и продвижение брендовых туристических продуктов

	8.3.1
	Разработка концепции комплексного брендинга городского округа Жигулевск 


	Курирующий заместитель главы по туризму

Отдел по работе со СМИ

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: 

Внебюджетные средства
	2027
	Перенос срока реализации на 2028 год.

	8.3.2
	Содействие в развитии и продвижении туристских услуг для активного отдыха на территории Национального парка «Самарская Лука» по следующим направлениям: велотуризм, пешеходный туризм, водные виды активного отдыха, конно-верховые туристические маршруты, зимние виды активного отдыха, «Скалодром на горе Верблюд»
	Курирующий заместитель главы по туризму

ФБГУ «Национальный парк «Самарская Лука»

(по согласованию)
	Внебюджетные средства 

(ФБГУ «Национальный парк «Самарская Лука»)
	2025-2026
	Национальный парк «Самарская Лука» стал победителем конкурса «Лидеры туристической индустрии» Приволжского федерального округа в номинации «Экологический туризм». Продолжается реализация социального проекта по развитию пеших маршрутов по Самарской Луке «Путь Реки».

	8.3.3
	Организация полетов на воздушных шарах в селе Ширяево городского округа Жигулевск Самарской области
	Заместитель главы по экономическому развитию и закупкам

МБУ «Центр развития туризма»

Профильные

организации и учреждения

(по согласованию)

Частные инвесторы
	Частные инвестиции
	2025-2030
	В 2025 году данное мероприятие не проводилось.


	8.3.4
	Развитие событийного туризма. Продвижение брендовых проектов событийного туризма:

- фестиваль народных традиций «Жигулевская Вишня»

- фестиваль "Жигулевский окунь - Жигулевская уха"
	УСР,                                                        МБУ "Центр СМСиРТ"                        (по согласованию)
	НП «Туризм и гостеприимство» 
	2025-2030
	17 мая 2025 года состоялся фестиваль «Жигулевский окунь» – «Жигулевская уха», с количеством участников 512 человек

	Стратегическая задача 8.4. Создание и развитие культурно-образовательного и музейного комплекса и поддержка культурных инициатив

	8.4.1
	Строительство Визит-центра в селе Ширяево городского округа Жигулевск Самарской области


	Курирующий заместитель главы по туризму

МБУ «Центр СМСиРТ»
	Средства: бюджета городского округа Жигулевск, внебюджетные средства
	2026-2027
	Проектная документация находится в стадии прохождения экспертизы

	8.4.2
	Создание туристической культурно-развлекательной зоны всесезонного пользования – «Фестивальный парк»


	Курирующий заместитель главы по туризму

МБУ «Центр СМСиРТ»

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск, внебюджетные средства
	2027-2028
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	8.4.3
	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры и туризма в городском округе Жигулевск
	Курирующий заместитель главы по туризму

УСР

МБУ «Центр СМСиРТ»

Профильные министерства и ведомство Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области за счет средств грантов в форме субсидий на конкурсной основе при условии подачи пакета документов АНО


	2025-2030
	В сфере культуры и туризма поддержаны 2 проекта СОНКО:
1) проект, направленный на развитие дополнительного образования в сфере краеведения, экскурсоведения, фотосъемки и 3Д моделирования.

2) проект, направленный на приобщение подростков к традиционному для Жигулевска виду декоративно-прикладного искусства - росписи по дереву. 
Благополучателями этих двух проектов стали 499 человек.


	Стратегическое направление 5. Комфортная и благоустроенная среда проживания

	Стратегическая цель 9. Территория безопасной и современной транспортной инфраструктуры

в пространстве Самарско-Тольяттинской агломерации

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	83,5
	86,0

	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.
	32
	25

	Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.
	1
	0

	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, ед.
	5
	10

	Уровень удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог, %
	79,6
	75,0

	Уровень удовлетворенности населения качеством организации транспортного обеспечения, %
	88,5
	93,0

	Стратегическая задача 9.1. Модернизация существующей и создание новой транспортной инфраструктуры инновационного типа

	9.1.1
	Ремонт дорог общего пользования, входящих в состав Самарско-Тольяттинской агломерации (далее СТА).
	Отдел транспорта и автодорог

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: ФП, 

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025
	В 2025 году за счет субсидий из бюджета Самарской области отремонтировано 5 участков дорог местного значения общей протяженностью 3,811 км, в том числе:
- ремонт 2 участков автодороги по ул. Ново-Самарская от ул. Интернационалистов до границы г. Жигулевска;
-  ремонт автодороги по ул. 5 проезд от ул. Морквашинская до ул. Могутовая;
-  ремонт автодороги по ул. Фурманова по от ул. Гоголя до контейнерной площадки;
- ремонт автодороги по ул. Приволжская от д. №1 до ООТ «Могутовая»;
- ремонт автодороги по ул. Ткачева от д. №119 до ул. Фрунзе.
Объем финансирования составил 119,9 млн. рублей, из них: средства областного бюджета – 113,5 млн. рублей, средства местного бюджета – 6,4 млн. рублей.



	9.1.2
	Строительство магистральных дорог районного значения регулируемого движения в городском округе Жигулевск 

- город Жигулевск от района Александровское Поле до а/дороги (протяженность 0,98 км) 

- город Жигулевск, от района Александровское Поле до а/дороги в проектируемой промышленной зоне (протяженность 1,0 км) 
	Отдел транспорта и автодорог

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства: ФП, 

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2026-2030
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	9.1.3
	Строительство магистральных дорог районного значения регулируемого движения в городском округе Жигулевск

- город Жигулевск, в микрорайоне Александровское Поле, ул. Крупской (протяженность 0,2 км);

- город Жигулевск, в микрорайоне Александровское Поле, ул. Маяковского (протяженность 0,3 км);

- город Жигулевск, в микрорайоне В-3, В-2 от ул. Радиозаводская до ул. Луговая (протяженность 1,8 км);

- город Жигулевск, в микрорайоне В-3, В-2 от пр. Молодежный до новой проектируемой улицы (протяженность 0,5 км).
	Отдел транспорта и автодорог

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства: ФП, 

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2026-2030
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	9.1.4
	Реконструкция (капитальный ремонт) существующей сети улиц и дорог в городском округе Жигулевск Самарской области:

· с. Ширяево (протяженность 12,2 км);

· с. Бахилова Поляна (протяженность 6,8 км);

· с. Солнечная Поляна (протяженность 18,4 км);

· с. Богатырь (протяженность 8,4 км);

·  г. Жигулевск, район Александровское Поле, ул. Пугачева;

·  М-5 Яблоневый Овраг;

· обводной дороги городского округа Жигулевск;

· продолжение ремонта автодороги Урал - Солнечная Поляна - Ширяево на участке км 18,000 - км 48,700
	Отдел транспорта и автодорог

МКУ «ЖСЗ»

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства:  

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030


	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	9.1.5
	Реконструкция 2 Т-образных перекрестков с организацией 1 перекрестка со светофорным регулированием в городе Жигулевск, на пересечении ул. Морквашинская и ул. Транспортная
	Отдел транспорта и автодорог

Профильные министерства и ведомства

Самарской области

(по согласованию)
	Средства:  

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	9.1.6
	Строительство магистральных велодорожек в г.Жигулевск, селах Ширяево, Бахилова Поляна. 


	Курирующий заместитель главы по туризму

Отдел градостроительства

ОКС

отдел по земельным отношениям

МКУ «ЖСЗ»

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства ФП «Развитие туристской инфраструктуры» 


	2025-2026


	В 2025 году мероприятие не реализовывалось. Рассматривается возможность реализации данного мероприятия в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

	9.1.7
	Строительство стационарного причального сооружения в селе Ширяево городского округа Жигулевск Самарской области


	Курирующий заместитель главы по туризму

отдел по земельным отношениям

Отдел градостроительства Отдел транспорта и автодорог

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)

Частные инвесторы
	Средства: ФП «Развитие туристской инфраструктуры» 

бюджета Самарской области, внебюджетные средства
	2025-2030


	Перенос срока реализации на 2028 год.

	Стратегическая задача 9.2. Повышение безопасности транспортной инфраструктуры

	9.2.1
	Внедрение программно-аппаратных комплексов по автоматическому управлению дорожным движением на наиболее загруженных перекрестках города Жигулевск.
	Отдел транспорта и автодорог

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)

Профильные организации и учреждения

(по согласованию)
	Средства ГП «Развитие транспортной системы Самарской области»
	2025-2030
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	Стратегическая цель 10. Самый зеленый и экологически чистый город в Самарской области

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Количество оборудованных мест сбора и удаления отходов на территории жилищного фонда элементами сбора и удаления отходов
	64
	51

	Ликвидация выявленных свалок, %
	100,0
	100,0

	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тонн
	0,6
	0,9

	Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (в т.ч. в реку Волгу), тыс. куб.м.
	2 800
	3 250

	Стратегическая задача 10.1. Создание экологически чистой среды, комфортной для проживания граждан и безопасной для их здоровья

	10.1.1
	Проведение инструментальных замеров загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории городского округа Жигулевск Самарской области
	Отдел ЖКХ и благоустройства


	Средства бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа Жигулевск» выполнено 16 замеров атмосферного воздуха на общую сумму 150,0 тыс. руб.



	10.1.2
	Рекультивация нарушенных земель
	Промышленные предприятия добывающей отрасли городского округа Жигулевск
	Внебюджетные средства
	2025-2030
	Предприятиями добывающей промышленности в 2025 году рекультивировано 0,6 га


	10.1.3
	Планировка поверхности с устройством нагорных канав на территории городского округа Жигулевск.


	Отдел градостроительства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск 
	2023-2030


	В 2025году мероприятия не реализовывалось

	10.1.4
	Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и утилизация отходов с территорий городского округа Жигулевск Самарской области
	Отдел ЖКХ и благоустройства


	Средства бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году на территории городского округа Жигулевск ликвидировано 9 несанкционированных свалок, в том числе 1 в с. Зольное. Объем финансирования составил 995,0 тыс. рублей.


	Стратегическая задача 10.2. Внедрение эффективной системы обращения с отходами производства и потребления

	10.2.1
	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, учитывающей создание условий для вторичной переработки отходов.
	Отдел ЖКХ и благоустройства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию).
	Средства: бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск  
	2025-2030
	В 2025 году проведены следующие мероприятия:

1) закуплено 337 мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО, на общую сумму 4 056, 2 тыс. руб.;
2) отремонтировано 16 контейнерных площадок на общую сумму 2 201, 9 тыс. руб.;

1. 3) обустроено 35 контейнерных площадок на общую сумму 6 528,4 тыс. руб.

	Стратегическая цель 11. Комфортный и безопасный город для жизни

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Доля объектов, полностью оборудованных с учетом требований безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, %
	100,0
	100,0

	Доля активных граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, %
	20,7
	29,0

	Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения, ед.
	100,0
	96,0

	Стратегическая задача 11.1 Достижение высокого уровня комфортности и благоустройства общественных пространств

	11.1.1
	Реализация мероприятий федеральных и региональных проектов в рамках НП «Инфраструктура для жизни»
	Отдел градостроительства

Отдел ЖКХ и благоустройства

ОКС

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства НП «Инфраструктура для жизни»
	2025-2030
	В 2025 году реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды, в рамках которых благоустроены 9 общественных территорий:

1. Пешеходная зона от м-на «Природа» до остановки «Могутовая»; 

2. Детская площадка в  с. Солнечная Поляна, пос. «Южный»;
3. Аллея Славы (территория городского кладбища);
4. Пешеходная зона от ул. Ткачева, д. 121 до ул. Маяковского; 

5. Променад «У Дачный-1» в мкр В-3; 

6. Променад «Морквашинский» от  ул. Транспортная до дома 55 по ул. Морквашинская; 

7. Променад «Морквашинский» от ж/д переезда по ул. Морквашинская до ул. Транспортная; 

8. Пешеходная зона по ул. Комсомольская от ул. Пушкина до ул. Никитинская;
9. Пешеходная зона по ул. Никитина от д.80 до комбината (левая сторона).

Осуществлены работы по благоустройству 3 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Жигулевск:

- ул. Пролетарская, д. 23; ул. Транспортная, д. 12, 14, 10; 

- ул. Пролетарская, д. 30, ул. Морквашинская, д. 37; 

- ул. Приволжская, д. 21, 19.    

Общий объем финансирования составил 105,2 млн. рублей.



	11.1.2
	Обустройство парков на территории городского округа Жигулевск Самарской области:

- благоустройство детского сквера между площадью Мира и ул. Ленина);

- оснащение оборудованием кинозала городском парке культуры и отдыха;

- МКР В-3 (площадь участка 10,5 га);

- МКР В-3, ул. Радиозаводская (ландшафтный парк с расчисткой и благоустройством водоема, площадь участка - 3,0 га);

- МКР Гидротехнический, ул. Парковая (реконструкция, площадь участка - 2,0 га);

- МКР Гидротехнический (в районе ул. Гидростроителей и а/дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (реконструкция существующих зеленых насаждений, площадь участка - 5,5 га));

- на набережной реки Волги в районе Моркваши (реконструкция и благоустройство существующей территории, площадь участка - 5,0 га);

- село Солнечная Поляна, ул. Комсомольская (реконструкция и благоустройство существующей территории, площадь участка - 2,4 га);

- село Солнечная Поляна, ул. Куйбышева (реконструкция и благоустройство существующей территории, площадь участка - 0,7 га);

- село Зольное (реконструкция и благоустройство существующей озелененной территории, площадь участка - 1,0 га).
	ОКС

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства ФП «Формирование комфортной городской среды» 

НП «Инфраструктура для жизни», бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году благоустройство парков не осуществлялось.

	11.1.3
	Обустройство парков на территории городского округа Жигулевск Самарской области: - ул. Никитинская (комплексная реконструкция существующих зеленых насаждений с организацией сквера, расчисткой и благоустройством местного ручья, площадь участка - 3,3 га);

- МКР В-3 (обустройство сквера, площадь участка - 1,4 га);

- сквер «Березовая роща, площадь участка - 2,0 га);

- МКР Яблоневый Овраг (площадь Славы и сквер), в районе стадиона «Труд» (реконструкция существующей территории, площадь участка - 3,3 га);

- село Богатырь, ул. Чехова (создание сквера, площадь участка - 0,2 га);

- район Александровское Поле (создание сквера, площадь участка - 6,7 га);

- ул. Крупской (создание сквера, площадь участка - 4,7 га).
	ОКС

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства ФП «Формирование комфортной городской среды» 

НП «Инфраструктура для жизни», бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году благоустройство парков не осуществлялось.

	11.1.4
	Обустройство бульваров на территории городского округа Жигулевск Самарской области:

- от пр-кта Молодежный до территории бывшего ДОК (реконструкция существующих зеленых насаждений с организацией бульвара, площадь участка - 16,0 га);

- в районе Моркваши на территории между проектируемой набережной и территорией бывшего ДОК (комплексное благоустройство территории с организацией бульвара, площадь участка - 10,0 га);

- село Ширяево (обустройство бульвара от пристани до набережной, площадь участка - 1,8 га).
	ОКС

МКУ «ЖСЗ»

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства ФП «Формирование комфортной городской среды» 

НП «Инфраструктура для жизни», бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году обустройство бульваров не осуществлялось.


	11.1.5
	Обустройство набережных городского округа Жигулевск Самарской области:

- берег реки Волги в районе Моркваши (расширение (продление) городской набережной, площадь участка - 5,0 га);

- село Ширяево, берег реки Волги (строительство набережной, площадь участка - 3,0 га);

- село Ширяево (строительство набережной (в наиболее простом варианте) по периметру пруда, площадь участка - 13,0 га).
	ОКС

МКУ «ЖСЗ»

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства ФП «Формирование комфортной городской среды» 

НП «Инфраструктура для жизни», 

бюджета Самарской области, бюджета

городского округа Жигулевск


	2025-2030
	В 2025 году обустройство набережных не осуществлялось.

	11.1.6
	Обустройство пляжей на территории городского округа Жигулевск Самарской области:

- берег реки Волги в районе Моркваши (расширение (продление) городского пляжа, площадь участка - 2,7 га);

- село Бахилова Поляна, берег реки Волги (обустройство пляжа, площадь участка - 1,4 га);

- село Ширяево, берег реки Волги (обустройство пляжа, площадь участка - 8,0 га);

- село Зольное, берег реки Волги (обустройство пляжа, площадь участка - 0,7 га);

- село Богатырь, берег реки Волги (обустройство пляжа, площадь участка - 1,0 га).
	ОКС

Отдел ЖКХ

МКУ «ЖСЗ»

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства ФП «Формирование комфортной городской среды» 

НП «Инфраструктура для жизни», 

бюджета Самарской области, бюджета

городского округа Жигулевск


	2025-2030
	На территории городского округа Жигулевск действует 1 обустроенный пляж в микрорайоне Моркваши. 

В рамках подготовки к пляжному сезону проведены следующие мероприятия:

-дезинфекции и камерной дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 
- установлены буйки, 
- очищено дно, 
- завезен песок, помыты и приведены в порядок раздевалки, грибки, спортивные и детские сооружения, установлены стойки (щиты) со спасательными кругами в количестве 3 шт. и «концами Александрова» в количестве 6 шт., установлены мачты голубого цвета высотой 8-10 м для подъема сигналов, обновлена информации на предупреждающих аншлагах. 

В целях удовлетворения потребностей жителей и гостей городского округа Жигулевск в пляжном отдыхе ведется работа по организации 2 новых пляжных территорий в с.Бахилова Поляна и с. Ширяево.

Общая стоимость мероприятий по обустройству новых пляжей, учитывая требования, предъявляемые к организации и оборудованию пляжей, составит 67 570, 7 тыс. руб. В адрес Правительства Самарской области направлено письмо о рассмотрении возможности выделения денежных средств. 


	11.1.7
	Проведение конкурсов по благоустройству «Лучший двор» и «Новогоднее оформление»

 
	Отдел ЖКХ и благоустройства

Отдел стратегического планирования, инвестиций и малого бизнеса
	В рамках текущей деятельности
	2025-2030
	В 2025 году конкурсов по благоустройству не проводилось.

	11.1.8
	«Доступный Жигулевск»

Модернизация открытых городских пространств с учетом обеспечения доступа маломобильных групп граждан городского округа Жигулевск.
	ОКС

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства ФП «Формирование комфортной городской среды» 

НП «Инфраструктура для жизни», 

бюджета Самарской области, бюджета 

городского округа Жигулевск
	2025-2030
	Все общественные территории в 2025 году благоустроены с учетом обеспечения доступа маломобильных групп граждан. 


	Стратегическая задача 11.2 Организация работы механизма прямого участия жителей городского округа в формировании комфортной городской среды

	11.2.1
	Реализация проекта «Умный Жигулевск». Цифровизация городского хозяйства посредством создания онлайн-платформы
	Отдел ЖКХ и благоустройства

Отдел транспорта и автодорог

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства бюджета Самарской области
	2025-2030
	Применяется практика учета мнения населения по вопросам развития городской среды посредством проведения рейтингового голосования на единой онлайн-платформе. На территории г.о.Жигулевск в 2025 году на единой онлайн-платформе проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для проведения работ по благоустройству. В голосовании приняло участие 10 723 жителя.

	Стратегическая задача 11.3. Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности

	11.3.1
	Единый центр оперативного реагирования:

- создание комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» в составе АПК «Безопасный город» на базе единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Жигулевск
	МКУ «УОБ»

(по согласованию)


	Средства бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2026
	В городском округе Жигулевск действует единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), является структурным подразделением МКУ «Управление по вопросам общественной безопасности городского округа Жигулевск». Из состава дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС формируются оперативные дежурные смены для обеспечения круглосуточного дежурства.

Создание комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» в составе АПК «Безопасный город» планируется на базе единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Жигулевск.

	11.3.2
	Безопасный Жигулевск:

- создание городской сети видеокамер и внедрение системы мониторинга за окружающей обстановкой


	МКУ «УОБ»

(по согласованию)


	Средства бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	Создан 1 сегмент правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории села Ширяево в г.о. Жигулевск, установка видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

	Стратегическая цель 12. Город доступного жилья и «умного» ЖКХ

	Целевые значения показателей:

	Наименование показателя
	2025 год(факт)
	2025 год (план)

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м.
	33,9
	34,0

	Доля ветхого и аварийного жилья в общем фонде жилья, %
	2,1
	2,1

	Уровень газификации жилого фонда, %
	90,0
	89,0

	Степень износа сетей водоотведения, %
	88,0
	60,0

	Степень износа очистных сооружений, %
	63,0
	65,0

	Степень износа водопроводных сетей, %
	89,0
	65,0

	Уровень удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг, %
	85,4
	91,0

	Стратегическая задача 12.1 Улучшение жилищных условий жителей

	12.1.1
	Реализация новой программы расселения аварийного жилья
	Отдел по жилищным вопросам комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Жигулевск

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства НП «Инфраструктура для жизни»
	2025-2030
	В рамках реализации 1 этапа (2025-2026 г.) адресной муниципальной программы городского округа Жигулевск Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года» в 2025 году расселено 24 жилых помещения (общей площадью 1215,6 кв. м), в которых проживало 76 человек.  

Освоено 108 254,1 тыс. руб. 

	12.1.2
	Обеспечение земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан (участники специальной военной операции, многодетные семьи) инженерной инфраструктурой
	Отдел градостроительства
администрации городского округа Жигулевск Самарской области (далее - отдел градостроительства);                     Отдел ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Жигулевск Самарской области (далее - отдел ЖКХ и благоустройства)
	Средства: 

бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	12.1.3
	Организация нового кладбища на земельном участке площадью 174,4 тыс. кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Ставропольский район, АО «Жигули»
	Отдел градостроительства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства бюджета городского округа Жигулевск 
	2025-2026
	В целях организации нового кладбища приобретен земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:12147 общей площадью 17,4 га. В настоящее время ведется работа по согласованию социально-экономической деятельности в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации (изменение вида разрешенного использования земельного участка).

	12.1.4
	Поддержка в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по городскому округу Жигулевск Самарской области
	Отдел по жилищным вопросам комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Жигулевск
	Средства федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета городского округа Жигулевск
	2025-2030
	12 молодых семьей приобрели жилье в рамках реализации программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2015-2027 годы.

	Стратегическая задача 12.2 Переход на технологии «умного» жилищно-коммунального хозяйства

	12.2.1
	Реконструкция водозаборов с внедрением автоматизированного комплекса обеззараживания сырой и очищенной воды гипохлоритом натрия
	Концессионер

Отдел ЖКХ и благоустройства
	Средства областного бюджета
	2027-2030


	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	12.2.2
	Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения городского округа Жигулевск на основе механизма концессии
	Отдел ЖКХ и благоустройства,

ОКС,

Отдел муниципальной экономики,

Профильные министерства и ведомства

Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета Самарской области, 

бюджета городского округа Жигулевск, внебюджетные инвестиции
	2025-2025
	В целях решения вопроса о качественном уровне услуг по теплоснабжению населения с ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск» заключены концессионные соглашения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на общую сумму 1 527,7 млн. рублей:
В рамках концессионных соглашений проведена реконструкция котельных № 10,20,25, построены новые модульные котельные № 13А, 14А, 22А. 

Все котельные введены в эксплуатацию.


	12.2.3
	Развитие электроснабжения:

- реконструкция ВЛ-35 кВ «Яблоневская» с заменой опор и провода; 

- реконструкция КЛ 6 кВ фидер № 1 от ПС 35/6 кВ «Яблоневская» до фидера № 27 ПС 110/6 кВ «Цементная»;

- реконструкция кольцующей кабельно-воздушной линии 6 кВ фидер № 55 ПС 35/6 кВ «Бытовая» - фидер № 55 ПС 110/35/6 кВ «Ремзавод»;

- строительство 2-цепной ВЛ-110 кВ отпайки от ВЛ-110 кВ Комсомольская-1, ВЛ-110 кВ Жигулевск - Зольное до ПС 110/6 кВ «Александровское Поле»;

- строительство 2-цепной КВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» до ПС 35/6 кВ «Бытовая»;

- строительство 2 КВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» до КВЛ-6 кВ ф-13 от ПС 35/6 кВ «Бытовая» и до района Александровское Поле;

- строительство ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» с питающими ВЛ-110 кВ.
	Отдел ЖКХ и благоустройства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)


	Средства: ФП «Формирование комфортной городской среды» 

НП «Инфраструктура для жизни», бюджета 

Самарской области, бюджета 

городского округа Жигулевск
	2025-2030
	Данные мероприятия не вошли в проект среднесрочной инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2025-2030 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ № 26 от 25.12.2025.

Выполнение мероприятия «Реконструкция кольцующей кабельно-воздушной линии 6 кВ фидер № 55 ПС 35/6 кВ «Бытовая» - фидер № 55 ПС 110/35/6 кВ «Ремзавод» запланировано АО «ССК» в рамках инвестиционной программы на 2028 год.



	12.2.4
	Развитие газоснабжения:

- установка ПРГ для газификации планируемого к застройке микрорайона В-2 города Жигулевск;

- установка ПРГ и системы телеметрии для газификации жилых домов по ул. Шахтерская и Волга-Донская города Жигулевск;

- установка ПРГ и системы телеметрии в селе Бахилова Поляна;

- установка ПРГ и системы телеметрии для газификации земельных участков в городе Жигулевск, микрорайон В-2;

- строительство распределительного г/п высокого/среднего давления для газификации планируемого к застройке микрорайона В-2 города Жигулевск;

- строительство распределительного г/п среднего давления для газификации жилых домов по ул. Шахтерская и Волго-Донская города Жигулевск; 

- строительство распределительного г/п высокого/низкого давления в селе Бахилова Поляна;

- строительство распределительного г/п среднего давления для газификации земельных участков в городе Жигулевск, микрорайон В-2 (для многодетных семей);

- реконструкция газопровода «Г/п СД Ал. Поле/частный сектор», городской округ Жигулевск, Ал. Поле. От места врезки до ул. Л. Толстого, по ул. Кутузова;

- реконструкция газораспределительной системы села Богатырь.
	Отдел ЖКХ и благоустройства

Профильные министерства Самарской области

(по согласованию)


	Средства: федерального бюджета,
бюджета Самарской области
	2025
	В 2025 году ООО «Газпром газораспределение Самара» выполнены мероприятия по строительству распределительного газопровода низкого давления в с. Богатырь. Закольцовка тупикового газопровода.

	12.2.5
	Развитие теплоснабжения 
	Отдел ЖКХ и благоустройства

ОКС

Отдел градостроительства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства бюджета

Самарской области 

Внебюджетные инвестиции
	2025-2030
	В целях решения вопроса о качественном уровне услуг по теплоснабжению населения с ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск» заключены концессионные соглашения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Проведена реконструкция котельных № 10,20,25, построены новые модульные котельные № 13А, 14А,22А. Котельные введены в эксплуатацию. 

	12.2.6
	Развитие водоснабжения и водоотведения


	Отдел ЖКХ и благоустройства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

Профильные предприятия, организации и учреждения

(по согласованию)
	Средства: инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций,

бюджета

Самарской области, бюджета   

городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области» в 2025 году проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Ширяево по ул. Советская протяженностью 0,5 км. Объем финансирования составил 9,5 млн. рублей, из них: 8,5 млн. рублей - средства областного бюджета, 1,0 млн. рублей - средства местного бюджета.

	12.2.7
	Реконструкция газопровода Зольное - Жигулевск.


	Отдел ЖКХ и благоустройства

Профильные министерства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: федерального бюджета, 
бюджета Самарской области, внебюджетные средства
	2025-2030
	В 2025 году ООО «Газпром газораспределение Самара» проведены мероприятия по реконструкции газопровода Зольное-Жигулевск. Готовность объекта 54%, планируемый срок завершения работ – декабрь 2027 года.

	12.2.8
	«Социальная догазификация» садовых некоммерческих товариществ на территории городского округа Жигулевск Самарской области
	Отдел ЖКХ и благоустройства, ООО "Газпром газораспределение Самара"                           (по согласованию)
	Средства: федерального бюджета, 
бюджета Самарской области
	2025-2030
	В 2025 году ООО «Газпром газораспределение Самара» выполнены следующие мероприятия: 

- строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ «Водник-1»;

- строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ «Сигнал», 2 этап;

- строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ «Коммунальник-2», 1 этап строительства;

- строительство сети газораспределения среднего давления по территории ТСН «40 лет Октября»;

- строительство сети газораспределения среднего давления до границ участка 48 по ул.Крупской с. Ширяево;

- строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ «Строитель»;

- строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ «Радиотехник-2», массив 1, 1 этап строительства;

- строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ «Радиотехник-1», 1 этап строительства.



	12.2.9
	Капитальный ремонт (замена) уличного водопровода ХВС:

- ул. Почтовая, Самарская, МКР Моркваши, ул. Майская, ул. Водников, 3-й проезд, ул. Ново-Могутовая; ул. Фестивальная, ул. Коллективная, район Пчельник, микрорайон Яблоневый Овраг, от НФС до ул. Волгодонская, ул. Северная, ул. Путевая, ул. Луговая, район Александровское Поле, МКР В-1 - В-6, микрорайон Яблоневый Овраг, ул. Морквашинская, ул. Транспортная, ул. Промышленная, от автодороги М-5 до пересечения ул. Морквашинская - Молодежный проспект;

- село Зольное, ул. Первомайская;

- село Ширяево, от ул. Колхозная до здания администрации;

- село Солнечная Поляна, ул. Октябрьская, от ул. П. Власова по ул. Набережная - ул. Центральная.
	ОКС

Отдел ЖКХ и благоустройства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию
	Средства: бюджета

Самарской области, бюджета   

городского округа Жигулевск
	2025-2030
	В рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области» в 2025 году проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Ширяево по ул. Советская протяженностью 0,5 км. Объем финансирования составил 9,5 млн. рублей, из них: 8,5 млн. рублей - средства областного бюджета, 1,0 млн. рублей - средства местного бюджета.

	12.2.10
	Реконструкция: 

- канализационных очистных сооружений села Зольное, МКР Яблоневый Овраг;

- канализационных насосных станций в городском округе Жигулевск; 

- самотечных коллекторов в черте городского округа Жигулевск с учетом увеличения диаметра.
	ОКС

Отдел градостроительства

Профильные министерства и ведомства Самарской области

(по согласованию)
	Средства: бюджета

Самарской области, бюджета   

городского округа Жигулевск
	2025-2030


	В 2025 году введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения                     в с. Солнечная Поляна.




PAGE  
57

