## Лист1
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа Жигулевск
их формирования и реализации от 07.04.2020 № 37 нпа
Отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа Жигулевск по состоянию на "01" октября 2026 года
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Тип средств | Финансирование программы, тыс.руб. |  | Уровень освоения, % | Целевые индикаторы и показатели программ
|  |  | Предусмотрено на 2026 год, тыс. руб. | Профинанси-ровано в отчетном периоде, тыс. руб. |  | Наименование индикатора | Предусмотрено на 2026 год | Достигнуто в отчетном периоде | Степень достижения индикатора, % | Пояснения по отклонению от плановых показателей
1 | Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма и обустройство отдельных рекреационных зон на территории городского округа Жигулевск" на 2018-2027 годы | МБ | 3052.7 | 2620.34 | 85.84% | Задача 1. Развитие приоритетных направлений туризма на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | Наличие проекта "Визит-Центра" в селе Ширяево, ед. | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Наличие положительного заключения гос.экспертизы проекта "Визит-Центра" в селе Ширяево, ед. | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество участников фестиваля «Жигулевский окунь», чел. | 300 | 800 | 266.7%
[6 empty] | Количество человек, посетивших музейный комплекс "Жигулевская Мозаика", музей изобретений Николы Теслы, чел. | 500 | 72 | 14.4% | Музейный комплекс "Жигулевская Мозаика", музей изобретений Николы Теслы проекратили свою деятельность в связи с реорганизацией МБУ "Центр содействия местному самоуправлению и развитию туризма" с 01.04.2026
[6 empty] | Количество человек, посетивших музей промышленных предприятий г.о.Жигулевск, чел. | 1500 | 892 | 59.47% | Порядок заявительный (количество обратившихся)
[6 empty] | Количество туристов посетивщих ФГБУ «Жигулевский заповедник», ФГБУ "НП «Самарская Лука», тыс. чел. | 106 | 94.2 | 88.87% | Порядок заявительный (количество обратившихся)
[6 empty] | Количество коллективных средств размещения, ед. | 7 | 7 | 100%
Задача 2: Проведение активной информационной политики, направленной на формирование и поддержку позитивного имиджа городского округа Жигулевск как территории, благоприятной для туризма
[6 empty] | Количество публикаций и информации в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере туризма в городском округе Жигулевск, ед. | 10 | 8 | 80%
Задача 4. Обеспечение деятельности МБУ "Центр развития туризма" по развитию туризма в городском округе Жигулевск
[6 empty] | Количество мероприятий в рамках муниципального задания, ед. | 2 | 1 | 50% | МБУ "Центр содействия местному самоуправлению и развитию туризма" реорганизовано
| ИТОГО по Программе: |  | 3052.7 | 2620.34 | 85.84%
2 | Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Жигулевск» на 2018-2027 годы | МБ | 119936.387 | 89916.65 | 74.97% | Задача 1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий городского округа
|  | в том числе остатки 2025 года | 2374.83 |  |  | Площадь усовершенствованных покрытий, убираемых механизированным способом, включая остановки общественного транспорта, м2 | 314505.2 | 314505.2 | 100%
| Подпрограмма № 1 "Благоустройство территорий городского округа Жигулевск" на 2018-2027 годы | ОБ | 18735.3015 | 13376.41 | 71.4% | Площадь неусовершенствованных покрытий, убираемых вручную, м2 | 705190 | 705190 | 100%
[6 empty] | Площадь окашиваемых территорий, м2 | 1162464 | 1162464 | 100%
[6 empty] | Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров, м3 | 400 | 385 | 96.25% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Количество высаженной цветочной рассады, шт. | 5000 | 5000 | 100%
[6 empty] | Количество спиленных аварийных деревьев, шт. | 60 | 79 | 131.7%
[6 empty] | Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке, шт. | 70 | 54 | 77.14% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Количество реализованных мероприятий государственной программы "Народный бюджет Самарской области", шт. | 7 | 7 | 100%
[6 empty] | Количествоо проведенных экспертиз достоверности сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий, шт. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Количество обслуживаемых фонтанов, шт. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | Количество приобретения техники по лизингу, ед. | 1 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Количество установленных урн для мусора для установки их вдоль тротуаров г.о.Жигулевск, шт. | 25 | 25 | 100%
[6 empty] | Количество обустроенных противопожарных полос в местах примыкания г.о.Жигулевск к лесным массивам, км | 18.4 | 18.4 | 100%
[6 empty] | Плата за пользование водным объектом, который расположен по адресу: г.Жигулевск, мкр. Моркваши, шт. | 4 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Количество проведенных работ по устройству пандуса (уличного подъемника) для инвалидов со стороны ул. Энергетиков с ремонтом лестницы, шт. | 1 | 1 | 100%
Задача 2. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
[6 empty] | Количество проведенных месячников санитарной очистки территории городского округа Жигулевск, шт. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | Количество изготовленных табличек на контейнерные площадки для ТБО (график работы, наименование обслуживающей организации и перевозчика) и наклеек на контейнера для раздельного сбора ТБО, шт. | 100 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
Задача 3. Содержание в надлежащем состоянии ливневых ручьев и ливневой канализации, предназначенных для приема и отвода талых и дождевых вод
[6 empty] | Протяженность промытых трубопроводов ливневой канализации (различных диаметров), п.м. | 4400 | 4400 | 100%
[6 empty] | Объем очищенных камер, проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, м3 | 6221 | 6221 | 100%
[6 empty] | Площадь очищенных ливневых ручьев от ила, грязи, мусора, ТБО и сорной растительности, м2 | 100000 | 100000 | 100%
Задача 4. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ городского округа Жигулевск Самарской области в нормативном состоянии
[6 empty] | Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству, м2 | 393112 | 393112 | 100%
[6 empty] | Доля очищенной территории кладбищ от случайного и негабаритного мусора, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Процент по выполнению работ по уборке негабаритного мусора с территории кладбищ, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Степень очистки территории кладбища от свежевыпавшего снега, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Доля обработанных асфальтовых покрытий на кладбищах противогололедными материалами, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенного на полигон ТБО с территории кладбищ (городское кладбище), % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Объем собранного мусора в контейнеры и вывезенного на полигон ТБО с территории кладбищ (сельские кладбища), % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами спец.квартала кладбища, шт. | 1380 | 1380 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных инвентаризаций кладбищ, ед. | 1 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
Задача 6: Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | Количество единиц оборудования, применяемых при проведении работ по ремонту уличного освещения городского округа Жигулевск, шт. | 50 | 48 | 96% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Количество отремонтированных (реконструированных) светоточек уличного освещения городского округа Жигулевск, шт. | 90 | 65 | 72.22% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Объем потребленной электроэнергии для осуществления уличного освещения, тыс.кВт/ч | 1459 | 974.82 | 66.81% | Выполнение ожидается в 4 квартале
Задача 7: Снос ветхого и аварийного жилья на территории городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | Количество снесенных самовольных построек, шт. | 2 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
| Итого по подпрограмме № 1: |  | 138671.6885 | 103293.06 | 74.49%
| Подпрограмма № 2 "Исполнение наказов избирателей" на 2026-2027 годы | МБ | 10000 | 10000 | 100% | Задачи 8, 9: Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Жигулевск Самарской области. Увеличение числа освещенных улиц и внутридворовых территорий за счет обустройства новых светоточек на территории городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | Количество благоустроенных дворовых территорий и внутриквартальных проездов, шт. | 20 | 20 | 100%
| Итого по подпрограмме № 2 |  | 10000 | 10000 | 100%
ИТОГО по Программе: |  |  | 148671.6885 | 113293.06 | 76.2%
3 | Муниципальная программа «Модернизация и развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Жигулевск» на 2022-2028 годы | МБ | 96971.4269 | 67522.3159 | 69.63% | Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | Число погибших в ДТП, чел. | 5 | 2 | 250% | 1 погибший в ДТП (мотоциклист - ул.Ново-Самарская); 2 погибший в ДТП (водитель, трасса М-5 - ГЭС)
|  | ОБ | 73260 | 68397.57 | 93.36% | Протяженность отремонтированных дорог местного значения, км | 2,581 | 2.581 | 100%
[6 empty] | Площадь ямочного ремонта дорог местного значения, м2 | 2636 | 2636 | 100%
[6 empty] | Площадь ямочного ремонта внутриквартальных дорог, м2 | 7200 | 7200 | 100%
[6 empty] | Протяженность автодорог и дорог частного сектора, включенных в муниципальное задание МБУ "Благоустройство", км | 203,046 | 203.046 | 100%
[6 empty] | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, % | 85,5 | 85.5 | 100%
[6 empty] | Количество ДТП с пострадавшими, ед. | 30 | 36 | 83.33%
| ИТОГО по Программе: |  | 170231.4269 | 135919.8859 | 79.84%
4 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Жигулевск» на 2022-2028 годы | МБ | 92676.6248 | 61842.92 | 66.73% | Задача 1. Охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий
|  | в том числе остатки 2025 года | 2287.49 |  |  | Уровень преступности на 10 тысяч населения, ед. | 100 | 60.4 | 165.6% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
|  | ОБ | 4690.38 | 0 | 0% | Количество народных дружин, действующих на территории городского округа Жигулевск, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 2. Противодействие незаконной миграции, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов
[6 empty] | Количество межнациональных конфликтов, ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
Задача 3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступных проявлений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних и молодежи
[6 empty] | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, шт. | 10 | 5 | 200% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | Количество участников преступлений в возрасте от 14 до 18 лет, шт. | 6 | 5 | 120% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
Задача 4. Противодействие терроризму, повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, объектов топливно-энергетического комплекса, объектов транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов
[6 empty] | Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Жигулевск, ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед. | 32 | 30 | 93.75% | Выполнение в течение календарного года
[6 empty] | Количество проведенных проверок выполнения минимальных требований антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств, ед. | 35 | 35 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных проверок выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, ед. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | Количество объектов, где будет проведены мероприятия "Пассивная защита объектов жилищно-коммунального хозяйства от внешних угроз", ед. | 3 | 0 | 0%
Задача 5. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
[6 empty] | Поэтапное сокращение больных наркоманией, ед. | 180 | 119 | 151.3% | Факт ЦИ ниже плана, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности, ед. | 437 | 401 | 91.76% | Выполнение в течение календарного года
[6 empty] | Количество участников мероприятий по формированию здорового образа жизни, ед. | 5470 | 5271 | 96.36% | Выполнение в течение календарного года
Задача 6. Противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения
[6 empty] | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества выявленных коррупционных факторов, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных обследований антикоррупционной деятельности структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск, ед. | 10 | 10 | 100%
[6 empty] | Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения, %. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, ед. | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных плановых проверок при размещении муниципального заказа в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов, ед. | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных проверок информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у муниципального служащего, поступающей представителю нанимателя в установленном законодательством порядке, ед. | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных проверок, направленных на выявление факторов неправомерного отчуждения муниципальной собственности, ед. | 5 | 5 | 100%
Задача 7. Обеспечение пожарной безопасности
[6 empty] | Протяжённость минерализированных полос в местах примыкания территории городского округа Жигулёвск к лесным массивам, км. | 21 | 21 | 100%
[6 empty] | Количество добровольных пожарных, чел. | 20 | 20 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных пожарно-профилактических мероприятий, ед. | 131 | 131 | 100%
Задача 8. Защита населения (территории) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведение гражданской обороны
[6 empty] | Количество обученных специалистов организаций в МКУ "УОБ" городского округа Жигулевск, чел. | 91 | 43 | 47.25% | Выполнение в течение календарного года
[6 empty] | Выполнение Плана комплектования учебных учреждений Самарской области на учебный год от городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории городского округа Жигулевск, ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | Число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, чел. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | Доля выездов спасателей аварийной спасательной группы МКУ "УОБ" г.о. Жигулевск на вызовы, в результате которых оказана помощь населению городского округа Жигулевск, оказавшемуся в ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью и (или) сохранности имущества, в том числе пожары, аварийно-спасательные работы, поисково-спасательные работы, дорожно-транспортные происшествия и происшествия на водных объектах, от общего количества выездов, % | 70 | 70 | 100%
Задача 9. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
[6 empty] | Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ед. | 150 | 132 | 88% | Выполнение в течение календарного года
Задача 10. Обеспечение защиты населения от опасных инфекционных заболеваний, способных вызвать чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
[6 empty] | Площадь, на которой проведены дератизационные обработки от грызунов, га | 600 | 632.2 | 105.4%
[6 empty] | Площадь на которой проведены акарицидные обработки от клещей, га | 63.2 | 190.8 | 301.9%
[6 empty] | Площадь муниципальных объектов, на которой проведены обработки от грызунов и членистоногих (дератизация, дезинсекция), м2 | 298991.3 | 142000 | 47.49% | Выполнение в течение календарного года
[6 empty] | Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 277 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале (не выставлен счет на оплату работ по отловленным животным без владельцев)
Задача 11. Обеспечение информационной безопасности
[6 empty] | Количество зарегистрированных утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
[6 empty] | Количество нарушений установленных российским законодательством требований по защите такой информации персональных данных в администрации городского округа Жигулевск, а также в муниципальных предприятиях (учреждениях), ед. | 0 | 0 | 100% | Факт ЦИ равен нулю, что свидетельствует о благоприятном развитии оперативной обстановки на территории г.о. Жигулевск
| ИТОГО по Программе: |  | 97367.0048 | 61842.92 | 63.52%
5 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Молодой семье - доступное жилье" на 2015-2028 годы | МБ | 4000 | 3559.176 | 88.98% | Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
|  | ОБ | 5046.499 | 4786.723 | 94.85% | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 10 | 10 | 100%
|  | ФБ | 870.906 | 826.075 | 94.85%
| ИТОГО по Программе: |  | 9917.405 | 9171.974 | 92.48%
6 | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области" на 2026-2028 годы | МБ | 4997.73 | 2165.53 | 43.33% | Задача 1. Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для строительства жилья экономкласса
|  | в том числе остатки 2025 года | 869.88 |  |  | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства, кв.м | 14061 | 11184 | 79.54%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | в том числе ИЖС, кв.м | 14061 | 11184 | 79.54%
| ИТОГО по Программе: |  | 4997.73 | 2165.53 | 43.33%
7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Жигулевск» на 2019-2028 годы | МБ | 1294.72 | 600 | 46.34% | Задача 1. Организация контроля за состоянием атмосферного воздуха на территории городского округа Жигулевск
|  | в том числе остатки 2025 года | 600 |  |  | Количество маршрутных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, шт. | 16 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс.т. | 0.865 | Х | 0% | Фактическое значение будет предоставлено после проведения маршрутных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | Задача 2. Улучшение санитарного состояния водных объектов и прилегающих зон в пределах городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество проведенных экологических субботников "Зеленая Весна" на территории г.о.Жигулевск, шт. | 1 | 1 | 100%
Задача 4. Оптимизация системы обращения с отходами производства и потребления
[6 empty] | Количество ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов, шт. | 4 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
| ИТОГО по Программе: |  | 1294.72 | 600 | 46.34%
8 | Муниципальная программа "Строительство, содержание и ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск" на 2022-2028 годы | МБ | 121341.3696 | 64735.66 | 53.35% | Задача 1. Своевременная оплата коммунальных расходов, на содержание зданий с целью обеспечения бесперебойной поставки энергоресурсов потребителям
|  | в том числе остатки 2025 года | 8714.84 |  |  | Количество случаев отключения потребителей от источников энергоресурсов по причине несвоевременных расчетов за поставленные ресурсы, шт. | 0 | 0 | 100% | Случаев отключения от источников энергоресурсов не зарегистрировано
|  | ОБ | 35777.2698 | 31655.51 | 88.48% | Задача 2. Устранение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения образовательных учреждений, повышение противопожарной безопасности объектов
|  | ПБ | 3701.74 | 2233.6 | 60.34% | Количество жалоб потребителей на несвоевременное оказание услуг по причине неудовлетворительного технического обслуживания, шт. | 1 | 0 | 100% | Жалобы отсутствуют
[6 empty] | Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения противопожарного режима и несвоевременного устранения предписаний ОГПН, шт. | 0 | 0 | 100% | Случаев закрытия объектов не зафиксировано
[6 empty] | Количество случаев закрытия объектов образования на срок более одних суток по причине несвоевременного устранения аварий систем инженерного обеспечения (электро, тепло, водоснабжения), шт. | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения сан.-эпидемиологического состояния и несвоевременного устранения предписаний ОРПН, шт. | 0 | 0 | 100%
Задача 3. Проведение капитального ремонта и подготовка учреждений образования к новому учебному году
[6 empty] | Количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ТОиЭЗ", шт. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | Количество капитально отремонтированных зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в оперативном управлении МКУ «ТОиЭЗ», шт. | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ТОиЭЗ", подготовленных к новому учебному году, шт. | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | Количество зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в оперативном управлении МКУ "ТОиЭЗ", подготовленных к новому учебному году, шт. | 16 | 16 | 100%
[6 empty] | Количество отремонтированных пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, шт. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | Количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых проведена замена систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет, шт. | 0 | 0 | 0% | Отсутствие финансирования
[6 empty] | Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, % | 23.1 | 23.1 | 100%
[6 empty] | Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, % | 43.7 | 44 | 100.7%
[6 empty] | Доля общеобразовательных и дошкольных учреждений, в зданиях которых созданы условия для обучения детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, % | 48 | 48 | 100%
[6 empty] | Доля образовательных учреждений, в зданиях которых проведены мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет, % | 0 | 0 | 0% | Отсутствие финансирования
| ИТОГО по Программе: |  | 160820.3794 | 98624.77 | 61.33%
9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск» на 2018-2027 годы | МБ | 33967.56 | 25774.44 | 75.88% | Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта
|  | в том числе остатки 2025 года | 100 |  |  | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, ед. | 111 | 76 | 68.47% | Выполнение по итогам года
|  | ОБ | 1000 | 1000 | 100% | Доля жителей городского округа Жигулевск, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 62 | Х | 0% | Данные по итогам года
[6 empty] | Доля граждан в возрасте от 25 до 54 лет (женщины) и до 59 лет (мужчины) включительно, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 58.1 | Х | 0% | Данные по итогам года
[6 empty] | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 28.9 | Х | 0% | Данные по итогам года
[6 empty] | Количество предоставленных услуг МАУ "ЦРФКИС", услуг | 120000 | 87874 | 73.23% | Выполнение по итогам года
[6 empty] | Количество созданных спортивных объектов по месту жительства, на территории образовательных учреждений, ед. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 42.8 | Х | 0% | Данные по итогам года
[6 empty] | Количество учреждений физической культуры и спорта, в которые поставлены спортивная экипировка, оборудование и инвентарь, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта
[6 empty] | Количество опубликованных материалов о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и спортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, ед. | 111 | 76 | 68.47% | Выполнение по итогам года
[6 empty] | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, % | 15 | Х | 0% | Данные по итогам года
| ИТОГО по Программе: |  | 34967.56 | 26774.44 | 76.57%
10 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск «Культура» на 2023 -2028 годы | МБ | 207203.6778 | 147354.01 | 71.12% | Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области
|  | в том числе остатки 2025 года | 8311.91 |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры к 2030 году, % | 64.3 | 66 | 102.6%
|  | ОБ | 5000 | 5000 | 100% | Задача 2. Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% | Доля расходов, направленных на приобретение основных средств, в общем объеме расходов муниципальных учреждений культуры, % | 5.6 | 8 | 142.9%
[6 empty] | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед. | 2443 | 2334 | 95.54% | Выполнение ожидается в 4 квартале
Задача 3. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества
[6 empty] | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, чел. | 1100 | 930 | 84.55% | Выполнение ожидается в 4 квартале
Задача 4. Формирование положительного имиджа городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | Количество городских культурно-досуговых мероприятий, ед. | 41 | 36 | 87.8% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, чел. | 339136 | 352920 | 104.1%
[6 empty] | Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 85 | 90 | 105.9%
[6 empty] | Доля учащихся с 1 по 4 классы общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск Самарской области, вовлеченных в движение "Орлята России" к 2030 году, % | 90 | 100 | 111.1%
Задача 5. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
[6 empty] | Доля специалистов сферы культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, в общем количестве специалистов учреждений культуры городского округа Жигулевск, % | 12 | 9 | 75% | Выполнение ожидается в 4 квартале
Задача 6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
[6 empty] | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Жигулевск Самарской области и средней заработной платы в Самарской области, % | 95 | 112.7 | 118.6%
[6 empty] | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в городском округе Жигулевск Самарской области и средней заработной платы в Самарской области, % | 100 | 109.8 | 109.8%
| ИТОГО по Программе: |  | 212203.6778 | 152354.01 | 71.8%
11 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Молодежь Жигулевска" на 2018-2027 годы | МБ | 13267.13 | 8627.8356 | 65.03% | Задача 1. Вовлечение молодежи в самостоятельную социально-экономическую деятельность, содействие занятости молодежи
|  | ОБ | 4588.48 | 4580.195 | 99.82% | Количество трудовых договоров, заключенных с несовершеннолетними гражданами, принявших участие в мероприятиях в период каникул и свободное от учебы время, ед. | 114 | 141 | 123.7%
|  | ФБ | 880 | 819.23 | 93.09% | Задача 2. Поддержка молодежных инициатив, деятельности детских и молодежных объединений, развитие добровольчества (волонтерства) на территории городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество молодежных объединений, принявших участие в мероприятиях городского и/или областного, и/или всероссийского уровней, ед. | 25 | 24 | 96%
[6 empty] | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, чел. | 3353 | 2900 | 86.49% | Кол-во молодежи в возрасте 14-35 лет
[6 empty] | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, % | 31.3 | 27 | 86.26%
[6 empty] | Количество участников Слета детских и молодежных организаций, чел. | 50 | 54 | 108%
[6 empty] | Количество молодежных объединений, принявших участие в Слете детских и молодежных объединений, ед. | 7 | 9 | 128.6%
Задача 3. Приобщение молодежи к вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания
[6 empty] | Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений и клубов, чел. | 120 | 120 | 100%
[6 empty] | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное и личностное развитие, % | 33.48 | 37 | 110.5% | 4011 человек
[6 empty] | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, % | 62.34 | 56 | 89.83% | 6177 человек
[6 empty] | Количество участников патриотического фестиваля "За нами Россия!", чел. | 250 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале (14 ноября)
[6 empty] | Количество зрителей патриотического фестиваля "За нами Россия!", чел. | 400 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале (21 ноября)
Задача 4. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, приобщение к здоровому образу жизни
[6 empty] | Количество городских мероприятий в сфере молодежной политики, ед. | 45 | 45 | 100%
[6 empty] | Количество посещений мероприятий, ед. | 34000 | 32917 | 96.81%
[6 empty] | Количество поддержанных студентов педагогов, чел. | 6 | 5 | 83.33% | Порядок заявительный (количество обратившихся)
Задача 5. Профилактика негативных процессов в развитии молодежи и компенсация недостатка жизненного опыта, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества и формирование единого реабилитационного пространства
[6 empty] | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, ед. | 19 | 19 | 100%
Задача 6. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время
[6 empty] | Количество детей, пребывающих в лагерях дневного пребывания, чел. | 700 | 700 | 100%
Задача 7. Оказание муниципальной услуги «Организация реализации государственной молодежной политики, занятости подростков во внеурочное время» муниципальным бюджетным учреждением «Дом молодежных организаций» в рамках муниципального задания
[6 empty] | Количество организованных мероприятий в рамках текущей деятельности МБУ ДМО, ед. | 129 | 193 | 149.6%
| ИТОГО по Программе: |  | 18735.61 | 14027.2606 | 74.87%
12 | Муниципальная программа «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Жигулевск» на 2026-2030 годы |  |  |  |  | Задача 1. Координация взаимодействия администрации городского округа Жигулевск, общественных объединений, других учреждений и организаций при решении проблем ветеранов
[6 empty] | Количество консультаций, данных ветеранам, по вопросам предоставления мер социальной поддержки, чел. | 3000 | 1018 | 33.93% | Количество обратившихся ветеранов
Задача 2. Организация медико-социальной реабилитации ветеранов и граждан пожилого возраста
[6 empty] | Количество ветеранов, прошедших ежегодный медицинский осмотр, чел. | 300 | 139 | 46.33% | Количество обратившихся в ГБУЗ СО ЦГБ
| Подпрограмма № 1: "Ветераны" на 2026-2030 годы |  |  |  |  | Количество ветеранов, получивших социальные услуги, чел. | 1200 | 1048 | 87.33% | Количество ветеранов/пенсионеров состоящих на социальном обслуживании
[6 empty] | Количество ветеранов, получивших услуги пункта проката технических средств реабилитации, чел. | 30 | 78 | 260% | Количество обратившихся в КЦСО
[6 empty] | Количество ветеранов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 30 | 78 | 260% | Количество ветеранов обратившихся в КЦСО
[6 empty] | Количество ветеранов, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение, чел. | 30 | 35 | 116.7% | Количество путевок выделяемых МСДиСП
Задача 3. Создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни, упрочение социальных связей
[6 empty] | Количество ветеранов и граждан пожилого возраста, охваченных культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, чел. | 2200 | 3057 | 139% | Количество принявших участие в мероприятиях
[6 empty] | Количество проведенных культурно-массовых и спортивных мероприятий для ветеранов и граждан пожилого возраста, меропр. | 50 | 118 | 236%
| Итого по подпрограмме №1: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 2: "Доступная среда" на 2026-2030 годы | МБ | 69.91 | 0 | 0% | Задача 1. Обеспечение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов
|  | ОБ | 1518.89 | 0 | 0% | Количество инвалидов, которым определены показания для проведения эндопротезирования, глазопротезирования, кардиохирургических операций, чел. | 25/1/6 | 5/0/10 | 20/0/166,67 | Количество направлений выделенных министерством здравоохранения
[6 empty] | Количество инвалидов, поставленных на диспансерный учет для восстановительно-поддерживающей терапии, чел. | 250 | 149 | 59.6% | Количество обратившихся на БМСЭ
[6 empty] | Количество лиц, прошедших диспансеризацию из числа лиц, впервые признанных инвалидами и инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 250/100 | 149/74 | 59,6/74
[6 empty] | Количество обследованных инвалидов по рекомендации БМСЭ, чел. | 250 | 334 | 133.6%
[6 empty] | Количество инвалидов, направленных в реабилитационные центры, чел. | 30 | 31 | 103.3% | Количество путевок выделяемых МСДиСП
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, направленных на обучение согласно индивидуальной программе реабилитации (ИПР), чел. | 10 | 3 | 30% | Количество определено министерством труда, занятости и миграционной политики
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, получивших профориентационные консультации, чел. | 30 | 17 | 56.67%
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, получившие государственные услуги по социальной адаптации, чел. | 10 | 4 | 40%
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, направленных на временные работы, чел. | 12 | 4 | 33.33%
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, направленных на общественные работы, чел. | 16 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество безработных инвалидов, получивших государственные услуги по психологической поддержке, чел. | 16 | 2 | 12.5%
Задача 2. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации и приспособлениями, облегчающими их труд и быт
[6 empty] | Количество инвалидов, обеспеченных вспомогательными техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации за счет средств областного бюджета, чел./средств | 100/120 | 34/48 | 34/40 | Количество средств выделенных МСДиСП
[6 empty] | Количество инвалидов, получивших услуги пункта проката вспомогательных технических средств реабилитации, чел. | 100 | 67 | 67%
[6 empty] | Количество инвалидов, обученных навыкам пользования техническими средствами реабилитации, чел. | 100 | 108 | 108% | Количество обратившихся в ГБУ СО ЦСО
Задача 3. Обеспечение беспрепятственного доступа и пользования инвалидами объектами социальной и транспортной инфраструктуры
[6 empty] | Количество обустроенных колясочных съездов на перекрестках улиц, ед. | 2 | 0 | 0% | Отсутствие финансирования
[6 empty] | Количество муниципальных учреждений, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов пандусами и поручнями и парковочными местами, ед. | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество социально-значимых объектов муниципальной собственности, адаптированных с учетом требований их доступности для маломобильных граждан, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 4. Обеспечение социокультурной реабилитации инвалидов
[6 empty] | Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных для инвалидов и детей-инвалидов, ед./чел. | 50/2000 | 145/3337 | 290/136,48 | Количество принявших участие в мероприятиях
Задача 5. Информационное, кадровое и методическое обеспечение системы реабилитации инвалидов
[6 empty] | Количество публикаций и телерепортажей, посвященных актуальным проблемам инвалидов, деятельности их общественных организаций, освещающих мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в городском округе Жигулевск, ед. | 10 | 12 | 120% | Количество публикаций в СМИ и сети интернет
[6 empty] | Количество консультаций, данных инвалидам по вопросам предоставления мер социальной поддержки, ед. | 2000 | 1110 | 55.5% | Количество обратившихся в УСЗН, КЦСОН и КСПН
| Итого по подпрограмме № 2: |  | 1588.8 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами» на 2026-2030 годы | МБ | 120 | 52.14 | 43.45% | Количество порций компенсируемых в размере 100% понесенных расходов за питание в общеобразовательных учреждениях детям из многодетных семей, получающих пенсию по потере кормильца, детям-инвалидам, детям прибывшим из зоны проведения специальной военной операции, в размере 50% одного вида питания (обед или завтрак), детям из многодетных семей, признанных в установленном порядке малоимущими, порций | 960 | 417 | 43.44% | Количество обратившихся граждан за компенсацией
| Итого по подпрограмме № 3: |  | 120 | 52.14 | 43.45%
| Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2026-2030 годы | МБ | 5015.84 | 2550.52 | 50.85% | Количество поездок к местам проведения мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей, поездок | 12 | 1 | 8.333% | Количество проводимых мероприятий за пределами городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество граждан, получивших компенсацию на погребение участников СВО, ед. | 4 | 0 | 0% | Количество обратившихся граждан
[6 empty] | Количество обратившихся граждан в муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной адаптации ветеранов боевых действий", чел. | 500 | 597 | 119.4% | Количество обратившихся граждан
| Итого по подпрограмме № 4: |  | 5015.84 | 2550.52 | 50.85%
| ИТОГО по Программе: |  | 6724.64 | 2602.66 | 38.7%
13 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли и потребительского рынка в городском округе Жигулевск» на 2022-2028 годы | МБ | 1639.6 | 1234.5 | 75.29% | Задача 2. Развитие системы информационной и консультационной поддержки СМСП, а также физических лиц, желающих организовать собственный бизнес
[6 empty] | Количество СМСП, получивших услуги в центре "Мой бизнес" в городском округе Жигулевск, ед. | 1100 | 976 | 88.73%
[6 empty] | в том числе уникальных, ед. | 370 | 481 | 130%
[6 empty] | Количество самозанятых граждан, получивших услуги в центре "Мой бизнес" в городском округе Жигулевск, ед. | 170 | 231 | 135.9%
[6 empty] | Количество потенциальных СМСП, получивших услуги в центре "Мой бизнес" в городском округе Жигулевск, ед. | 170 | 172 | 101.2%
[6 empty] | Количество обращений в центр "Мой бизнес" в городском округе Жигулевск за услугами и мерами поддержки, ед. | 1630 | 1379 | 84.6%
[6 empty] | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), % | 0.92 | 0.93 | 101.1%
Задача 3. Развитие системы финансовой поддержки СМСП, путем обеспечения доступа СМСП к финансовым ресурсам
[6 empty] | Количество займов, предоставленных СМСП, ед. | 5 | 6 | 120%
[6 empty] | Объем займов, предоставленных СМСП, млн.руб. | 5 | 8.8 | 176%
[6 empty] | Количество направленных в АО "ГФСО" уникальных субъектов МСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки, ед. | 8 | 14 | 175%
Задача 4. Развитие и поддержка предпринимательской инициативы. Пропаганда предпринимательства
[6 empty] | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед. | 70 | 48 | 68.57% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Количество СМСП, участников региональных предпринимательских мероприятий, ед. | 38 | 49 | 128.9%
[6 empty] | Количество СМСП, принявших участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах, ед. | 95 | 171 | 180%
Задача 5. Реализация образовательных программ для СМСП, а также физических лиц, желающих организовать собственный бизнес. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМСП
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности), ед. | 21 | 22 | 104.8%
[6 empty] | Количество СМСП, принявших участие в мероприятиях, проводимых центром "Мой бизнес", чел. | 70 | 71 | 101.4%
Задача 6. Содействие развитию социально ориентированного, молодежного и креативного предпринимательства
[6 empty] | Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед. | 4 | 5 | 125%
[6 empty] | Увеличение количества молодых предпринимателей (до 25 лет), ед. | 1 | 8 | 800%
[6 empty] | Охват участников мероприятий среди молодежи, чел. | 50 | 133 | 266%
[6 empty] | Количество мероприятий для школьников и студентов, ед. | 5 | 6 | 120%
[6 empty] | Охват участников мероприятий среди социального, креативного и семейного бизнеса, чел. | 120 | 77 | 64.17% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Количество представителей креативных индустрий, направленных в МЭР СО для включения в реестр креативных индустрий, чел. | 11 | 13 | 118.2%
Задача 8. Развитие торговли городского округа Жигулевск и повышение конкурентоспособности товаров местного производства
[6 empty] | Рост оборота розничной торговли к предыдущему году, % | 103.7 | Х | 0% | Информация будет предоставлена в 1 квартале 2027 года
[6 empty] | Количество отчетов специализированной организации об оценке рыночной стоимости платы за размещение нестационарного торгового объекта в отношении свободных мест размещения нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Жигулевск, ед. | 10 | 9 | 90%
[6 empty] | Количество организованных ярмарок на территории городского округа Жигулевск, ед. | 9 | 8 | 88.89%
[6 empty] | Количество выявленных административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", в целях упорядочивания торговой деятельности на территории городского округа Жигулевск, ед. | 14 | 5 | 35.71% | Выполнение ожидается в 4 квартале
[6 empty] | Количество мест включенных (перераспределенных) в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Жигулёвск Самарской области, для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции) и организациям потребительской кооперации, ед. | 1 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
Задача 9. Развитие общественного питания городского округа Жигулевск
[6 empty] | Количество мест нестационарных торговых объектов (мобильных объектов) общественного питания, в отношении которых заключены договоры на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Жигулевск, ед. | 3 | 2 | 66.67% | Выполнение ожидается в 4 квартале
Задача 10. Реализация комплекса мер по защите прав потребителей в городском округе Жигулевск
[6 empty] | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, ед. | 16 | 12 | 75% | Выполнение ожидается в 4 квартале
| ИТОГО по Программе: |  | 1639.6 | 1234.5 | 75.29%
14 | Муниципальная программа «Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск» на 2018-2027 годы | МБ | 10844.0222 | 5098.11 | 47.01% | Задача 1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества
|  | в том числе остатки 2025 года | 928.23 |  |  | Количество объектов муниципального имущества, находящегося в казне, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, ед. | 15 | 26 | 173.3% | В соответствии с заключенными договорами
| Подпрограмма № 1 "Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск на 2018-2027 годы" |  |  |  |  | Задача 2. Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости. Признание и регистрация прав муниципальной собственности
[6 empty] | Количество объектов муниципального имущества, на которые подготовлена техническая документация, ед. | 10 | 6 | 60% | Планируется заключение договоров с целью регистрации права собственности на линейные объекты после стабилизации финансирования - наличие задолженности по обязательствам КУМИ
Задача 3. Поддержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, в надлежащем состоянии
[6 empty] | Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, содержание которых осуществляется за счет средств Программы, ед. | 13 | 13 | 100%
Задача 4. Обеспечение содержания незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
[6 empty] | Количество незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, содержание которых осуществляется за счет средств программы, помещений (квартир) | 53 | 40 | 75.47% | В соответствии с заключенными договорами на незаселенные муниципальные квартиры
Задача 5. Обеспечение возможности проведения капитального ремонты жилых домов, в которых расположены муниципальные жилые помещения, нежилые помещения казны
[6 empty] | Количество помещений муниципального жилищного фонда и нежилых помещений казны для оплаты взносов на капитальный ремонт, ед. | 570 | 574 | 100.7% | В соответствии с заключенными договорами на незаселенные муниципальные квартиры
| Итого по подпрограмме № 1: |  | 10844.0222 | 5098.11 | 47.01%
| Подпрограмма № 2 "Управление муниципальным имуществом городского округа Жигулевск по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2018-2027 годы" |  |  |  |  | Задача 6. Увеличение количества муниципального имущества городского округа Жигулевск, в перечне имущества городского округа Жигулевск, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам Задача 7. Расширение состава имущества, включаемого в Перечень, улучшение его качества Задача 8. Увеличение количества имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров из Перечней Задача 9. Совершенствование льготного порядка предоставления имущества в аренду Задача 10. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование)
[6 empty] | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне имущества городского округа Жигулевск, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, ед. | 96 | 99 | 103.1%
[6 empty] | Доля сданных в аренду субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в данный перечень, % | 80 | 100 | 125%
| Итого по подпрограмме № 2: |  | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 10844.0222 | 5098.11 | 47.01%
15 | Муниципальная программа «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» на 2022-2028 годы |  |  |  |  | Задача 1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в городском округе Жигулевск
[6 empty] | Актуальность сформированной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы на территории городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
| Подпрограмма №1: «Развитие муниципальной службы в городском округе Жигулевск» на 2022-2028 годы |  |  |  |  | Задача 2. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих
[6 empty] | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (от количества муниципальных служащих, которым необходимо обучение), % | не менее 10 | 10 | 100%
[6 empty] | Количество муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, проводимых Правительством Самарской области, чел. | не менее 25 | 42 | 168%
Задача 3. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
[6 empty] | Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в Реестр муниципальных служащих городского округа Жигулевск (от общего количества муниципальных служащих), % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям, установленным муниципальными правовыми актами городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 4. Применение методов подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного роста
[6 empty] | Наличие программного продукта АКС управления персоналом (с необходимым количеством специальных модулей), ед. | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Количество поощрений муниципальных служащих, ед. | не менее 5 в год | 12 | 240%
Задача 5. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной службы в городском округе Жигулевск; развитие и совершенствование механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе
[6 empty] | Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов на муниципальной службе, ед. | не менее 10 в год | 2 | 20%
[6 empty] | Актуализация размещенной информации по вопросам муниципальной службы, % | 100 | 100 | 100%
Задача 6. Цифровая зрелость органов муниципального управления
[6 empty] | Доля массовых социально-значимых услуг, предоставляемых в электронном виде, % | 100 | 100 | 100%
| Итого по подпрограмме №1: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 2: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» на 2022-2028 годы | МБ | 32998.51 | 22853.4331 | 69.26% | Задача 1. Развитие качества предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг
[6 empty] | Соблюдение сроков передачи документов и выдачи результатов оказания услуги в соответствии с административными регламентами оказания услуг и соглашений о взаимодействии с органами, предоставляющими услуги, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Отсутствие жалоб потребителей государственных и муниципальных услуг, жалобы | не более 2 | 0 | 100% | Жалобы отсутствуют
[6 empty] | Удовлетворенность потребителей государственных и муниципальных услуг работой МФЦ, % | 90 | 90 | 100%
| Итого по подпрограмме № 2: |  | 32998.51 | 22853.4331 | 69.26%
| Подпрограмма № 3: "Опубликование нормативно-правовых актов и иной официальной информации городского округа Жигулевск" на 2022-2028 годы | МБ | 8707.21 | 6650.48 | 76.38% | Задача 1. Своевременная подготовка и опубликование в полном объеме нормативно-правовых актов и иной официальной информации городского округа Жигулевск
[6 empty] | Соблюдение сроков, полноты и достоверности донесения информации, % | 100 | 100 | 100%
| Итого по подпрограмме № 3: |  | 8707.21 | 6650.48 | 76.38%
| ИТОГО по Программе: |  | 41705.72 | 29503.9131 | 70.74%
16 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2022-2028 годы | МБ | 5289.652 | 2315.171 | 43.77% | Задача 1. Обеспечение оценки условий и охраны труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах
|  | в том числе остатки 2025 года | 217.8 |  |  | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к проведению специальной оценке условий труда, % | 98 | 99.66 | 101.7% | Всего рабочих мест 9119, из них на 9088 рабочих местах проведена специальная оценка условий труда
Задача 2. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда
[6 empty] | Удельный вес замененных светильников, от общего количества светильников, подлежащих замене для устранения вредных факторов и приведения в соответствие с нормами освещенности рабочих мест, % | 100 | 100 | 100%
Задача 3. Обеспечение оценки профессиональных рисков
[6 empty] | Удельный вес должностей и профессий, на которых проведена оценка профессиональных рисков, от общего количества должностей и профессий, % | 100 | 100 | 100%
Задача 4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
[6 empty] | Удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению, % | 100 | 77.69 | 77.69% | Обучено 3208 чел. из запланированных к обучению на 2026 год 4129 чел.
Задача 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
[6 empty] | Количество опубликованных в городской газете и на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск статей по вопросам охраны труда, ед. | 160 | 120 | 75% | Всего 120 публикация: 14 в газете, 106 на официальном сайте
[6 empty] | Доля организаций, разработавших корпоративную программу «Нулевой травматизм», от общего количества организаций, % | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | Количество проведенных городских семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда, ед. | 8 | 14 | 175% | 10 совещаний со службой охраны труда, 3 заседания координац.совета, 1 заседание трехсторонней комиссии
[6 empty] | Количество подписок на журналы по охране труда, ед. | 1 | 0 | 0% | Исполнение показателя возможно при наличии финансирования
Задача 6. Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
[6 empty] | Доля организаций, состоящих на учете, ежеквартально предоставляющих отчеты установленной формы в бюро охраны труда администрации городского округа Жигулевск, % | 100 | 100 | 100%
Задача 7. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения
[6 empty] | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. | 0 | 0 | 100% | По состоянию на 1 октября 2026 года несчастных случаев на производстве со смертельным исходом не зарегистрировано
[6 empty] | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел. | 7 | 2 | 350% | 2 кв.: 1 несчастный случай (легкий, ООО "ЭТМ"), 3 кв.: 1 несчастный случай (тяжелый, ООО "ЭТМ")
[6 empty] | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней | 28 | 12 | 233.3%
[6 empty] | Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, чел. | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | Доля работников, прошедших обязательные медосмотры (обследования), от общего количества запланированных к прохождению медосмотров, % | 100 | 48.26 | 48.26%
[6 empty] | Доля работников, обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, от количества запланированных к обеспечению сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, % | 100 | 43.33 | 43.33%
| ИТОГО по Программе: |  | 5289.652 | 2315.171 | 43.77%
17 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Жигулевск" на 2026-2030 годы | МБ | 600 | 550 | 91.67% | Задача 1. Оказание финансовой поддержки СОНКО
[6 empty] | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку, ед. | 2 | 2 | 100%
Задача 2. Оказание имущественной поддержки СОНКО
[6 empty] | Количество объектов, включенных в Перечень имущества городского округа Жигулевск, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО, ед. | 25 | 25 | 100%
Задача 3. Оказание информационной и консультационно-методической поддержки СОНКО, содействие в повышении квалификации работников и добровольцев СОНКО
[6 empty] | Количество СОНКО, получивших информационную и консультационно- методическую поддержку, ед. | 37 | 40 | 108.1%
[6 empty] | Количество представителей СОНКО, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению квалификации, чел. | 25 | 31 | 124%
[6 empty] | Количество СОНКО, принявших участие в конкурсах грантов, ед. | 8 | 10 | 125%
[6 empty] | Наличие реестра СОНКО-получателей муниципальной поддержки, ед. | 1 | 1 | 100%
Задача 4. Содействие СОНКО в развитии гражданского общества
[6 empty] | Количество волонтеров, вовлеченных СОНКО в реализацию социально значимых мероприятий и проектов на территории городского округа Жигулевск, чел. | 750 | 565 | 75.33%
[6 empty] | Количество благополучателей услуг СОНКО (участников социально значимых мероприятий и проектов, реализованных СОНКО на территории городского округа Жигулевск), чел. | 5400 | 3805 | 70.46%
[6 empty] | Количество СОНКО и общественных объединений, реализующих социально значимые мероприятия и проекты на территории городского округа Жигулевск, ед. | 10 | 16 | 160%
| ИТОГО по Программе: |  | 600 | 550 | 91.67%
18 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Жигулевск" | Средства жильцов МКД |  |  |  | Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту, шт. | 38 | 19 | 50%
ИТОГО по Программе:
19 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Медицинские кадры" на 2026-2028 годы | МБ | 1128 | 617.935 | 54.78% | Задача 1. Повышение обеспеченности врачебными кадрами, снижение коэффициента совместительства
[6 empty] | Количество медицинских работников, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, чел. | 10 | 7 | 70% | Порядок заявительный. Обратились меньшее количество медицинских работников. Выплаты осуществляются в течении 20 рабочих дней с момента окончания квартала (запланированная сумма 180 тыс.руб.)
Задача 2. Поддержка студентов высших учебных заведений и ординаторов, обучающимся по медицинским специальностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области расположенных на территории городского округа Жигулевск (ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ») в виде денежной выплаты
[6 empty] | Количество студентов высших учебных заведений и ординаторов, получающих денежную выплату, чел. | 21 | 21 | 100% | Денежная выплата осуществляется два раза в год: 1) не позднее 10 августа текущего финансового года за период с 1 января по 30 июня текущего финансового года; 2) не позднее 10 декабря текущего финансового года за период с 1 июля по 31 декабря текущего финансового года
| ИТОГО по Программе: |  | 1128 | 617.935 | 54.78%
20 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018-2030 годы" | МБ | 1043.103 | 1043.103 | 100% | Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. | 3 | 3 | 100%
|  | ОБ | 5721.7362 | 5719.357 | 99.96% | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, шт. | 5 | 5 | 100%
|  | в том числе остатки 2025 года | 119.98 |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий, % | 1.88 | 1.88 | 100%
|  | ФБ | 41959.3988 | 41941.957 | 99.96% | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % | 64.18 | 64.18 | 100%
[6 empty] | Количество разработанных конкурсных заявок по общественным территориям, шт. | 1 | 0 | 0%
| Итого по Программе: |  | 48724.238 | 48704.417 | 99.96%
21 | Муниципальная программа "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на 2019-2028 годы | МБ | 1070 | 436.3 | 40.78% | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, ед. | 10 | 14 | 140% | Работа по постановке на государственный кадастровый учет (ГКУ) земельных участков носит заявительный характер от структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск Самарской области
[6 empty] | Отчет о рыночной стоимости земельного участка, ед. | 8 | 41 | 512.5% | Было подготовлено экономическое обоснование коэффициентов видов разрешенного использования (КЭ), используемых для исчисления арендной платы за земельные участки в зависимости от доходности земельных участков с разрешенным видом их использования в количестве 41 коэффициента на сумму 380,00 тыс.руб.
| Итого по Программе: |  | 1070 | 436.3 | 40.78%
22 | Муниципальная программа "Оздоровление Волги. Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Жигулевск" на 2019 - 2028 годы | МБ | 24.4 | 24.4 | 100% | Снижение объема сбросов загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга Самарской области на территории городского округа Жигулевск в результате реконструкции канализационных очистных сооружений, тыс.м3 / год | 70.9 | 0 | 0% | Отсутствие финансирования
[6 empty] | Объем доведенных до норматива качества сточных вод в водоемах рыб/хоз. назначения (инцидент № 55), м3/год | 2328.07 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество проведенных экспертиз по объекту КОС Жигулевск, шт. | 1 | 1 | 100%
| Итого по Программе: |  | 24.4 | 24.4 | 100%
23 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения городского округа Жигулевск" на 2020-2028 годы | МБ | 65 | 10.41 | 16.02% | Задача 1. Разработка и внедрение программ общественного здоровья, включая корпоративных программ укрепления здоровья
[6 empty] | Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию, чел. | 39793 | 30798 | 77.4%
[6 empty] | Количество контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению федеральных и региональных нормативных правовых актов по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с реализацией спиртосодержащей и никотиносодержащей продукции, шт. | 10 | 12 | 120%
Задача 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья
[6 empty] | Количество публикаций в СМИ и в сети Интернет направленных на формирование здорового образа жизни, шт. | 180 | 135 | 75%
[6 empty] | Количество проведенных городских мероприятий мотивирующих граждан к здоровому образу жизни, шт. | 125 | 85 | 68%
[6 empty] | Количество участников молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности, чел. | 3500 | 3579 | 102.3%
[6 empty] | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий граждан по месту работы и учебы, направленных на формирование ЗОЖ, в том числе предусматривающих выполнение нормативов комплекса ГТО, шт. | 9 | 4 | 44.44%
| Итого по Программе: |  | 65 | 10.41 | 16.02%
24 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск «Поддержка общественных инициатив граждан» на 2024-2028 годы | МБ | 0 | 0 | 0% | Задача: участие населения городского округа Жигулевск в решении социально значимых вопросов
[6 empty] | Количество инициированных проектов по поддержке общественных инициатив, ед. | 0 | 0 | 0% | Отсутствие финансирования
[6 empty] | Количество реализованных проектов по поддержке общественных инициатив, ед. | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по поддержке общественных инициатив в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад), % | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 0 | 0 | 0%
25 | Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения городского округа Жигулевск» на 2024-2028 годы | МБ | 8434.35 | 6872.85 | 81.49% | Снижение аварийности объектов водоснабжения, % | 0.5 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
|  | в том числе остатки 2025 года | 6872.85 |  |  | Количество возмещения выпадающих доходов (межтарифная разница) в сфере водоснабжения и водоотведения (софинансирование) в рамках концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения городского округа Жигулевск, шт. | 1 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% | Количество осуществленных капитальных вложений в сфере водоснабжения и водоотведения (софинансирование) в отношении объектов водоснабжения и водоотведения городского округа Жигулевск, шт. | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства многодетным семьям и гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), шт. | 1 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 8434.35 | 6872.85 | 81.49%
26 | Муниципальная программа городского округа Жигулевск "Развитие систем теплоснабжения городского округа Жигулевск Самарской области" на 2024-2028 годы | МБ | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 1 "Реконструкция котельных городского округа Жигулевск" на 2024-2028 годы | ОБ | 0 | 0 | 0%
| Итого по Подпрограмме: |  | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 2 " Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС котельных городского округа Жигулевск" на 2024-2028 годы | МБ | 100 | 0 | 0% | Количество проведенного технического обследования сетей теплоснабжения и ГВС котельных 13А , 22А | 1 | 0 | 0% | Выполнение ожидается в 4 квартале
| Итого по Подпрограмме: |  | 100 | 0 | 0%
| Подпрограмма № 3 "Отдельные мероприятия в сфере теплоснабжения городского округа Жигулевск" на 2025-2028 годы | МБ | 200 | 0 | 0% | Количество актуализированных схем теплоснабжения в административных границах городского округа Жигулевск, шт. | 1 | 1 | 100%
| Итого по Подпрограмме: |  | 200 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 300 | 0 | 0%
27 | Адресная муниципальная программа городского округа Жигулевск Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года" | МБ | 1552.03 | 1460.57 | 94.11% | Задача. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года
|  | ОБ | 27588.57 | 26767.596 | 97.02% | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел. | 24 | 24 | 100%
[6 empty] | Количество расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда, кол-во кв., из них: | 9 | 9 | 100%
[6 empty] | частные помещения, кол-во кв. | 9 | 9 | 100%
[6 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда, кв.м. | 388.5 | 388.5 | 100%
[6 empty] | Оценка возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный фонд в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, шт. | 10 | 0 | 0%
| ИТОГО по Программе: |  | 29140.6 | 28228.166 | 96.87%
| ВСЕГО: |  | 1017950.1245 | 743593.0226 | 73.05%
| Местный бюджет |  | 787610.9532 | 536488.7996 | 68.12%
| в том числе остатки 2025 года |  | 31397.81
| Областной бюджет |  | 182927.1265 | 161283.361 | 88.17%
| Федеральный бюджет |  | 43710.3048 | 43587.262 | 99.72%
| Безвозмездные поступления |  | 3701.74 | 2233.6 | 60.34%
| ВСЕГО: |  | 1017950.1245 | 743593.0226 | 73.05%